## Result
Project ID | Project Description | Person ID (CL) | Person ID (PM1) | Person ID (PM2) | Customer Name | Plan Finish | Year | Period | Order Currency | Project Currency | Currency Rate | CO Comments | POC Method | Project Group | Currency Rate Type | Status Customer Order | Customer Group | Customer | Planned Revenue | Estimated Revenue | Estimated Costs | Actual Capitalized Costs | Total Actual Cost | Project Inventory | POC Previously Accumulated | POC Current Period | Costs Recognized Current Period | Calculated POC Revenue in Order Currency/Period | Calculated POC Revenue in Order Currency/Total | Calculated POC Revenue in Acc. Currency/Period
1101000016 | SACOG Ticketing |  | CSB |  | INIT Inc. | 04.05.2023 | 2025 | 10 | USD | EUR | 1.1593 | abgerechnet zum 04.05.2023, sys | Manual | POC_IC | 2 | Invoiced/Closed | C_500 | 15000 | 5100313.88 | 4566245.78 | 6331961.55 | 6033717.14 | 6033717.14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5100313.88 | 0
1101000030 | Fahrzeugteile und Dienstleistung U |  | ESS |  | Verkehrsverbund Großraum Ingolstadt AöR | 31.12.2023 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final invoice 31.08.2023 | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 16357 | 891195.24 | 891195.24 | 494807.14 | 494743.15 | 494743.15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 891195.24 | 0
1101000037 | Bombardier/Metrolinx/20 Rail Cars ( |  | ESS |  | INIT Inc. | 31.08.2023 | 2025 | 10 | USD | EUR | 1.1593 | abgerechnet zum 07.09.2023, sys | Manual | POC_IC | 2 | Invoiced/Closed | C_500 | 15000 | 484744.31 | 433985.38 | 155127.91 | 101856.45 | 101856.45 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 484744.31 | 0
1101000045 | Integration MoVeas GmbH in VVO/ZVON | RAH | BHS |  | moveas GmbH | 31.03.2024 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final invoice 18.03.2024 | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 16192 | 409211 | 409211 | 266519.25 | 210625.92 | 210625.92 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 409211 | 0
1101000049 | IT Hardware Austausch und Erweiteru | RAH | THT |  | Rheinbahn AG | 30.11.2024 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Finanzprojektprojekt auf den 28.02.2025 gesetzt, ktr Schlussrechnung 10.12.2024, DSK Multimandantenprojekt: 1101000049, 1101000206, 1101000207 | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 13731 | 215970.48 | 215970.48 | 753243.15 | 755892.43 | 755892.43 | 0 | 1 | 1 | 401.62 | 0 | 215970.48 | 0
1101000051 | GB/Dublin/Bus Atha | FA | ZAN |  | Dublin Bus Atha Cliath | 31.12.2023 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Schlussrechnung am 14.11.2023 | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 15291 | 295016 | 295016 | 393971.96 | 368150.38 | 368150.38 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 295016 | 0
1101000065 | MOBILE-ITCS - ITCSrail | SDR | HP |  | VBK Verkehrsbetriebe Karlsruhe GmbH | 31.12.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Released | C_EXT | 14055 | 1079068.67 | 1079068.67 | 1698327.86 | 1701843.36 | 1701843.36 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1079068.67 | 0
1101000074 | RESPONSEassist & Gesamtupdate auf I | FA | TBK | THT | Hallesche Verkehrs AG | 30.06.2024 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Rückstellungsprojekt zum 31.03.2025 geschlossen Final Invoice 31.05.2024 20231114_MIT Plankosten wurde in dem Projekt reduziert. Allerdings werden die Plankosten nicht in der est. cost übernommen | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 12700 | 1498619.36 | 1498619.36 | 614900.95 | 654195.63 | 654195.63 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1498619.36 | 0
1101000075 | METRO/Houston/Fare Collection | SDR | ZAN |  | INIT Inc. | 31.12.2025 | 2025 | 10 | USD | EUR | 1.1593 | MEC 07.2025_ERV: CO16-CO23 in IFS deshalb POC Method wieder auf Actual Cost gestellt MEC 06.2025_ERV: CO16-CO23 technisch nicht abbildbar in IFS in POC-Revenue manuell abgebildet MEC 01.2025: Keine IC Rechnungen, POC aus 12.2024, ktr 2024-10-08_JSI_ fehlerhafte Bestandsbewertung, manuelle Korrektur 20240410_MIT_ fehlerhafte Bestandsbewertung, manuelle Korrektur 20240318_MIT_ fehlerhafte Bestandsbewertung, manuelle Korrektur | Actual Cost | POC_IC | 2 | Released | C_500 | 15000 | 18517419.13 | 16558058.24 | 13332976.41 | 12182869.64 | 12186874.65 | 4005.01 | 0.9103 | 0.914 | 50986.29 | 68514.4508 | 16924921.0848 | 59100.87
1101000080 | eFare System | NSC | ZAN |  | INIT Inc. | 30.11.2025 | 2025 | 10 | USD | EUR | 1.1593 | MEC 04.2025: Akontorechnung 04.2025 aufgrund von Fehlermeldung nicht stellbar, da bereits gestellte Rechnungen > Order Value. Daher manual und POC vom März 2025 hinterlegt. Restl OV von ca. 38k wird mir Abnahme gebucht MEC 01.2025: Keine IC Rechnungen, POC aus 12.2024, ktr | Manual | POC_IC | 2 | Released | C_500 | 15000 | 5990399.97 | 5363128.44 | 6322457.09 | 6308211.53 | 6308211.53 | 0 | 0.9936 | 0.9936 | 2292.41 | 0 | 5952061.4102 | 0
1101000087 | Tram Ausrüstung Avenio |  | MM |  | VAG Verkehrs-Aktiengesellschaft Nürnberg | 31.12.2023 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | abgerechnet zum 17.11.2023, fa | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 13395 | 794152.2 | 794152.2 | 464943.3 | 380151.95 | 380151.95 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 794152.2 | 0
1101000088 | Migration EVENDpc2 zu EVENDpc3 | FA | BHS |  | VAG Verkehrs-Aktiengesellschaft Nürnberg | 31.01.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Schlussrechnung am 31.12.2024, WDM 20240410_MIT: fehlerhafte Bestandbewertung, man. Korrektur | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 13395 | 2957911.82 | 2957911.82 | 1523812.6 | 1487875.22 | 1487875.22 | 0 | 1 | 1 | 1082.96 | 0 | 2957911.82 | 0
1101000089 | CR 1 Erweiterung für Siemens Avenio | FA | MMY |  | VAG Verkehrs-Aktiengesellschaft Nürnberg | 31.01.2026 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Released | C_EXT | 13395 | 399941.2 | 399941.2 | 141902.71 | 103398.98 | 103398.98 | 0 | 0.7287 | 0.7287 | 0 | 0 | 291437.1524 | 0
1101000101 | KCM/Amend 45 TBT Navigation | SDR | ZAN |  | INIT Inc. | 31.12.2025 | 2025 | 10 | USD | EUR | 1.1593 | MEC 01.2025: Keine IC Rechnungen, POC aus 12.2024, ktr | Actual Cost | POC_IC | 2 | Released | C_500 | 15000 | 528293.55 | 472974.46 | 124433.75 | 100727.96 | 100727.96 | 0 | 0.9451 | 0.8095 | 0 | -71636.6054 | 427653.6287 | -61794.05
1101000104 | AVM Hardware Upgrade Equipment RTA, | FA | CSB |  | Init Innovation in Traffic, Dubai FZE Systems FZE | 30.11.2023 | 2025 | 10 | AED | EUR | 4.2578 | Final invoice 30.11.2023 | Manual | POC_IC | 2 | Invoiced/Closed | C_750 | 15300 | 14734805.35 | 3592041.42 | 1672929.07 | 1630260.82 | 1630260.82 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14734805.35 | 0
1101000121 | Migration COPILOTpc1 to COPILOTpc3 | FA | JDI |  | HTM Personenvervoer NV | 30.11.2023 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | 20240201_MIT: Projekt zum 30.11.2023 abgerechnet | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 15175 | 1626352.5 | 1626352.5 | 1110549.86 | 766146.32 | 766146.32 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1626352.5 | 0
1101000123 | Systemerneuerung incl. MOBILE-ITCS | FA | JDI |  | Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG | 21.11.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Partially Delivered | C_EXT | 15137 | 507392.8 | 507392.8 | 205120.33 | 195088.36 | 195088.36 | 0 | 0.9493 | 0.9511 | 362.6 | 913.307 | 482581.2921 | 913.31
1101000154 | Umstellung Oracle und ITCS nextGen | RAH | THT |  | Verkehr und Wasser GmbH | 30.04.2024 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice 01.05.2024 | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 14085 | 381759.1 | 381759.1 | 315025.87 | 305291.08 | 305291.08 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 381759.1 | 0
1101000158 | GGBHTD/Clipper 2.0 Integration |  |  |  |  | 30.09.2023 | 2025 | 10 |  | EUR |  | 20231031_MIT: Auftrag wurde storniert ---> auf 100% gesetzt | Manual | POC_IC | 2 |  | C_500 | 15000 |  | 0 | 107719.71 | 385.26 | 385.26 | 0 | 0 | 0 | 0
1101000161 | Stadler/DART/8 Vehicles | RAH | ZAN |  | INIT Inc. | 30.06.2025 | 2025 | 10 | USD | EUR | 1.1593 | MEC 01.2025: Keine IC Rechnungen, POC aus 12.2024, ktr | Manual | POC_IC | 2 | Invoiced/Closed | C_500 | 15000 | 349058.68 | 312507.77 | 76814.89 | 64701.94 | 64701.94 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 349058.68 | 0
1101000165 | COPILOTpc3 Migration Efforts | NSC | VM |  | INIT Inc. | 31.10.2025 | 2025 | 10 | USD | EUR | 1.1593 | MEC 01.2025: Keine IC Rechnungen, POC aus 12.2024, ktr | Actual Cost | POC_IC | 2 | Partially Delivered | C_500 | 15000 | 473906.88 | 424282.76 | 305264.64 | 278776.1 | 278776.1 | 0 | 0.9132 | 0.9132 | 0 | 0 | 432771.7628 | 0
1101000192 | MBB: Migration auf EVENDpc3 | FA | BHS |  | MBB - Meininger Busbetriebs GmbH | 30.06.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | 20240319_MIT: Projekt bis auf VMT E-Ticketing Lizenzen abgerechnet, keine Kosten mehr | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 13215 | 795227.9 | 795227.9 | 427378.4 | 345125.28 | 345125.28 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 795227.9 | 0
1101000193 | VUW: Migration auf EVENDpc3 | FA | BHS |  | Verkehrsunternehmen Wartburgmobil (VUW) gkAöR | 30.06.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | final invoice 30/06/2024 20240318_MIT: Teilabnahme erhalten, Restkosten bei 19.640 EUR --> POC Erlös gemäß Korrektur im JA | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 16042 | 1096628.82 | 1096628.82 | 604386.58 | 512484.48 | 512484.48 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1096628.82 | 0
1101000201 | NVG: Migration auf EVENDpc3 | FA | BHS |  | Landratsamt Gotha | 30.11.2023 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | abgerechnet zum 24.11.2023, fa | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 16193 | 867851.33 | 867851.33 | 544910.38 | 387016.89 | 387016.89 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 867851.33 | 0
1101000206 | IT Hardware Austausch und Erweiteru | RAH | THT |  | Ruhrbahn GmbH | 30.11.2024 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Schlussrechnung 10.12.2024, DSK Multimandantenprojekt: 1101000049, 1101000206, 1101000207 | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 16031 | 142286.43 | 142286.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 142286.43 | 0
1101000207 | IT Hardware Austausch und Erweiteru | RAH | THT |  | Duisburger Verkehrsgesellschaft AG | 30.11.2024 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Schlussrechnung 10.12.2024, DSK Multimandantenprojekt: 1101000049, 1101000206, 1101000207 | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 16027 | 65214.85 | 65214.85 | 0 | 133.64 | 133.64 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 65214.85 | 0
1101000215 | DE/Düsseld./Rheinbahn/P-IKA-265-124 | RAH | SLF |  | Rheinbahn AG | 30.09.2026 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | MEC 05.2025: POC Method von Manual auf Actual Cost Geplanter Start Mitte 2025 (1101000215, 1101000216, 1101000217) | Actual Cost | POC | 2 | Released | C_EXT | 13731 | 1267939.66 | 1267939.66 | 1010900.01 | 3354.07 | 3354.07 | 0 | 0.0019 | 0.0033 | 1450.4 | 1775.1155 | 4184.2009 | 1775.12
1101000216 | DE/Duisburg/DVG/P-IKA-265-125 | RAH | SLF |  | Duisburger Verkehrsgesellschaft AG | 30.09.2026 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | MEC 05.2025: POC Method auf Actual Cost Geplanter Start: Mitte 2025 20231213_MIT: Projekt noch nicht aktiv | Actual Cost | POC | 2 | Released | C_EXT | 16027 | 382868.05 | 382868.05 | 305045.15 | 914.31 | 914.31 | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 1148.6041 | 0
1101000217 | DE/Essen/Ruhrbahn/P-IKA-265-126 | RAH | SLF |  | Ruhrbahn GmbH | 30.09.2026 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | MEC 05.2025: POC Method auf Actual Cost Geplanter Start: Mitte 2025 20231213_MIT: Projekt noch nicht aktiv | Actual Cost | POC | 2 | Released | C_EXT | 16031 | 835348.48 | 835348.48 | 667345.1 | 5538.72 | 5538.72 | 0 | 0.0083 | 0.0083 | 0 | 0 | 6933.3924 | 0
1101000237 | DE/Düsseld./Rheinbahn/P-IKA-265-189 | RAH | SLF |  | Duisburger Verkehrsgesellschaft AG | 31.12.2026 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | 2024-08-008: Projektbestand 06.2024 falsch berechnet, im Juli 2024 angepasst, daher jetzt actual, ktr 20240709_MIT: fehlerhafter Projektbestand, manuelle Korrektur POC auf 45,04% 20240610_MIT: fehlerhafter Projektbestand, manuelle Korrektur POC auf 35,58% 20240515_MIT: fehlerhafter Projektbestand, manuelle Korrektur POC auf 35,88% 20240410_MIT: fehlerhafter Projektbestand, manuelle Korrektur 20240319_MIT: fehlerhafter Projektbestand, manuelle Korrektur | Actual Cost | POC | 2 | Released | C_EXT | 16027 | 262178.47 | 262178.47 | 117270.08 | 22143.01 | 104157.03 | 82014.02 | 0.8891 | 0.8882 | -113.38 | -235.9606 | 232866.9171 | -235.96
1101000238 | DE/Düsseld./Rheinbahn/P-IKA-265-191 | RAH | SLF |  | Rheinbahn AG | 30.11.2028 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | 20241008_JSI: fehlerhafter Projektbestand, manuelle Korrektur POC auf 65,62% 20240515_MIT: fehlerhafter Projektbestand, manuelle Korrektur POC auf 45,75% 20240319_MIT: fehlerhafter Projektbestand, manuelle Korrektur | Actual Cost | POC | 2 | Released | C_EXT | 13731 | 1171204.8 | 1171204.8 | 528565.29 | 25280.7 | 452333.64 | 427052.94 | 0.8621 | 0.8558 | -3318.59 | -7378.5902 | 1002317.0678 | -7378.59
1101000290 | Tampa/HART Fare Collection |  | THT |  | INIT Inc. | 31.08.2023 | 2025 | 10 | USD | EUR | 1.1593 | abgerechnet zum 31.08.2023, mit | Manual | POC_IC | 2 | Invoiced/Closed | C_500 | 15000 | 3586745.04 | 3211166.95 | 2814641.09 | 2729969.6 | 2729969.6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3586745.04 | 0
1101000292 | HART/Honolulu/eFare System | SDR | CSB |  | INIT Inc. | 30.09.2026 | 2025 | 10 | USD | EUR | 1.1593 | MEC 01.2025: Keine IC Rechnungen, POC aus 12.2024, ktr 20240709_MIT: Incorrect stock valuation, manual correction of the POC values to 62,09% | Actual Cost | POC_IC | 2 | Planned | C_500 | 15000 | 4498235.99 | 4025840.52 | 4670660.12 | 2980602.44 | 2984365.23 | 3762.79 | 0.6389 | 0.639 | 255.06 | 449.8236 | 2874372.7976 | 388.02
1101000293 | 16 x Bahnausrüstung für Rheinbahn |  | KL |  | ALSTOM Transportation Germany GmbH | 30.06.2024 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | abgerechnet zum 21.12.2023, jsi | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 12178 | 418169.12 | 418169.12 | 235147.44 | 199504.2 | 199504.2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 418169.12 | 0
1101000296 | OCTA Streetcar TVMs | FA | DTL |  | INIT Inc. | 30.04.2026 | 2025 | 10 | USD | EUR | 1.1593 | MEC 01.2025: Keine IC Rechnungen, POC aus 12.2024, ktr | Actual Cost | POC_IC | 2 | Released | C_500 | 15000 | 1141170.58 | 1023580.16 | 1300378.8 | 1171898.14 | 1172004.6 | 106.46 | 0.8843 | 0.9013 | 22134.48 | 19399.8999 | 1028537.0438 | 16734.44
1101000305 | ITCS und Vertriebssystem VHH | RAH | CEM |  | Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein GmbH | 31.01.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice 31.01.25 Multimandantenprojekt: 1101000305, 1101000306, 1101000307 | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 16034 | 11797389.51 | 11797389.51 | 17360964.78 | 16874388.11 | 16874388.11 | 0 | 1 | 1 | 29318.54 | 0 | 11797389.51 | 0
1101000306 | ITCS und Vertriebssystem KViP | RAH | CEM |  | KViP Kreisverkehrsgesellschaft in Pinneberg mbH | 31.01.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice 31.01.25 Multimandantenprojekt: 1101000305, 1101000306, 1101000307 | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 16025 | 805907.6 | 805907.6 | 528441.82 | 62762.73 | 62762.73 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 805907.6 | 0
1101000307 | ITCS und Vertriebssystem RMVB | RAH | CEM |  | Ratzeburg-Möllner Verkehrsbetriebe GmbH | 31.01.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice 31.01.25 Multimandantenprojekt: 1101000305, 1101000306, 1101000307 | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 16024 | 838665.86 | 838665.86 | 346259.11 | 82862.33 | 82862.33 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 838665.86 | 0
1101000324 | DE/MTH/RVG/ Land Mandantschaft | FA | BHS |  | Regionalverkehr Gera/Land GmbH | 31.03.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice 17.10.2025, MKW | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 13786 | 838122.68 | 838122.68 | 537678 | 502596.62 | 502596.62 | 0 | 0.9348 | 1 | 0 | 54645.5987 | 838122.68 | 54645.6
1101000335 | Sound Transit ngORCA | SDR | FD | SNW | INIT Inc. | 30.09.2024 | 2025 | 10 | USD | EUR | 1.1593 | Rückstellung zum 23.06.2025 geschlossen, KTR/ISM Schlussrechnung am 31.08.2024, ISM 20240318_MIT: fehlerhafter Bestandsbewertung, manuelle Korrektur 20231211_MIT: negativer Umsatz in Folge hoher Überzüge bei BT für 11.2023 | Manual | POC_IC | 2 | Invoiced/Closed | C_500 | 15000 | 23993316.76 | 21480909.58 | 27180470.83 | 26405021.91 | 26405021.91 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23993316.76 | 0
1101000336 | Sound Transit ngORCA Post FSA Equip |  | FD |  | INIT Inc. | 30.11.2023 | 2025 | 10 | USD | EUR | 1.1593 | abgerechnet zum 21.11.2023, ism | Manual | POC_IC | 2 | Invoiced/Closed | C_500 | 15000 | 4581143.12 | 4101438.82 | 3279402.28 | 3279671 | 3279671 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4581143.12 | 0
1101000338 | Nashville MTA Fare Collection |  | ESS |  | INIT Inc. | 29.09.2023 | 2025 | 10 | USD | EUR | 1.1593 | abgerechnet zum 07.09.2023, ktr | Manual | POC_IC | 2 | Invoiced/Closed | C_500 | 15000 | 2229987.21 | 1996479.02 | 2104217.33 | 1970397.17 | 1970397.17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2229987.21 | 0
1101000339 | Middle Tennessee RTA Fare Collectio |  | ESS |  | INIT Inc. | 29.09.2023 | 2025 | 10 | USD | EUR | 1.1593 | abgerechnet zum 31.08.2023, ism | Manual | POC_IC | 2 | Invoiced/Closed | C_500 | 15000 | 487747.51 | 436674.11 | 328586.91 | 318198.9 | 318198.9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 487747.51 | 0
1101000354 | Traffic Signal Priority System for | SDR | JDI |  | C.A.F. Beasain S.A. Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles ES S.A. | 28.02.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Schlussrechnung 28.02.2025, ISM+KTR CRQ03. Closure of Project Q68 Oslo TSP neuer Kundenauftrag, da Rückabwicklung jetzt vom KD unterzeichnet vorliegt 28.06.2024: geschlossen zum 30.06.2024, ktr | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 16168 | 147628.24 | 147628.24 | 79816.48 | 80696.27 | 80696.27 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 147628.24 | 0
1101000368 | Lux/Cé des Tr./P-IKA-272-174 |  | BHS |  | Administration des transports publics | 29.12.2023 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Schlussrechnung am 11.01.2024, ism | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 16281 | 358078.3 | 358078.3 | 248601.61 | 183867.39 | 183867.39 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 358078.3 | 0
1101000377 | CMTA PROXmobile 3 Expansion 2022 |  | FD |  | INIT Inc. | 29.09.2023 | 2025 | 10 | USD | EUR | 1.1593 | abgerechnet zum 31.08.2023, ism (mit) | Manual | POC_IC | 2 | Invoiced/Closed | C_500 | 15000 | 810607.76 | 725726.76 | 447898.74 | 375230.03 | 375230.03 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 810607.76 | 0
1101000379 | Bytemark/Delaware/DelDOT/Paratransi |  | FD |  | INIT Inc. | 28.02.2024 | 2025 | 10 | USD | EUR | 1.1593 | 20240202_MIT: Projekt lässt sich zum 31.12.2023 nicht mehr korrigieren, Korruktur über #FSAC per manueller Buchung --> Ausgleich in 01.2024 Schlussrechnung am 31.12.2023 | Manual | POC_IC | 2 | Invoiced/Closed | C_500 | 15000 | 947008 | 847844.15 | 555974.22 | 437662.15 | 437662.15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 947008 | 0
1101000380 | Commande d´équipements SAEIV - Radi | RAH | SEF |  | Communauté d'Agglomération du Grand Avignon | 31.12.2023 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | abgerechnet zum 22.12.2023, ism | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 15770 | 625333.82 | 625333.82 | 679720.7 | 449674.2 | 449674.2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 625333.82 | 0
1101000512 | DE/MTH/JNV/ITCS Systemumstellung | FA | BHS |  | Jenaer Nahverkehr GmbH | 31.12.2024 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Finanzprojektprojekt auf den 28.02.2025 gesetzt, ktr Schlussrechnung am 31.12.2024, SNT | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 16263 | 2181068.24 | 2181068.24 | 1867668.26 | 1490834.67 | 1490834.67 | 0 | 1 | 1 | 135.98 | 0 | 2181068.24 | 0
1101000520 | Spokane Transit Fare Collection | ZAN | SNW |  | INIT Inc. | 31.10.2023 | 2025 | 10 | USD | EUR | 1.1593 | Final invoice 31.10.2023 | Manual | POC_IC | 2 | Invoiced/Closed | C_500 | 15000 | 2228648.9 | 1995280.85 | 1546130.77 | 1315934.81 | 1315934.81 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2228648.9 | 0
1101000521 | ITCS System |  | BHS |  | KRN Kommunalverkehr Rhein-Nahe GmbH | 30.12.2023 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | abgerechnet zum 01.12.2023, fa | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 16328 | 3793080.76 | 3793080.76 | 3713623.9 | 3184793.44 | 3184793.44 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3793080.76 | 0
1101000523 | BR_ITCS | NSC | RBG |  | Öffis Nahverkehr Hameln-Pyrmont GmbH | 31.12.2024 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | abgerechnet zum 31.12.2023 + Rückstellungsunterprojekt erstellt mit 1.400h Plan -> daher nicht schließen! | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 16329 | 2136127.53 | 2136127.53 | 2183391.88 | 1899483.04 | 1899483.04 | 0 | 1 | 1 | 1541.06 | 0 | 2136127.53 | 0
1101000524 | Ortenau mobil | FA | HP |  | Landratsamt Ortenaukreis | 31.03.2024 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice 08.05.2024 | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 16332 | 319600 | 319600 | 202015.94 | 179437.17 | 179437.17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 319600 | 0
1101000526 | 7x APC for Tramlink Jena V4 |  | GOE |  | Stadler Rail Valencia | 31.12.2023 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | abgerechnet zum 13.12.2023, jsi | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 16331 | 293892.48 | 293892.48 | 120389.96 | 120389.96 | 120389.96 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 293892.48 | 0
1101000539 | KRN/ 22-1064-1/ P-IKA-450-008 |  |  |  | KRN Kommunalverkehr Rhein-Nahe GmbH | 31.12.2023 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | abgerechnet zum 20.06.2023, yhm | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 16328 | 50468 | 50468 | 21756 | 10465.7 | 10465.7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50468 | 0
1101000551 | RAB Ulm/22-623-1/P-IKA-061-083 |  | ESS |  | Regionalverkehr Alb-Bodensee GmbH | 31.12.2023 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | abgerechnet zum 12.09.2023, mit | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 12315 | 795957 | 0 | 516097.37 | 251457.26 | 251457.26 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 795957 | 0
1101000552 | Inc/USA/Portland/P-IKA-036-061 | NSC | ZAN |  | INIT Inc. | 30.11.2025 | 2025 | 10 | USD | EUR | 1.1593 | MEC 01.2025: Keine IC Rechnungen, POC aus 12.2024, ktr | Actual Cost | POC_IC | 2 | Planned | C_500 | 15000 | 715186.64 | 651881.09 | 498476.36 | 425257.75 | 425257.75 | 0 | 0.8511 | 0.8531 | 1026.16 | 1430.3733 | 610125.7226 | 1233.85
1101000554 | VGB_Umstellung LTE | RAH | MM |  | Verkehrsgesellschaft Bremerhaven AG | 30.09.2024 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Schlussrechnung am 15.08.2024, WDM | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 12185 | 143365 | 143365 | 75640 | 60865.95 | 60865.95 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 143365 | 0
1101000576 | Houston/23-112-00/ P-IKA-031-081 | SDR | ZAN |  | INIT Inc. | 30.11.2025 | 2025 | 10 | USD | EUR | 1.1593 | 20240318_MIT: fehlerhafte Bestandsbwertung, manuelle Korrektur 20231211_MIT: hoher Projektbestand erzeugt POC-Umsatz | Actual Cost | POC_IC | 2 | Planned | C_500 | 15000 | 4860144.27 | 4429184.61 | 1600297.25 | 1571846.22 | 1571846.22 | 0 | 0.9815 | 0.9822 | 1110.48 | 3402.101 | 4773633.702 | 2934.67
1101000589 | VPH/13-274-7/P-IKA-298-001 |  | THT |  | VPH Verbundgesellschaft Paderborn / Höxter mbH | 31.08.2023 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | abgerechnet zum 30.06.2023, fa (jsi) | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 15792 | 161294.54 | 161294.54 | 3602327.92 | 3581266.4 | 3581266.4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 161294.54 | 0
1101000600 | RVS/22-623-1/P-IKA-061-087 | FA | FBK |  | RVS Regionalbusverkehr Südwest GmbH | 31.12.2023 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | abgerechnet zum 20.12.2023, mit | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 20001 | 6260350 | 6260350 | 2314732.24 | 2191525.39 | 2191525.39 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6260350 | 0
1101000601 | SWT_Erweiterung MOBILEstatistics | RAH |  |  | Stadtwerke Trier Verkehrs-GmbH |  | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | abgerechnet zum 29.09.2023, mit | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 13985 | 3000 | 3000 | 725.2 | 181.31 | 181.31 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3000 | 0
1101000602 | SAG_Migration EVENDpc3 | SDR |  |  | Salzburg AG | 31.12.2023 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | abgerechnet zum 18.12.2023, mit | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 13805 | 100313.6 | 100313.6 | 23565.98 | 19054.68 | 19054.68 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100313.6 | 0
1101000604 | INIT UK/MEL/PAVLs for new station |  |  |  | INIT UK - Innovations in Transportation Ltd | 22.09.2023 | 2025 | 10 | GBP | EUR | 0.87986 | abgerechnet zum 15.09.2023 | Manual | POC_IC | 2 | Invoiced/Closed | C_300 | 15450 | 9455.83 | 11320.14 | 5032 | 4335.93 | 4335.93 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9455.83 | 0
1101000605 | GB/Dublin/Bus Atha | FA | ZAN |  | Dublin Bus Atha Cliath | 31.12.2023 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | abgerechnet zum 21.11.2023, dco | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 15291 | 185396 | 185396 | 92120.73 | 84076.04 | 84076.04 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 185396 | 0
1101000606 | C100000031-01/VGF Frankfurt | SDR |  |  | Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH | 31.12.2023 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | abgerechnet zum 13.10.2023, jsi | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 12585 | 78114 | 78114 | 21756 | 5484.36 | 5484.36 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 78114 | 0
1101000607 | Inc./USA/Denver/RTD/2022-171-02 |  |  |  | INIT Inc. | 31.03.2024 | 2025 | 10 | USD | EUR | 1.1593 | Schlussrechnung am 25.01.2024, sys | Manual | POC_IC | 2 | Invoiced/Closed | C_500 | 15000 | 14114 | 12636.08 | 7252 | 2492.87 | 2492.87 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14114 | 0
1101000608 | VBW Wesermarsch GmbH/ 22-641-2 |  |  |  | Verkehrsbetriebe Wesermarsch GmbH | 19.12.2023 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | abgerechnet zum 19.12.2023, ktr | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 14068 | 35709 | 35709 | 17050.8 | 16066.45 | 16066.45 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35709 | 0
1101000609 | INIT UK/NCT_12 x vehicle Kits |  |  |  | INIT UK - Innovations in Transportation Ltd | 28.02.2024 | 2025 | 10 | GBP | EUR | 0.87986 | Schlussgerechnet am 26.02.2024, DCO | Manual | POC_IC | 2 | Invoiced/Closed | C_300 | 15450 | 320079.62 | 383186.63 | 179649.65 | 153218.89 | 153218.89 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 320079.62 | 0
1101000610 | LUX/Busbetr/E. Weber/2023-01 |  | TS |  | Administration des transports publics | 30.11.2023 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Schlussrechnung am 23.11.2023 (2 Kundenauftröge auf 1 Projekt C5000522 + C5004094) Schlussrechnung am 01.01.2024 (2 Kundenauftröge auf 1 Projekt C5000522 + C5004094) ISM | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 16281 | 4287.4 | 4287.4 | 3271.7 | 1749.6 | 1749.6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4287.4 | 0
1101000611 | C100000128-01/KVV Karlsruhe |  |  |  | Karlsruher Verkehrsverbund GmbH | 31.12.2023 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | abgerechnet zum 14.12.2023, jsi | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 16095 | 24420 | 24420 | 23931.6 | 7489.56 | 7489.56 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24420 | 0
1101000612 | C100000098-01/Göttingen GÖVB |  |  |  | Göttinger Verkehrsbetriebe GmbH GÖVB | 31.12.2023 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | abgerechnet am 18.12.2023, jsi | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 15429 | 29800 | 29800 | 14504 | 10379.49 | 10379.49 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29800 | 0
1101000613 | C2023-00086-01/MitBus Gießen |  |  |  | MIT.BUS GmbH | 31.12.2023 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | abgerechnet zum 07.08.2023, jsi | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 15422 | 28700 | 28700 | 8702.4 | 6186.93 | 6186.93 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28700 | 0
1101000614 | C100000070-01/SVHI Hildesheim |  |  |  | SVHI Stadtverkehr Hildesheim GmbH | 31.12.2023 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | abgerechnet zum 19.12.2023, jsi | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 16036 | 47350 | 47350 | 34175.05 | 30313.43 | 30313.43 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 47350 | 0
1101000615 | C100000097-01/Anklam | FA |  |  | Anklamer Verkehrsgesellschaft mbH Betrieb Anklam | 30.11.2024 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice 18.11.2024, SNT | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 16104 | 29800 | 29800 | 14504 | 12804.42 | 12804.42 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29800 | 0
1101000616 | 22-625-1/HofBus | FA | WI |  | HofBus GmbH | 31.07.2024 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Schlussrechnung am 24.07.2024 MIT | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 12775 | 24492 | 24492 | 9427.6 | 1246.46 | 1246.46 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24492 | 0
1101000617 | 22-919-1/IKARUS |  |  |  |  | 31.12.2023 | 2025 | 10 |  | EUR |  | AUFTRAG WURDE STORNIERT -> SCHLIEßEN, MKW | Manual | POC | 2 |  | C_EXT | 20016 |  | 0 | 3549.6 | 1242.36 | 1242.36 | 0 | 0 | 0 | 0
1101000618 | SWM_Migration auf COPILOTpc3 |  | VM |  | Stadtwerke München GmbH | 30.04.2024 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Schlussrechnung am 31.03.2024, MIT | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 15138 | 39370 | 39370 | 18130 | 3671.36 | 3671.36 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 39370 | 0
1101000619 | RSV_neues Layout PIDvisio |  |  |  | Reutlinger Stadtverkehrsgesellschaft mbH | 31.12.2023 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | abgerechnet zum 07.09.2023, yhm | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 16317 | 28996 | 28996 | 22611.11 | 25271.83 | 25271.83 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28996 | 0
1101000620 | 22-1041-01/Ceatano Bus |  |  |  | CaetanoBus SA Fabricação de Carroçarias | 31.12.2023 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | abgerechnet zum 20.12.2023, jsi | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 15899 | 517.52 | 517.52 | 149.87 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 517.52 | 0
1101000621 | Inc/USA/Golden Gate/Service Trips |  |  |  | INIT Inc. | 30.09.2023 | 2025 | 10 | USD | EUR | 1.1593 | abgerechnet zum 28.09.2023, sys | Manual | POC_IC | 2 | Invoiced/Closed | C_500 | 15000 | 10013 | 8964.51 | 10651.51 | 10651.51 | 10651.51 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10013 | 0
1101000622 | Inc/CAN/Toronto/TTC Map Update | SDR |  |  | INIT Inc. | 30.11.2024 | 2025 | 10 | CAD | EUR | 1.6189 | Final Invoice 21.11.2024, SYS | Manual | POC_IC | 2 | Invoiced/Closed | C_500 | 15000 | 9248 | 6266.3 | 3626 | 2583.54 | 2583.54 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9248 | 0
1101000623 | LUX/Omnibus Sarl / C100000101-01 | SDR | ABR | RM | Omnibus Sarl | 31.03.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Schlussrechnung am 28.02.2025, ISM | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 20006 | 23480.69 | 23480.69 | 13843.8 | 11577.52 | 11577.52 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23480.69 | 0
1101000624 | 21-1105-2/Hof Bus | FA | ZAN |  | HofBus GmbH | 30.06.2024 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Schlussrechnung am 25.07.2024, ktr | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 12775 | 83060.67 | 83060.67 | 59012.6 | 47570.14 | 47570.14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 83060.67 | 0
1101000625 | Inc/USA/Portland/TriMet/ITCSnextGen | NSC | TBK |  | INIT Inc. | 31.03.2026 | 2025 | 10 | USD | EUR | 1.1593 | 20231211_MIT: POC.Invoice für die Periode 08.2023 an INC nachträglich senden 20231031_MIT: Projekt war fälschlerweise auf 100% gesetzt --> im Rahmen der POC bewertung zu viel Umsatz ausgewiesen | Actual Cost | POC_IC | 2 | Planned | C_500 | 15000 | 291635 | 261097.08 | 114023.2 | 69166.8 | 69166.8 | 0 | 0.6159 | 0.6066 | 1735.99 | -2712.2055 | 176905.791 | -2339.56
1101000626 | IR/Dublin/NTA | SDR |  |  |  | 15.05.2024 | 2025 | 10 |  | EUR |  | 2025-10-10 KTR/DSK: Gibt noch keinen Kundenauftag und damit keinen planed revenue 2024-08-06: In Klärung DCO (Rücksprache KTR + DCO jabber) 20231213_MIT: Auftragswert 0 EUR Bestellung INIT an die INIT UK muss noch erfolgen, DCO | Manual | POC | 2 |  | C_EXT | 16020 |  | 0 | 9648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1101000628 | C2023-00147-01/ Emden |  |  |  | Stadtverkehr Emden GmbH | 31.12.2023 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | abgerechnet zum 10.07.2023, yhm | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 15941 | 22100 | 22100 | 14504 | 4759.13 | 4759.13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22100 | 0
1101000630 | MFR Sarl |  |  |  | MFR Sarl | 30.11.2023 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | abgerechnet zum 18.12.2023 | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 15958 | 83256.84 | 83256.84 | 28912.04 | 29683.02 | 29683.02 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 83256.84 | 0
1101000632 | SWBC_Migration COPILOTpc3 | FA | ESS |  | Stadtwerke Biberach GmbH | 31.01.2024 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Abgerechnet am 31.01.23, MIT | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 15370 | 183554.17 | 183554.17 | 103328.62 | 27511.98 | 27511.98 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 183554.17 | 0
1101000633 | LUX/Busbetr./E.Weber/2023-02 | SDR | ABR |  | Administration des transports publics | 29.11.2024 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice, 28.11.2024, ISM | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 16281 | 3882.1 | 5032.1 | 2427 | 2829.43 | 2829.43 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3882.1 | 0
1101000634 | Inc/USA/Gillig/CT 1 Prewire Bus | SDR |  |  | INIT Inc. | 31.03.2025 | 2025 | 10 | USD | EUR | 1.1593 | Final Invoice 27.03.2025, SYS 20240318_MIT: fehlerhafter Bestandsbewertung, manuelle Korrektur | Manual | POC_IC | 2 | Invoiced/Closed | C_500 | 15000 | 23866.86 | 21367.69 | 11563.44 | 5317.93 | 5317.93 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23866.86 | 0
1101000635 | City of Turku Urban/22-485-1 | NSC |  |  | City of Turku Urban Environmental Division | 31.10.2023 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | abgerechnet zum 10.10.2023, dco | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 15750 | 58610 | 58610 | 13053.6 | 4668.48 | 4668.48 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 58610 | 0
1101000638 | LUX/Busbetr./WEmobility/2023-02 | SDR | ABR |  | Administration des transports publics | 31.03.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final invoice: 24.11.2023 | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 16281 | 669.5 | 869.5 | 2345.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 669.5 | 0
1101000639 | ESTW / C100000114-01 |  |  |  | Erlanger Stadtwerke Stadtverkehr GmbH | 31.12.2023 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | abgerechnet zum 20.09.2023, ktr | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 16147 | 9842 | 9842 | 3162.8 | 957.04 | 957.04 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9842 | 0
1101000640 | Inc./USA/Colorado/DOT/MCI/5 Buses | SDR | JL |  | INIT Inc. | 30.04.2024 | 2025 | 10 | USD | EUR | 1.1593 | Final Invoice 06.05.2024 | Manual | POC_IC | 2 | Invoiced/Closed | C_500 | 15000 | 17722.08 | 15866.35 | 9569.72 | 4570.11 | 4570.11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17722.08 | 0
1101000641 | LUX/Busbetr/E.Weber/2023-03 | SDR | ABR |  | Administration des transports publics | 30.06.2024 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | final invoice 24.06.2024 | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 16281 | 5383.5 | 16980.5 | 4403.45 | 4403.45 | 4403.45 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5383.5 | 0
1101000642 | Keolis 22-731-2 |  |  |  | Keolis Nederland B.V. | 19.12.2023 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | abgerechnet zum 19.12.2023, ktr | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 15270 | 67023.4 | 67023.4 | 44435.2 | 17852.13 | 17852.13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 67023.4 | 0
1101000643 | 22-1008-1/20-1058-2 RB Düsseldorf | RAH | VM |  | Rheinbahn AG | 31.08.2024 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Schlussrechnung am 16.08.2024, DSK | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 13731 | 75000 | 75000 | 46938.4 | 37918.75 | 37918.75 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 75000 | 0
1101000644 | DE/Düsseld./Rheinb./Rückfallanmeld. | RAH | THT |  | Rheinbahn AG | 30.04.2026 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 13731 | 73132.41 | 73132.41 | 31251.59 | 5843.14 | 5843.14 | 0 | 0.187 | 0.187 | 0 | 0 | 13675.7607 | 0
1101000645 | EvoBus/4503317141 |  |  |  | Daimler Buses GmbH | 31.01.2024 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | abgerechnet zum 18.12.2023, jsi | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 15426 | 20204.6 | 20204.6 | 12036.88 | 9982.29 | 9982.29 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20204.6 | 0
1101000646 | VGF Frankfurt/C2023-00026 | SDR |  |  | Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH | 31.12.2023 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Schlussrechnung am 28.11.2023 | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 12585 | 2084 | 2084 | 881.6 | 752.2 | 752.2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2084 | 0
1101000647 | RAB_Echtzeitschnittstelle VDV | FA | ESS |  | Regionalverkehr Alb-Bodensee GmbH | 07.05.2024 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice 29.05.2024 | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 12315 | 20326.8 | 20326.8 | 6526.8 | 6522.27 | 6522.27 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20326.8 | 0
1101000648 | LUX/Busbetr./E-Weber/2023-04 | SDR | ABR |  | Administration des transports publics | 30.06.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice 08.05.25, ISM | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 16281 | 6030.5 | 7666.6 | 5384.92 | 5622.19 | 5622.19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6030.5 | 0
1101000649 | RET_Switch_of_data_radio_communicat | FA | JDI |  | RET N.V. | 31.12.2023 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Schlussrecnung am 31.03.2024, MIT | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 15316 | 6660 | 6660 | 2175.6 | 861.18 | 861.18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6660 | 0
1101000650 | SNG_MOBILEstatistics-Schulung |  | MCC |  | Städtische Nahverkehrsgesellschaft mbH Suhl/Zella-Mehlis (SNG) | 31.01.2024 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Schlussgerechnet am 08.02.24, KTR | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 15775 | 1920 | 1920 | 1087.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1920 | 0
1101000651 | LUX/Busbetr./E-Weber/2023-05 | SDR | ABR |  | Administration des transports publics | 30.06.2024 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | final invoice 28.06.2024 | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 16281 | 5062 | 6287 | 4007.31 | 4007.31 | 4007.31 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5062 | 0
1101000652 | LUX/Busbetr./E.Weber/2023-07 | SDR | ABR |  | Administration des transports publics | 30.04.2024 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice 17.05.2024 | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 16281 | 4321.2 | 4521.2 | 2819.42 | 3199.75 | 3199.75 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4321.2 | 0
1101000653 | LUX/Busbetr./E-Weber/2023-06 | SDR | ABR |  | Administration des transports publics | 31.10.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Partially Delivered | C_EXT | 16281 | 5367.9 | 6758.5 | 2872 | 4318.34 | 4318.34 | 0 | 1 | 1 | 0 | -15.6 | 5367.9 | -15.6
1101000654 | LUX/Busbetr./E.Weber/2023-08 | SDR | ABR |  | Administration des transports publics | 30.11.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Partially Delivered | C_EXT | 16281 | 1739.4 | 2139.4 | 2414 | 2661.44 | 2661.44 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1739.4 | 0
1101000656 | KRN_ HolidayPlanner |  |  |  | KRN Kommunalverkehr Rhein-Nahe GmbH | 30.11.2023 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | abgerechnet zum 28.07.2023, yhm | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 16328 | 25152 | 25152 | 20960 | 20960 | 20960 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25152 | 0
1101000657 | Inc./USA/Austin Bytemark/2022-425 |  |  |  | INIT Inc. | 31.10.2023 | 2025 | 10 | USD | EUR | 1.1593 | abgerechnet zum 11.10.2023, sys | Manual | POC_IC | 2 | Invoiced/Closed | C_500 | 15000 | 12376 | 11080.07 | 5801.6 | 2964.32 | 2964.32 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12376 | 0
1101000658 | RET_22-331-2 | FA | JDI |  | RET N.V. | 31.10.2024 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice 31.10.2024 | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 15316 | 13092 | 13092 | 8146.2 | 7488.22 | 7488.22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13092 | 0
1101000659 | Inc./USA/Tampa HART/2020-621-02-01 |  |  |  | INIT Inc. | 31.10.2023 | 2025 | 10 | USD | EUR | 1.1593 | abgerechnet am 24.10.2023, sys | Manual | POC_IC | 2 | Invoiced/Closed | C_500 | 15000 | 10183.68 | 9117.32 | 4351.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10183.68 | 0
1101000660 | DE/Duisburg/DVG/Rückfallanmeldungen | RAH | VM |  | Duisburger Verkehrsgesellschaft AG | 30.04.2026 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 16027 | 15123.59 | 15123.59 | 6900.27 | 2175.61 | 2175.61 | 0 | 0.3153 | 0.3153 | 0 | 0 | 4768.4679 | 0
1101000661 | KRN_ Fahrzeugausrüstung |  |  |  | KRN Kommunalverkehr Rhein-Nahe GmbH | 30.11.2023 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Abgerechnet am 24.01.24, SNT Kundenauftrag wurde storniert (doppelt erfasst), alle Rechnungen wieder gut geschrieben. Daher auf 0% POC + manual, 11.03.2024 ktr Anmerkung MIT_20240410: Kundenauftrag wurde doppelt erfasst. Projektnummer ist aber auf einen KA referenziert. Das heißt, keine falsche Umsatzlegung durch Doppelerfassung | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 16328 | 85256.98 | 177321.96 | 57581.38 | 35577.43 | 35577.43 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 85256.98 | 0
1101000662 | 22-716-2/Göttinger Verkehrsbetriebe | RAH | MMY |  | Göttinger Verkehrsbetriebe GmbH GÖVB | 31.01.2026 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Released | C_EXT | 15429 | 305950 | 305950 | 150979.33 | 121095.61 | 121095.61 | 0 | 0.7991 | 0.8021 | 453.25 | 917.85 | 245402.495 | 917.85
1101000663 | VGI_Ingolstadt_22-876-1_PROXusb |  | ESS |  | Verkehrsverbund Großraum Ingolstadt AöR | 30.11.2023 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | abgerechnet zum 16.11.2023, dco | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 16357 | 122220 | 122220 | 63946.08 | 51891.29 | 51891.29 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 122220 | 0
1101000664 | Rheinbahn_Meldung Download COPILOT |  |  |  | Rheinbahn AG | 11.11.2024 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Schlussrechnung am 18.12.2023 | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 13731 | 4810 | 4810 | 2175.6 | 1722.36 | 1722.36 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4810 | 0
1101000665 | ESTW / PIDvisio3 Content-Management |  |  |  | Erlanger Stadtwerke Stadtverkehr GmbH | 19.12.2023 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Schlussrechnung am 19.12.2023 | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 16147 | 29898.2 | 29898.2 | 27893.2 | 22041.37 | 22041.37 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29898.2 | 0
1101000666 | KRN_Weitere MOBILE-ITCS | FA | THT |  | KRN Kommunalverkehr Rhein-Nahe GmbH | 30.08.2024 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Schlussrechnung am 28.08.2024, SNT | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 16328 | 11472 | 11472 | 7679.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11472 | 0
1101000667 | DB/Systemern. + ITCSnextGEN/STBA | FA | THT |  | DB Regio AG, Zentrale Bus DB Brick | 31.12.2024 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Schlussrechnung am 31.12.2024, DSK | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 16359 | 928305 | 928305 | 1137590.38 | 1128426.99 | 1128426.99 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 928305 | 0
1101000668 | C2023-00111/Osnabrück AG | RAH |  |  |  | 31.03.2025 | 2025 | 10 |  | EUR |  | nur Wartungsverlängerung, kein POC | Manual | POC |  |  | C_EXT | 13490 |  | 0 | 1277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1101000669 | KRN_Umsetzung des Deutschlandticket |  |  |  | KRN Kommunalverkehr Rhein-Nahe GmbH | 31.08.2023 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | 20231231_MIT Final Invoice dated 08/03/2023 | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 16328 | 49800 | 49800 | 14504 | 4895.1 | 4895.1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 49800 | 0
1101000670 | De/Düsseld./Rheinb./ITCS+Funkkomp. | RAH | SLF |  | Rheinbahn AG | 30.11.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | 20240319_MIT: fehlerhafte Bestandsbewertung, manuelle Korrektur | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 13731 | 220587.7 | 220587.7 | 135981.68 | 63813.53 | 63813.53 | 0 | 0.4687 | 0.4693 | 78.77 | 132.3526 | 103521.8076 | 132.35
1101000671 | C2023-00054/ VVO Dresden |  |  |  | Zweckverband Verkehrsverbund Oberelbe | 31.12.2023 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Info JSI: Rechnung am 31.10.2023 gestellt | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 15323 | 43747.5 | 43747.5 | 7252 | 11648.54 | 11648.54 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 43747.5 | 0
1101000672 | ESTW_Auslesen Deutschlandticket |  |  |  | Erlanger Stadtwerke Stadtverkehr GmbH | 31.12.2023 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | abgerechnet am 27.07.2023, ktr | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 16147 | 55520 | 55520 | 7977.2 | 1948.98 | 1948.98 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 55520 | 0
1101000673 | FZE_NetID - Automate Bus Occupancy | FA | VM |  | Init Innovation in Traffic, Dubai FZE Systems FZE | 30.06.2024 | 2025 | 10 | AED | EUR | 4.2578 | Final Invoice 27.05.2024 | Manual | POC_IC | 2 | Invoiced/Closed | C_750 | 15300 | 144367.3 | 35193.76 | 21297.7 | 13248.04 | 13248.04 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 144367.3 | 0
1101000674 | Rheinbahn AG_ITCS-Schnittstelle |  |  |  | Rheinbahn AG | 31.12.2023 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Schlussrechnung am 02.11.2023 | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 13731 | 20196.6 | 20196.6 | 11581.7 | 8726.23 | 8726.23 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20196.6 | 0
1101000675 | KRN_Haltest.-Ansagen/Text-to Speech |  |  |  | KRN Kommunalverkehr Rhein-Nahe GmbH | 04.09.2023 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | abgerechnet zum 04.09.2023, yhm | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 16328 | 27312 | 27312 | 22760 | 22760 | 22760 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27312 | 0
1101000676 | 19-566-1/Göttinger Verkehrsbetriebe | RAH | MMY |  | Göttinger Verkehrsbetriebe GmbH GÖVB | 31.01.2026 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 15429 | 76696 | 76696 | 35929.35 | 8235.78 | 8235.78 | 0 | 0.2292 | 0.2292 | 0 | 0 | 17578.7232 | 0
1101000677 | EvoBus_Bordrechnermigr u.Anbindung | FA | MM |  | EvoBus Austria GmbH | 30.04.2024 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice: 28.03.2024 | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 20021 | 98642 | 98642 | 34809.6 | 25286.94 | 25286.94 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 98642 | 0
1101000678 | VPH_MOBILEvario – zwei Druckereien |  |  |  | VPH Verbundgesellschaft Paderborn / Höxter mbH | 29.08.2023 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | abgerechnet zum 29.08.2023, yhm | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 15792 | 19610 | 19610 | 7977.2 | 2719.5 | 2719.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19610 | 0
1101000679 | Aalen_ Erw. Zahlungsterminals Bankk |  | FBK |  | OVA-Omnibus-Verkehr Aalen | 31.12.2023 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Schlussrechnung am 14.12.2023 | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 15882 | 42426 | 42426 | 27563.72 | 24334.88 | 24334.88 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 42426 | 0
1101000680 | VPH_Umsetzung Deutschlandticket |  |  |  | VPH Verbundgesellschaft Paderborn / Höxter mbH | 04.09.2023 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | abgerechnet zum 04.09.2023, yhm | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 15792 | 13900 | 13900 | 5801.6 | 1178.46 | 1178.46 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13900 | 0
1101000681 | RBM_11x COPpc3 für Neufahrzeuge | FA | JL |  | Regiobus Mittelsachsen GmbH | 30.08.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice 31.10.2024, NMA (KTR, 02.09.25) | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 13717 | 35414.5 | 35414.5 | 19985.12 | 15228.66 | 15228.66 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35414.5 | 0
1101000682 | NVV_Frölich Linie Melsungen GmbH | SDR |  |  | Frölich Linie Melsungen GmbH | 30.04.2024 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice 17.05.2024 | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 16043 | 8966.1 | 17932.2 | 16608.6 | 13844.25 | 13844.25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8966.1 | 0
1101000683 | Inc./CAN/Durham/Support |  |  |  | INIT Inc. | 12.07.2023 | 2025 | 10 | CAD | EUR | 1.6189 | 20231208_MIT: Schlussrechnung am 12.07.2023 | Manual | POC_IC | 2 | Invoiced/Closed | C_500 | 15000 | 4746.56 | 3159.7 | 2538.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4746.56 | 0
1101000684 | EvoBusF/Hülsenbestellung+16xIBNGraz | SDR | MM |  | Daimler Buses France SASU | 31.12.2023 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Schlussrechnung am 15.12.2023 | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 15134 | 124298.4 | 250093.6 | 40558.75 | 45502.25 | 45502.25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 124298.4 | 0
1101000685 | VBK_Fahrzeugtestplatz EVENDpc3 | SDR |  |  | VBK Verkehrsbetriebe Karlsruhe GmbH | 11.11.2024 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice 21.05.2024 | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 14055 | 39679 | 39679 | 21600.2 | 16570.76 | 16570.76 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 39679 | 0
1101000686 | Inc/USA/Vanc/Gillig/CTRAN 6 Buses |  |  |  | INIT Inc. | 30.06.2023 | 2025 | 10 | USD | EUR | 1.1593 | abgerechnet zum 21.06.2023, sys | Manual | POC_IC | 2 | Invoiced/Closed | C_500 | 15000 | 1615.4 | 1446.25 | 1087.8 | 634.55 | 634.55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1615.4 | 0
1101000687 | VHH_Fahrzeugkomponenten | RAH | CEM |  | Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein GmbH | 30.06.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice, 23.06.2025, KTR Rücksprache mit MIT -> was zu tun ?!? ktr 20240319_MIT: Teilabnahme, POC-Erlös gemäß Korrektur JA | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 16034 | 1386562.4 | 1386562.4 | 784286.82 | 770164.9 | 777942.13 | 7777.23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1386562.4 | 0
1101000688 | RSV_Schulung /Inbetriebnahme IRMA6 |  |  |  | Reutlinger Stadtverkehrsgesellschaft mbH | 31.10.2023 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | abgerechnet zum 05.09.2023, yhm | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 16317 | 5461.5 | 5461.5 | 3895.18 | 3880.42 | 3880.42 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5461.5 | 0
1101000689 | VPH Paderborn/ C2023-00278-01 |  |  |  | VPH Verbundgesellschaft Paderborn / Höxter mbH | 06.07.2023 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | abgerechnet zum 06.07.2023, slo | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 15792 | 19240 | 19240 | 7252 | 4260.55 | 4260.55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19240 | 0
1101000690 | VGI_MOBILEguide & -essential |  | ESS |  | Verkehrsverbund Großraum Ingolstadt AöR | 31.12.2023 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Schlussrechnung am 31.12.2023 | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 16357 | 142148.4 | 142148.4 | 139112.96 | 91513.43 | 91513.43 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 142148.4 | 0
1101000691 | ALSTT/35x Bahnausrüstung | SDR | BHS |  | ALSTOM Transportation Germany GmbH | 30.06.2026 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 12178 | 1302749.26 | 1302749.26 | 532374.47 | 332728.97 | 450424.78 | 117695.81 | 0.7743 | 0.8461 | 13.46 | 93537.3969 | 1102256.1489 | 93537.4
1101000692 | VGI_Erweiterung Hosting MOBILEguide | FA | ESS |  | Verkehrsverbund Großraum Ingolstadt AöR | 31.12.2024 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice 29.11.2024, SLO | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 16357 | 33655.74 | 33655.74 | 26522.6 | 543.9 | 543.9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33655.74 | 0
1101000693 | DE/AVG/Beschaffung MOBILEguide | SDR | HP |  | Albtal-Verkehrs-Gesellschaft mbH | 31.12.2024 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Finanzprojektprojekt auf den 28.02.2025 gesetzt, ktr Schlussrechnung am 13.12.2024, TON | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 12098 | 191080 | 191080 | 278128.16 | 253052.57 | 253052.57 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 191080 | 0
1101000694 | Salza Tours_Migration EVENDpc3 |  | BHS |  | Salza-Tours König OHG | 31.12.2023 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Schlussgerechnet am 27.10.23, MIT | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 13802 | 78711.2 | 78711.2 | 42802.4 | 34082.37 | 34082.37 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 78711.2 | 0
1101000695 | DE/MTH/JNV/Außenanzeigen 800er Bahn |  |  |  | Jenaer Nahverkehr GmbH | 31.12.2023 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Schlussrechnung am 21.12.2023 | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 16263 | 26085 | 26085 | 18790.3 | 18065.11 | 18065.11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26085 | 0
1101000696 | ENCA_Change number of capped trips | SDR |  |  | Environment Canterbury | 31.12.2023 | 2025 | 10 | NZD | EUR | 2.0136 | Schlussrechnung am 21.12.2023 | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 15921 | 6660 | 3759.46 | 1087.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6660 | 0
1101000697 | ECAN_Add serv. concess.to the sytem | SDR |  |  | Environment Canterbury | 31.12.2023 | 2025 | 10 | NZD | EUR | 2.0136 | Schlussrechnung am 21.12.2023, ktr | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 15921 | 71040 | 40100.93 | 11603.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 71040 | 0
1101000698 | RB_Erw. ITCS Nettro Schnittstelle | SDR | CNA |  | Rheinbahn AG | 31.10.2024 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | final invoice 28.06.2024 | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 13731 | 11840 | 11840 | 2900.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11840 | 0
1101000700 | Belgien /STIB / 22-752-1 | RAH |  |  | Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles | 30.11.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Partially Delivered | C_EXT | 20038 | 195155 | 195155 | 177414 | 177413.92 | 177413.92 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 195155 | 0
1101000701 | VAG_Auslesen Deutschlandticket |  |  |  | VAG Verkehrs-Aktiengesellschaft Nürnberg | 31.07.2023 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | abgerechnet zum 31.07.2023, yhm | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 13395 | 37300 | 37300 | 7252 | 2876.35 | 2876.35 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 37300 | 0
1101000702 | MFR SARL / 22-628-4 |  | TON |  | MFR Sarl | 30.11.2023 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Abgerechnet am 31.01.204, ISM | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 15958 | 61209.06 | 61209.06 | 18640.2 | 15987.46 | 15987.46 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 61209.06 | 0
1101000704 | RAB_Erfassung von MONAtsp2 und IRMA |  |  |  | Regionalverkehr Alb-Bodensee GmbH | 31.12.2023 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | abgerechnet zum 04.07.2023, mit | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 12315 | 14400 | 14400 | 8158.5 | 1269.11 | 1269.11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14400 | 0
1101000705 | Lux /Adm. Comm. de Hesperange | SDR | ABR |  | Administration Communale de Hesperange | 19.12.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 20007 | 1623.1 | 1623.1 | 928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1101000706 | DE/Ulm/RAB/Systemmigration Hosting | FA | JDI |  | Regionalverkehr Alb-Bodensee GmbH | 24.11.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Released | C_EXT | 12315 | 437556.3 | 437556.3 | 506089.31 | 489917.32 | 489917.32 | 0 | 0.9655 | 0.968 | 1269.1 | 1093.8908 | 423554.4984 | 1093.89
1101000707 | Omnb/Entrichtungsaufwand Sure Lock |  |  |  | Omnibusbetrieb S. Wilhelm | 31.12.2023 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | abgerechnet zum 13.12.2023, jsi | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 15343 | 335 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 335 | 0
1101000708 | ZVON/Entrichtungsaufwand Sure Lock |  |  |  | Verkehrsverbund Oberlausitz-Niederschlesien GmbH | 31.12.2023 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | abgerechnet zum 13.12.2023, jsi | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 15340 | 335 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 335 | 0
1101000709 | INC/Hart/HNL/Fiserv Migration | SDR | MIW |  | INIT Inc. | 30.11.2024 | 2025 | 10 | USD | EUR | 1.1593 | Schlussrechnung 09.10.2024, SYS | Manual | POC_IC | 2 | Invoiced/Closed | C_500 | 15000 | 15300 | 13697.89 | 25019.41 | 25019.45 | 25019.45 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15300 | 0
1101000710 | INC/Translink/GPS Data to Dilax |  |  |  | INIT Inc. | 30.04.2024 | 2025 | 10 | CAD | EUR | 1.6189 | Schlussrechnung erstellt am 08.02.2024 (SYS), ktr | Manual | POC_IC | 2 | Invoiced/Closed | C_500 | 15000 | 51326.4 | 34167.03 | 17404.8 | 6730.88 | 6730.88 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 51326.4 | 0
1101000711 | VPH_Altdatenimport DEticket |  |  |  | VPH Verbundgesellschaft Paderborn / Höxter mbH | 31.12.2023 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | abgerechnet zum 28.07.2023, jsi | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 15792 | 1443 | 1443 | 951.83 | 951.83 | 951.83 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1443 | 0
1101000712 | VAG_MOBILE-PLAN Arbeitsplatzliz. |  |  |  | VAG Verkehrs-Aktiengesellschaft Nürnberg | 31.12.2023 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | abgerechnet zum 31.10.2023, jsi | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 13395 | 36288 | 36288 | 30240 | 27000 | 27000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36288 | 0
1101000713 | DE/Duisburg/Ruhrbahn/Haltestelle-ID | RAH | CNA |  | Ruhrbahn GmbH | 15.12.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 16031 | 13132.22 | 13132.22 | 6882.24 | 7447.92 | 7447.92 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13132.22 | 0
1101000714 | VAG_Fahrgastzählsysteme für Bestand | FA | GOE |  | VAG Verkehrs-Aktiengesellschaft Nürnberg | 31.01.2026 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 13395 | 285658.04 | 285658.04 | 174827.08 | 161482.29 | 161482.29 | 0 | 0.9165 | 0.9237 | 0 | 2056.7379 | 263862.3315 | 2056.74
1101000715 | MVG_Import Schülerdaten in MOBILEva |  |  |  | Märkische Verkehrsgesellschaft GmbH MVG | 31.12.2023 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | abgerechnet zum 22.08.2023, jsi | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 13213 | 17760 | 17760 | 5801.6 | 3490.03 | 3490.03 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17760 | 0
1101000716 | INC/SCRRA/ TVD Screen Removal |  |  |  | INIT Inc. | 31.10.2023 | 2025 | 10 | USD | EUR | 1.1593 | abgerechnet zum 24.10.2023, sys | Manual | POC_IC | 2 | Invoiced/Closed | C_500 | 15000 | 10359.8 | 9275 | 3988.6 | 1269.1 | 1269.1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10359.8 | 0
1101000717 | INC/SCRRA Metrolink O&M |  |  |  | INIT Inc. | 31.01.2024 | 2025 | 10 | USD | EUR | 1.1593 | Schlussrechnung am 11.01.2024, ism | Manual | POC_IC | 2 | Invoiced/Closed | C_500 | 15000 | 15068.8 | 13490.9 | 10062.15 | 9722.26 | 9722.26 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15068.8 | 0
1101000718 | INC/USA/RTD Hforms | SDR |  |  | INIT Inc. | 30.06.2025 | 2025 | 10 | USD | EUR | 1.1593 | Final Invoice 30.04.25, SYS MEC 01.2025: Keine IC Rechnungen, POC aus 12.2024, ktr | Manual | POC_IC | 2 | Invoiced/Closed | C_500 | 15000 | 76296 | 68306.83 | 26152.53 | 26152.59 | 26152.59 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 76296 | 0
1101000719 | INC/Nashville/eBros app changes |  |  |  | INIT Inc. | 31.10.2023 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | abgerechnet zum 23.10.2023, sys | Manual | POC_IC | 2 | Invoiced/Closed | C_500 | 15000 | 2394 | 2394 | 2394 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2394 | 0
1101000720 | TURKU_EVENDpc3 Passenger counting | NSC | FD |  | City of Turku Urban Environmental Division | 31.12.2024 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Schlussrechnung am 19.12.2024, SLO | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 15750 | 67135 | 67135 | 31002.3 | 4822.61 | 4822.61 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 67135 | 0
1101000721 | INC/Houston/METRO TSP Parameter | RAH |  |  | INIT Inc. | 31.07.2024 | 2025 | 10 | USD | EUR | 1.1593 | Schlussrechnung sm 22.007.2024, SYS | Manual | POC_IC | 2 | Invoiced/Closed | C_500 | 15000 | 15640 | 14002.29 | 7252 | 815.85 | 815.85 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15640 | 0
1101000722 | TransN / C2023-00291.01 | KSI |  |  | Transports Publics Neuchâtelois SA TransN | 12.07.2023 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | abgerechnet zum 12.07.2023, ism | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 15267 | 14800 | 14800 | 7252 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14800 | 0
1101000723 | RB_Ersatzkomp. Brandschaden Teil 3 |  | THT |  | Rheinbahn AG | 31.12.2023 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Schlussrechnung am 21.12.2023, ktr | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 13731 | 231762 | 231762 | 117214.43 | 95863.61 | 95863.61 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 231762 | 0
1101000724 | IR/Dublin/NTA_CRQ60 ITCS Windows Mi | RAH | ZAN |  | National Transport Authority | 30.06.2024 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | final invoice 07.06.2024 20240410_MIT: fehlerhafter Projektbestand, manuelle Korrektur | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 16020 | 167879.75 | 167879.75 | 91437.65 | 74503.97 | 74503.97 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 167879.75 | 0
1101000725 | Lux/Cé des tr./22-1024-1 | SDR | ABR |  | Administration des transports publics | 19.12.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 16281 | 25330 | 25330 | 12665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1101000726 | RB_Ersatzkomp. Brandschaden Teil 4 |  |  |  | Rheinbahn AG | 31.12.2023 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | 20231231_MIT: Final Invoice dated 12/18/2023 | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 13731 | 85929 | 85929 | 41637.8 | 31382.67 | 31382.67 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 85929 | 0
1101000727 | TransN / C2023-00245-01 |  |  |  | Transports Publics Neuchâtelois SA TransN | 30.11.2023 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | abgerechnet zum 30.11.2023, ism | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 15267 | 9710.4 | 9710.4 | 8092 | 8092 | 8092 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9710.4 | 0
1101000728 | INC/internal/BiB Development |  |  |  | INIT Inc. | 31.12.2023 | 2025 | 10 | USD | EUR | 1.1593 | Schlussrechnung am 31.12.2023, sys 20231211_MIT: Teststand auf Lager gebucht, fehlende Planung korrigiert, kein Calc gefunden --> muss nachmal geprüft werden | Manual | POC_IC | 2 | Invoiced/Closed | C_500 | 15000 | 2153.84 | 1928.31 | 10791.17 | 5665.72 | 5665.72 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2153.84 | 0
1101000729 | HoGraz_Inbetriebnahmeunterstützung |  |  |  | Holding Graz - Kommunale Dienstleistungen GmbH | 23.08.2023 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | abgerechnet zum 23.08.2023, yhm | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 12685 | 10620 | 10620 | 5038.66 | 3695.47 | 3695.47 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10620 | 0
1101000731 | IRIZ_ inspection for 5 vehicles |  |  |  | Irizar e-mobility S.L. | 31.01.2024 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Schlussrechnung am 29.01.2024, jsi + ktr | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 16163 | 10860 | 10860 | 12162.36 | 14140.16 | 14140.16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10860 | 0
1101000732 | VAG_Erweiterung MOBILEstat. u. APC | FA |  |  | VAG Verkehrs-Aktiengesellschaft Nürnberg | 30.08.2024 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | final invoice 24.06.2024 | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 13395 | 56783.1 | 56783.1 | 30158.8 | 1042.48 | 1042.48 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 56783.1 | 0
1101000733 | INC/TTC/BiB Retrofit |  |  |  | INIT Inc. | 04.08.2023 | 2025 | 10 | CAD | EUR | 1.6189 | 20231208_MIT: Schlussrechnung am 03.08.2023 | Manual | POC_IC | 2 | Invoiced/Closed | C_500 | 15000 | 11080.71 | 7376.22 | 6883.36 | 6883.36 | 6883.36 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11080.71 | 0
1101000734 | TransN/C2023-00345-01 |  |  |  | Transports Publics Neuchâtelois SA TransN | 30.11.2023 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Schlussrechnung am 30.11.2023, ism | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 15267 | 20800 | 20800 | 9427.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20800 | 0
1101000735 | INC/Tampa/PSTA LU Card Intergration |  |  |  | INIT Inc. | 30.11.2023 | 2025 | 10 | USD | EUR | 1.1593 | Schlussrechnung am 28.11.2023, sys | Manual | POC_IC | 2 | Invoiced/Closed | C_500 | 15000 | 66940.9 | 59931.33 | 35734.23 | 2175.6 | 2175.6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 66940.9 | 0
1101000736 | DE/MTH/PVG/Kontrollmöglichkeit Deut | FA | BHS |  | PVG mbH Weimarer Land | 31.10.2024 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Schlussrechnung 22.10.2024, SNT | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 15260 | 9142 | 9142 | 2810.16 | 2612.56 | 2612.56 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9142 | 0
1101000737 | DE/MTH/VAS/Kontrollmöglichkeit Deut | FA | BHS |  | Verkehrsunternehmen A. Schröder | 31.10.2024 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Schlussrechnung 24.10.2024, SNT | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 13426 | 1691 | 1691 | 3148.28 | 2617.99 | 2617.99 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1691 | 0
1101000738 | DE/MTH/JES/Kontrollmöglichkeit Deut |  |  |  | JES Verkehrsgesellschaft mbH | 11.11.2024 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Schlussrechnung am 28.12.2023, jsi | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 15297 | 8932 | 8932 | 3843.56 | 3507.27 | 3507.27 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8932 | 0
1101000739 | DE/MTH/PRGG/Kontrollmöglichkeit Deu |  |  |  | Personen- und Reiseverkehrs-GmbH Greiz | 31.12.2023 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Schlussrechnung am 20.12.2023, jsi | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 15136 | 11736 | 11736 | 3965.94 | 3643.24 | 3643.24 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11736 | 0
1101000740 | INC/YRT/Mforms Bus Type Information |  |  |  | INIT Inc. | 18.09.2023 | 2025 | 10 | CAD | EUR | 1.6189 | 20231208_MIT: Schlussrechnung am 18.09.2023 | Manual | POC_IC | 2 | Invoiced/Closed | C_500 | 15000 | 3542.31 | 2358.05 | 1087.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3542.31 | 0
1101000741 | DE/MTH/IOV/Kontrollmöglichkeit Deut | FA | BHS |  | IOV Omnibusverkehr GmbH Ilmenau | 31.08.2024 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Schlussrechhnung am 28.08.2025, SNT | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 16066 | 9290 | 9290 | 2223.64 | 2436.69 | 2436.69 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9290 | 0
1101000742 | VBN_Kontrollmöglichkeit Deutschland |  |  |  | Verkehrsbetriebe Nordhausen GmbH | 31.12.2023 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Schlussrechnung am 18.12.2023, jsi | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 16068 | 86636 | 86636 | 45673.12 | 2375.05 | 2375.05 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 86636 | 0
1101000743 | DE/MTH/OVG/Kontrollmöglichkeit Deut | FA | BHS |  | Omnibus Verkehrsgesellschaft mbH Sonneberg | 31.03.2024 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice: 20.03.2024 | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 16067 | 62532 | 62532 | 30784.77 | 2437.6 | 2437.6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 62532 | 0
1101000744 | SVHI_Mandantenüb. Datenversorgung | FA |  |  | SVHI Stadtverkehr Hildesheim GmbH | 30.11.2024 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice am 24.09.2024 | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 16036 | 19335.68 | 19335.68 | 11210.2 | 7176.28 | 7176.28 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19335.68 | 0
1101000745 | DB_Fahrgastzählsysteme (Kassel) | FA | GOE |  | DB Regio Bus Mitte GmbH | 31.07.2024 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Schlussrechnung am 31.07.2024, WDM 20240125_MIT Project wird mit 01.2024 normal bewertet 20231114_MIT negative Kostenbuchung auf dem Projekt --> Projekt auf POC 0% gesetzt | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 16013 | 181746.7 | 181746.7 | 107441.36 | 111776.16 | 111776.16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 181746.7 | 0
1101000746 | RABU_Verkaufsmaske EVENDpc | SDR | ESS |  | Regionalverkehr Alb-Bodensee GmbH | 11.11.2024 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice / closed 27.05.2024 | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 12315 | 0 | 0 | 8295.38 | 5348.37 | 5348.37 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1101000747 | INC/GRT/ITCS NextGen | RAH | TBK |  | INIT Inc. | 30.11.2025 | 2025 | 10 | CAD | EUR | 1.6189 | MEC 01.2025: Keine IC Rechnungen, POC aus 12.2024, ktr 20231211_MIT: bisher keine Aufwände im Projekt gebucht, OE im 07.2023 --> bei CSB nachgefragt | Actual Cost | POC_IC | 2 | Planned | C_500 | 15000 | 216750 | 144286.46 | 21389.77 | 7206.78 | 7206.78 | 0 | 0.3327 | 0.3369 | 90.66 | 910.35 | 73023.075 | 562.32
1101000749 | SWEG_Haltestellenansage prüfen | SDR |  |  | SWEG Südwestdeutsche Landesverkehrs-GmbH | 31.07.2024 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Schlussrechnugn am 18.07.2024, WDM Achtung, Abrechnung nach Aufwand | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 16303 | 975 | 975 | 1242.36 | 1242.36 | 1242.36 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 975 | 0
1101000751 | INIT UK/NCT/Replace 12x elec.vehic. |  |  |  | INIT UK - Innovations in Transportation Ltd | 31.05.2024 | 2025 | 10 | GBP | EUR | 0.87986 | abgerechnet am 24.01.2024, DCO | Manual | POC_IC | 2 | Invoiced/Closed | C_300 | 15450 | 232454.84 | 278285.71 | 103561.86 | 112181.91 | 112181.91 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 232454.84 | 0
1101000752 | DE/Düssel./Rheinb/Schnittst. DYFA | RAH | CNA | ESS | Rheinbahn AG | 31.03.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice 08.04.25, DSK | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 13731 | 90351.56 | 90351.56 | 33593 | 19402.1 | 19402.1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90351.56 | 0
1101000753 | SWH_FGZS einer Straßenbahn |  |  |  | Hallesche Verkehrs AG | 31.12.2023 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Schlussrechnung am 10.01.2024, mit | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 12700 | 13611.1 | 13611.1 | 6571.424 | 5489.93 | 5489.93 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13611.1 | 0
1101000754 | SWH_FGZS für 2 Straßenbahnen |  |  |  | Hallesche Verkehrs AG | 31.12.2023 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Schlussrechnung am 10.01.2024, mit | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 12700 | 26397.4 | 26397.4 | 14151.08 | 9828.24 | 9828.24 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26397.4 | 0
1101000755 | RITS_Service Card to RITS System |  |  |  | Otago Regional Council Regional Integrated Ticketing System | 31.12.2023 | 2025 | 10 | NZD | EUR | 2.0136 | abgerechnet zum 24.08.2023, mit | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 16012 | 111360 | 62860.92 | 21030.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 111360 | 0
1101000756 | INC/CTRAN/Conditional TSP | SDR |  |  | INIT Inc. | 31.03.2024 | 2025 | 10 | USD | EUR | 1.1593 | Schlussrechnung am 03.04.2024, sys | Manual | POC_IC | 2 | Invoiced/Closed | C_500 | 15000 | 28210.65 | 25256.63 | 9065 | 1881.02 | 1881.02 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28210.65 | 0
1101000757 | INVG_Weiterer MOBILEvario Mandant | FA | ESS |  | Ingolstädter Verkehrsgesellschaft mbH INVG | 11.11.2024 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | abgerechnet zum 30.09.2023, mit | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 15655 | 63486 | 63486 | 39424.8 | 838.54 | 838.54 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 63486 | 0
1101000758 | DE/MTH/JES/Evendgo | FA | BHS |  | JES Verkehrsgesellschaft mbH | 11.11.2024 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Schlussgerechnet am 15.02.24, JSI | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 15297 | 9631.66 | 9631.66 | 7725.83 | 8222.61 | 8222.61 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9631.66 | 0
1101000760 | VBN_DFI-Anzeiger Theaterplatz |  |  |  | Verkehrsbetriebe Nordhausen GmbH | 11.11.2024 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | abgerechnet am 20.12.23, MIT | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 16068 | 27609.7 | 27609.7 | 10168.89 | 16418.02 | 16418.02 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27609.7 | 0
1101000761 | UK_NCC_5x wiring kits & instal |  |  |  | INIT UK - Innovations in Transportation Ltd | 31.03.2024 | 2025 | 10 | GBP | EUR | 0.87986 | Schlussgerechnet am 28.02.24, DCO | Manual | POC_IC | 2 | Invoiced/Closed | C_300 | 15450 | 3676.72 | 4401.62 | 2241.71 | 1710.35 | 1710.35 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3676.72 | 0
1101000762 | DE/MTH/JNV/Early Departure Control |  |  |  | Jenaer Nahverkehr GmbH | 11.11.2024 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Schlussrechnung am 21.12.2023, mit | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 16263 | 8946 | 8946 | 2802.9 | 521.25 | 521.25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8946 | 0
1101000763 | DE/MTH/JES/Early Departure Control |  |  |  | JES Verkehrsgesellschaft mbH | 11.11.2024 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Schlussrechnung am 31.01.2024, mit | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 15297 | 9948 | 9948 | 3011.39 | 498.58 | 498.58 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9948 | 0
1101000764 | DE/MTH/PVG/Early Departure Control |  |  |  | PVG mbH Weimarer Land | 11.11.2024 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Schlussrechnung am 21.12.2023, mit | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 15260 | 8946 | 8946 | 2802.9 | 498.58 | 498.58 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8946 | 0
1101000765 | VBN_Early Departure Control |  |  |  | Verkehrsbetriebe Nordhausen GmbH | 11.11.2024 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Schlussrechnung am 19.12.2023, mit | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 16068 | 9168 | 9168 | 2623.41 | 498.58 | 498.58 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9168 | 0
1101000766 | MitBus_Migration Fahrscheindrucker | FA | ESS |  | MIT.BUS GmbH | 30.11.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | 2024-07-31: Adjustment in POC calculation, project inventory - ktr | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 15422 | 659688.4 | 659688.4 | 478357.92 | 465333.19 | 465333.19 | 0 | 0.9707 | 0.9728 | 968.54 | 1385.3456 | 641744.8755 | 1385.35
1101000767 | KRN_Dienstgrafik in MOBILE-PLAN |  |  |  | KRN Kommunalverkehr Rhein-Nahe GmbH | 11.11.2024 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Schlussrechnung am 18.01.2024, snt | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 16328 | 33572 | 33572 | 27976 | 27976 | 27976 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33572 | 0
1101000768 | GB/Dublin/NTA_DBAC_ IGNORE Log-off | RAH | VM |  | National Transport Authority | 23.04.2024 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Schlussrechnung am 22.04.2024, dco | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 16020 | 18360 | 18360 | 7614.6 | 1042.49 | 1042.49 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18360 | 0
1101000770 | INVG_Erweit. Mandanten Mobile-ITCS | FA | ESS |  | Ingolstädter Verkehrsgesellschaft mbH INVG |  | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | abgerechnet zum 30.09.2023, mit | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 15655 | 40050 | 40050 | 28155.5 | 725.2 | 725.2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 40050 | 0
1101000771 | DE/MTH/JES/Information für Fahrer | FA | BHS |  | JES Verkehrsgesellschaft mbH | 31.12.2023 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Schlussgerechnet am 15.02.24, MIT | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 15297 | 4950 | 4950 | 1571.87 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4950 | 0
1101000772 | KRN_Zusätzliche Halterung APC |  | ANH |  | KRN Kommunalverkehr Rhein-Nahe GmbH | 30.09.2023 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | abgerechnet zum 29.09.2023, yhm | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 16328 | 6808 | 6808 | 3200.98 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6808 | 0
1101000773 | TransN/C2023-00428-01 |  |  |  | Transports Publics Neuchâtelois SA TransN | 30.11.2023 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | abgerechnet zum 30.11.2023, ism | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 15267 | 11840 | 11840 | 5076.4 | 2175.6 | 2175.6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11840 | 0
1101000774 | INC/GRT/DMSS Operator ID | SDR | TH |  | INIT Inc. | 30.11.2025 | 2025 | 10 | CAD | EUR | 1.6189 | MEC 01.2025: Keine IC Rechnungen, POC aus 12.2024, ktr 20231211_MIT: bisher keine Aufwände im Projekt gebucht, OE im 07.2023 --> bei CSB nachgefragt | Actual Cost | POC_IC | 2 | Planned | C_500 | 15000 | 48118.5 | 32031.59 | 10878 | 1586.41 | 1586.41 | 0 | 0.1458 | 0.1458 | 0 | 0 | 7015.6773 | 0
1101000775 | CaetBus_Überprüfung ITCS in Fhrzg |  |  |  | CaetanoBus SA Fabricação de Carroçarias | 30.09.2023 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | abgerechnet zum 23.08.2023, ktr | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 15899 | 1332.5 | 1332.5 | 1375.48 | 1375.47 | 1375.47 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1332.5 | 0
1101000776 | INC/KCM/Amend 46 Water Taxis | SDR | TH |  | INIT Inc. | 30.11.2025 | 2025 | 10 | USD | EUR | 1.1593 | MEC 01.2025: Keine IC Rechnungen, POC aus 12.2024, ktr | Actual Cost | POC_IC | 2 | Planned | C_500 | 15000 | 41632.59 | 37273.13 | 15152.8 | 1606.87 | 1606.87 | 0 | 0.106 | 0.106 | 0 | 0 | 4413.0545 | 0
1101000777 | Inc.-VA/USA/ SiemensCalgary2022-573 | SDR | VM |  | INIT Inc. | 30.10.2024 | 2025 | 10 | USD | EUR | 1.1593 | Schlussrechnung, 21.10.2024 ISM | Manual | POC_IC | 2 | Invoiced/Closed | C_500 | 15000 | 9193.6 | 8230.91 | 4713.8 | 4396.54 | 4396.54 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9193.6 | 0
1101000778 | INC/OCTA/PROXmobil3 BiB | FA | TON |  | INIT Inc. | 31.12.2024 | 2025 | 10 | USD | EUR | 1.1593 | Final Invoice 21.05.2024 | Manual | POC_IC | 2 | Invoiced/Closed | C_500 | 15000 | 2986.28 | 2673.58 | 2368.4 | 2271.55 | 2271.55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2986.28 | 0
1101000780 | KRN_Schul. Dienstbewertung |  |  |  | KRN Kommunalverkehr Rhein-Nahe GmbH | 31.01.2024 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Schlussrechnung am 18.01.2024, snt | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 16328 | 6538.49 | 6538.49 | 5595.41 | 5595.41 | 5595.41 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6538.49 | 0
1101000781 | KRN_Physische Teststation Mainz |  |  |  | KRN Kommunalverkehr Rhein-Nahe GmbH | 11.11.2024 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Schlussrechnung am 18.01.2024, snt | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 16328 | 19483.2 | 19483.2 | 9564 | 9116.96 | 9116.96 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19483.2 | 0
1101000782 | INVG_Mandantenfähigkeit MOBILEstats | FA | ESS |  | Ingolstädter Verkehrsgesellschaft mbH INVG | 31.12.2026 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 15655 | 79950 | 79950 | 180370.84 | 193049.04 | 193049.04 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 79950 | 0
1101000783 | INC/OCTA/Platform Validators Street | FA | DTL |  | INIT Inc. | 30.04.2026 | 2025 | 10 | USD | EUR | 1.1593 | MEC 01.2025: Keine IC Rechnungen, POC aus 12.2024, ktr | Actual Cost | POC_IC | 2 | Planned | C_500 | 15000 | 137074.69 | 122721.22 | 67442.31 | 43429.51 | 48107.17 | 4677.66 | 0.2187 | 0.7133 | 33357.16 | 67797.1417 | 97775.3764 | 58482.11
1101000784 | DE/MTH/TWSB/GOTHA//MOBILE –PLAN | FA |  |  | Thüringerwaldbahn und Straßenbahn Gotha GmbH | 11.11.2024 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Schlussgerechnet am 29.02.24, JSI | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 13995 | 19290 | 19290 | 16075 | 16075 | 16075 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19290 | 0
1101000785 | KRN_MOBILEvario Exportschnittstelle | FA | THT |  | KRN Kommunalverkehr Rhein-Nahe GmbH | 31.01.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice 18.11.2024, SNT | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 16328 | 16095 | 16095 | 13801.46 | 13620.22 | 13620.22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16095 | 0
1101000786 | INC/CTRAN/GIS Map Data Update |  |  |  | INIT Inc. | 31.10.2023 | 2025 | 10 | USD | EUR | 1.1593 | abgerechnet zum 11.10.2023, sys | Manual | POC_IC | 2 | Invoiced/Closed | C_500 | 15000 | 19779.5 | 17708.33 | 5257.7 | 3218.1 | 3218.1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19779.5 | 0
1101000787 | LUX/Fahrzeughersteller/C2023-00557- | SDR | ABR |  | EAS SA | 30.04.2024 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | final invoice 14/06/2024 | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 20059 | 2000 | 2000 | 3283.38 | 3283.38 | 3283.38 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2000 | 0
1101000788 | CML_C-TRAN: New MOBILEeco2 |  | VM |  | CarMedialab GmbH | 31.12.2023 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | 2024-01-08: abgerechnet zum 31.12.2023, ktr 20231208_MIT: Projektgruppe und Projekttype passen nicht | Manual | POC_IC | 2 | Invoiced/Closed | C_210 | 15172 | 12728 | 12728 | 6232.19 | 6232.22 | 6232.22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12728 | 0
1101000789 | FZE_Marine AVM Upgrade | FA |  |  | Init Innovation in Traffic, Dubai FZE Systems FZE | 28.02.2024 | 2025 | 10 | AED | EUR | 4.2578 | Final invoice 08.02.2024 | Manual | POC_IC | 2 | Invoiced/Closed | C_750 | 15300 | 50082.09 | 12208.98 | 7132.46 | 4556.71 | 4556.71 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50082.09 | 0
1101000790 | RSV_Ausgabe BW-Tarif auf Papier | FA | ALD |  | Reutlinger Stadtverkehrsgesellschaft mbH | 31.07.2024 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Schlussrechnung am 09.08.2024, WDM | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 16317 | 73260 | 73260 | 23931.6 | 20151.56 | 20151.56 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 73260 | 0
1101000791 | INC/Honolulu HART Rail Travel Costs |  |  |  | INIT Inc. | 18.09.2023 | 2025 | 10 | USD | EUR | 1.1593 | abgerechnet zum 18.09.2023, sys | Manual | POC_IC | 2 | Invoiced/Closed | C_500 | 15000 | 7717.66 | 6909.52 | 6444.54 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7717.66 | 0
1101000792 | ALSTD_Aus- u. Einsetzen eines Zuges | SDR | CSB |  | Alstom Transport Deutschland GmbH | 31.03.2026 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 15732 | 52000 | 52000 | 63094.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1101000793 | INC/Grand Rapids/ ITP CSW Upgrade | RAH |  |  | INIT Inc. | 31.07.2024 | 2025 | 10 | USD | EUR | 1.1593 | Schlussrechnung 22.07.2024, SYS 20240318_MIT:fehlerbestandsbewertung, man. Korrektur | Manual | POC_IC | 2 | Invoiced/Closed | C_500 | 15000 | 21722.33 | 19447.72 | 69962.33 | 65184.18 | 65184.18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21722.33 | 0
1101000795 | RVHI_Migration EVENDgo Pokini | FA | FBK |  | RVHI Regionalverkehr Hildesheim GmbH | 31.07.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | final invoice 28/06/2024 20240410_MIT: fehlerhafter Projektbestand, manuelle Korrektur | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 15984 | 183814 | 183814 | 168720.21 | 148663.43 | 148663.43 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 183814 | 0
1101000796 | LUX/Busb /WEmobility C2023-00543-1 | SDR | ABR |  | WEmobility | 30.04.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice 09.04.25, ISM | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 16354 | 7264.7 | 7264.7 | 4079 | 3288.21 | 3288.21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7264.7 | 0
1101000797 | DE/Essen/Ruhrbahn/Domain Join | RAH | CNA |  | Ruhrbahn GmbH | 15.12.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 16031 | 31820 | 31820 | 9790.2 | 2855.48 | 2855.48 | 0 | 0.2917 | 0.2917 | 0 | 0 | 9281.894 | 0
1101000798 | DE/MTH/JES_Anschluß separaten ZVT-T |  | BHS |  | JES Verkehrsgesellschaft mbH | 11.11.2024 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Schlussgerechnet am 16.02.24, JSI | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 15297 | 72756.7 | 72756.7 | 30002.15 | 18296.77 | 18296.77 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 72756.7 | 0
1101000800 | IR/Dublin/NTA_echnology equipment f | RAH |  |  | National Transport Authority | 07.05.2024 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | 20240515_MIT: fehlerhafter Projektbestand, manuelle Korrektur POC auf 79,72% -> Schlussrechnung am 15.05.2024 DCO | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 16020 | 214925.7 | 214925.7 | 86353 | 66090.72 | 66090.72 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 214925.7 | 0
1101000801 | IR/Dublin/Bus Atha_BAC_CRQ173_Rene | FA | ZAN |  | Dublin Bus Atha Cliath | 30.06.2024 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Schlussrechnung 02.07.2024, DCO | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 15291 | 6660 | 6660 | 3263.4 | 2724.06 | 2724.06 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6660 | 0
1101000803 | DE/MTH/TWSB/GOTHA/TWSb_Multimedia | FA | BHS |  | Thüringerwaldbahn und Straßenbahn Gotha GmbH | 30.04.2024 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice 01.05.2024 | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 13995 | 32074.4 | 32074.4 | 24722.8 | 22366.7 | 22366.7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32074.4 | 0
1101000804 | VGI_Nachrüstung 2D-Barcodeleser |  | ESS |  | Verkehrsverbund Großraum Ingolstadt AöR | 31.01.2024 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Schlussrechnung am 31.01.2024, jsi | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 16357 | 91225 | 91225 | 49409.17 | 28925.69 | 28925.69 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 91225 | 0
1101000805 | VGI_Nachrüstung 2D-Barcodeleser |  | ESS |  | Verkehrsverbund Großraum Ingolstadt AöR | 31.03.2024 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Schlussgerechnet am 29.02.24, JSI | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 16357 | 162152.5 | 162152.5 | 78657.7 | 52712.01 | 52712.01 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 162152.5 | 0
1101000807 | SWH_Fahrzeugausrüstung Straßenbahn | FA | THT |  | Stadtwerke Halle GmbH | 30.04.2024 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Teilrechnung 23.05.2024 Die RG wurde komplett storniert. Es wurde ein neuer Kundenauftrag zur Abrechnung der Positionen angelegt. AE wurde von MIT am 16.05.2024 korrigiert, ktr 17.05.2024 Schlussrechnung am 24.04.2024, ktr | Manual | POC | 2 | Partially Delivered | C_EXT | 16094 | 111306.5 | 222613 | 95416.08 | 72993.04 | 72993.04 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 111306.5 | 0
1101000808 | KVV_Schnittstellenerweiterung |  |  |  | Karlsruher Verkehrsverbund GmbH | 31.12.2023 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Schlussrechnung am 19.12.2023, jsi | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 16095 | 6660 | 6660 | 2175.6 | 276.48 | 276.48 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6660 | 0
1101000809 | INC/Gillig/Clearwater/8 Prewires | RAH | TON |  | INIT Inc. | 30.06.2024 | 2025 | 10 | USD | EUR | 1.1593 | Final Invoice 16.05.2024 | Manual | POC_IC | 2 | Invoiced/Closed | C_500 | 15000 | 22913.68 | 20514.32 | 11191.22 | 3313.17 | 3313.17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22913.68 | 0
1101000810 | INC/PSTA/Tampa EMVCard Registration | SDR | THT |  | INIT Inc. | 30.09.2024 | 2025 | 10 | USD | EUR | 1.1593 | Final Invoice 26.09.2024 20240318_MIT: Fehlerhafte Bestandsbewertung, man. Korrektur | Manual | POC_IC | 2 | Invoiced/Closed | C_500 | 15000 | 70034.9 | 62701.35 | 31177.37 | 6689.87 | 6689.87 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 70034.9 | 0
1101000811 | KRN_Fahrzeugausrüstung Westrich | FA | THT |  | KRN Kommunalverkehr Rhein-Nahe GmbH | 30.10.2024 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Schlussrechnung am 29.08.2024, SNT | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 16328 | 31844.31 | 31844.31 | 19105.26 | 88.74 | 88.74 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31844.31 | 0
1101000813 | VGB_Deutschlandticket | RAH | CSB |  | Verkehrsgesellschaft Bremerhaven AG | 30.09.2024 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice 19.09.2024 | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 12185 | 28480 | 28480 | 15954.4 | 14050.79 | 14050.79 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28480 | 0
1101000815 | Inc.-VA/Canada/Calgary/22-165-00 | RAH | ZAN |  | INIT Inc. | 30.06.2028 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | MEC 01.2025: Keine IC Rechnungen, POC aus 12.2024, ktr | Actual Cost | POC_IC | 2 | Planned | C_500 | 15000 | 555273.65 | 555273.65 | 553016.36 | 58849.99 | 114486.35 | 55636.36 | 0.1868 | 0.207 | 11161.09 | 11216.5277 | 114941.6456 | 11216.53
1101000816 | KRN_MOBILEforms | FA | TBK |  | KRN Kommunalverkehr Rhein-Nahe GmbH | 09.09.2024 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Schlussrechnung am 23.08.2024, SNT | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 16328 | 45060 | 90120 | 31115.61 | 29755.89 | 29755.89 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 45060 | 0
1101000817 | VUW_Schulungsvideo zur Neuen User I | FA | MCC |  | Verkehrsunternehmen Wartburgmobil (VUW) gkAöR | 11.11.2024 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice: 05.03.2024 | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 16042 | 99 | 99 | 54.39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 99 | 0
1101000818 | VWG_Schulungen New User Interface | NSC | MCC |  | Verkehr und Wasser GmbH | 30.11.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Kein POC, da Schulung | Manual | POC | 2 | Planned | C_EXT | 14085 | 1950 | 1950 | 1087.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1101000819 | NVG_Schulungsvideo zur Neuen User | FA | MCC |  | Nahverkehrsgesellschaft des Landkreises Gotha mbH (NVG) | 11.11.2024 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice: 05.03.2024 | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 16129 | 99 | 99 | 54.39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 99 | 0
1101000820 | KVV_Systemerweiterung MOBILEvario | SDR | HP |  | Karlsruher Verkehrsverbund GmbH | 30.09.2024 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final invoice 11.12.2024 Projekt storniert und in Rückabwicklung Lt. Mail SDR zum 31.07.2024 wünscht der Kunde Rückabwicklung (TON) -> auf Manual und 0% POC gestellt | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 16095 | 114112.17 | 240903.47 | 229241.8 | 84660.33 | 84660.33 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 114112.17 | 0
1101000821 | MBB_Schulungsvideo zur Neuen User | FA | MCC |  | MBB - Meininger Busbetriebs GmbH | 11.11.2024 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice: 05.03.2024 | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 13215 | 99 | 99 | 54.39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 99 | 0
1101000822 | ORS_Schulungsvideo zur Neuen User | FA | MCC |  | Omnibusbetrieb und Reiseservice - Olaf Weingart e.K. | 11.11.2024 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice: 05.03.2024 | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 13404 | 99 | 99 | 54.39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 99 | 0
1101000823 | SNG_Schulungsvideo zur Neuen User | FA | MCC |  | Städtische Nahverkehrsgesellschaft mbH Suhl/Zella-Mehlis (SNG) | 11.11.2024 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice: 05.03.2024 | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 15775 | 99 | 99 | 54.39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 99 | 0
1101000824 | STK_Schulungsvideo zur Neuen User | FA | MCC |  | Salza-Tours König OHG | 11.11.2024 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice: 05.03.2024 | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 13802 | 99 | 99 | 54.39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 99 | 0
1101000825 | WOHG_Schulungsvideo | SDR | MCC |  | Verkehr Werra OHG | 11.11.2024 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice: 05.03.2024 | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 16375 | 99 | 99 | 54.39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 99 | 0
1101000826 | HTM_DRI Vehicle Interface VDV301 | FA | JDI |  | HTM Personenvervoer NV | 30.04.2024 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Schlussrechnung am 18.07.2024, MIT | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 15175 | 26950 | 26950 | 10963.69 | 4157.55 | 4157.55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26950 | 0
1101000827 | UK_NCT_SIRI VM feed for BODS |  |  |  | INIT UK - Innovations in Transportation Ltd | 30.01.2024 | 2025 | 10 | GBP | EUR | 0.87986 | Schlussrechnung erstellt am 02.02.2024 (DCO) , ktr | Manual | POC_IC | 2 | Invoiced/Closed | C_300 | 15450 | 1877.01 | 2247.08 | 725.2 | 1056.08 | 1056.08 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1877.01 | 0
1101000828 | VWG_LSA bei aktivem Haltewunsch |  |  |  | Verkehr und Wasser GmbH | 11.11.2024 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Schlussrechnung am 29.01.2024, jsi | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 14085 | 8880 | 8880 | 3626 | 1609.04 | 1609.04 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8880 | 0
1101000829 | SL_Platform migration and JPA | FA | KW |  | AB Storstockholms Lokaltrafik | 31.12.2024 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Rückstellung vorhanden... Schlussrechnung am 20.12.2024, SLO | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 13885 | 402475 | 402475 | 231568 | 197125.67 | 197125.67 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 402475 | 0
1101000830 | KRN_Linienversionierung |  |  |  | KRN Kommunalverkehr Rhein-Nahe GmbH | 11.11.2024 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Schlussrechnung am 18.01.2024, snt | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 16328 | 19403 | 19403 | 15519 | 13859.6 | 13859.6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19403 | 0
1101000831 | INC/TTC/ITCS System Refresh | RAH | TBK |  | INIT Inc. | 30.04.2026 | 2025 | 10 | CAD | EUR | 1.6189 | MEC 01.2025: Keine IC Rechnungen, POC aus 12.2024, ktr 20231211_MIT: bisher keine Aufwände im Projekt gebucht, OE im 09.2023, Abnahme lt. CO im 09/2024 | Actual Cost | POC_IC | 2 | Planned | C_500 | 15000 | 178818.75 | 119036.33 | 61412.66 | 13824.23 | 13824.23 | 0 | 0.2244 | 0.2251 | 45.33 | 125.1731 | 40252.1006 | 77.32
1101000832 | SWM_IRMA-IP/IRMA-IBIS | SDR | VM |  | Stadtwerke München GmbH | 11.11.2024 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Schlussrechnung am 08.04.2024, ktr | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 15138 | 38330.52 | 38330.52 | 15229.2 | 6209.56 | 6209.56 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 38330.52 | 0
1101000833 | DE/MTH/JNV/Erweiterung IBIS-IP | FA | VM |  | Jenaer Nahverkehr GmbH | 11.11.2024 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice 22.05.2024 | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 16263 | 17871 | 17871 | 24656.8 | 24566.28 | 24566.28 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17871 | 0
1101000834 | DE/MTH/TWSB/GOTHA/WSb_AFZS-Software | FA | PZ |  | Thüringerwaldbahn und Straßenbahn Gotha GmbH | 30.10.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 13995 | 5000 | 5000 | 3626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1101000835 | LUX/Cé des Transports/C2023-00626-0 | SDR | ABR |  |  | 30.09.2024 | 2025 | 10 |  | EUR |  | 2024-09-05: Projekt wird storniert laut ISM 13.07.24 | Manual | POC |  |  | C_EXT | 16281 |  | 0 | 946 | 85.21 | 85.21 | 0 | 0 | 0 | 0
1101000836 | MVG_Erneuerung Citrix Server | SDR | DG |  | Märkische Verkehrsgesellschaft GmbH MVG | 30.08.2024 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Schlussrechnung am 09.08.2024, SLO | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 13213 | 7486 | 7486 | 5116 | 6330.79 | 6330.79 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7486 | 0
1101000837 | RAB_Fahrgastzählausrüstung | FA | JL |  | Regionalverkehr Alb-Bodensee GmbH | 11.11.2024 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice 28.05.2024 20240410_MIT: fehlerhafter Projektbestand, manuelle Korrektur | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 12315 | 31385 | 31385 | 23808.04 | 15099.22 | 15099.22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31385 | 0
1101000838 | SED_Fahrgastinformationsanzeiger | SDR | TM |  | Stadtverkehr Emden GmbH | 13.09.2023 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | final invoice 26/06/2024 | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 15941 | 8625 | 8625 | 4474 | 4169.9 | 4169.9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8625 | 0
1101000839 | KRN_MOBILE-PLAN Zählblatt |  |  |  | KRN Kommunalverkehr Rhein-Nahe GmbH | 11.11.2024 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | abgerechnet zum 03.11.2023, mit | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 16328 | 15569.52 | 15569.52 | 12974.6 | 12974.6 | 12974.6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15569.52 | 0
1101000840 | INC/TriMet IMI Grant MTT Certific | NSC | ZAN |  | INIT Inc. | 30.11.2025 | 2025 | 10 | USD | EUR | 1.1593 | MEC 01.2025: Keine IC Rechnungen, POC aus 12.2024, ktr | Actual Cost | POC_IC | 2 | Planned | C_500 | 15000 | 221115.25 | 197961.65 | 119431.38 | 68084.13 | 68084.13 | 0 | 0.5668 | 0.5701 | 543.9 | 729.6803 | 126057.804 | 629.43
1101000841 | INC/TriMet IMI Grant/Virtual Card | FA | ZAN |  | INIT Inc. | 30.11.2024 | 2025 | 10 | USD | EUR | 1.1593 | Final Invoice 13.11.2024 | Manual | POC_IC | 2 | Invoiced/Closed | C_500 | 15000 | 56283.88 | 50390.24 | 20305.6 | 2016.99 | 2016.99 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 56283.88 | 0
1101000842 | INC/NF/METRO Houston 160 Buses | SDR | JL |  | INIT Inc. | 19.11.2024 | 2025 | 10 | USD | EUR | 1.1593 | Final Invoice 21.11.2024, SYS 2024-08-06: Rücksprache mit MIT, was zu tun? ktr 20240709_MIT: Projektbestand muss auf 1060 umgebucht werden, sonst keine Kosten daher auf manuell. ohne Fortschritt gesetzt 20240514_MIT: fehlerhafte Umbuchung Materialkosten, manuelle Berechnung POC, siehe Doku 20240410_MIT:fehlerhafte Bestandsbewertung, man. Korrektur 20240318_MIT:fehlerhafte Bestandsbewertung, man. Korrektur 20231211_MIT: Auftrag muss separatiert werden. Eigentliche Leistungsverpflichtung besteht lediglich aus Fzg.-Planung. HW-Lieferung erfolgt in Losen --> Projekt auf 0% setzen | Manual | POC_IC | 2 | Invoiced/Closed | C_500 | 15000 | 17722.08 | 15866.35 | 9569.72 | 6472.23 | 6472.23 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17722.08 | 0
1101000843 | IR/Dublin/NTA_Managed Service - MOB | RAH | PZ |  | National Transport Authority | 23.05.2024 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | final invoice 10/06/2024 | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 16020 | 28490 | 28490 | 21756 | 26651.29 | 26651.29 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28490 | 0
1101000844 | INC/NF/KCM 13 60' Vehicles |  |  |  | INIT Inc. | 31.12.2023 | 2025 | 10 | USD | EUR | 1.1593 | abgerechnet zum 29.11.2023, sys | Manual | POC_IC | 2 | Invoiced/Closed | C_500 | 15000 | 28313.5 | 25348.71 | 15070.12 | 3553.86 | 3553.86 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28313.5 | 0
1101000845 | INC/Portland/TriMet/TVM Replacement | NSC | ZAN |  | INIT Inc. | 31.12.2025 | 2025 | 10 | USD | EUR | 1.1593 | MEC 01.2025: Keine IC Rechnungen, POC aus 12.2024, ktr 2024-03-11_JSI: Projekt auf Actual gesetzt 20231211_MIT: Leistungsverpflichtungen unklar, Projekt ursprünglich ein LOI-Projekt --> wird für 11.2023 Abschluss noch auf 0% gesetzt | Actual Cost | POC_IC | 2 | Planned | C_500 | 15000 | 9589171.46 | 8588142.46 | 7474278.12 | 7463655.65 | 7463655.65 | 0 | 0.9935 | 0.9986 | 20066.69 | 48904.7744 | 9575746.62 | 42185.47
1101000847 | INIT UK_NCT_PIDVisio 4 pole bracket |  |  |  | INIT UK - Innovations in Transportation Ltd | 30.11.2023 | 2025 | 10 | GBP | EUR | 0.87986 | Schlussrechnung am 22.11.2023, dco | Manual | POC_IC | 2 | Invoiced/Closed | C_300 | 15450 | 13835.45 | 16563.25 | 8314.8 | 2219.16 | 2219.16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13835.45 | 0
1101000848 | Inc.-VA/USA/LAMetro.SCARRA/2023-536 |  |  |  | INIT Inc. | 31.10.2023 | 2025 | 10 | USD | EUR | 1.1593 | abgerechnet zum 31.10.2023, ism | Manual | POC_IC | 2 | Invoiced/Closed | C_500 | 15000 | 76377.6 | 68379.89 | 9427.6 | 3331.4 | 3331.4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 76377.6 | 0
1101000849 | INC/Gillig/Marin County 7 Prewires | RAH | JL |  | INIT Inc. | 31.05.2024 | 2025 | 10 | USD | EUR | 1.1593 | Final Invoice 22.05.2024 | Manual | POC_IC | 2 | Invoiced/Closed | C_500 | 15000 | 17722.08 | 15866.35 | 9569.72 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17722.08 | 0
1101000850 | LUX/Bus./WEmobility/C2023-0543Inst | SDR | ABR |  | Administration des transports publics | 30.04.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice 30.04.25, ISM | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 16281 | 4371.5 | 4371.5 | 3035.7 | 2095.63 | 2095.63 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4371.5 | 0
1101000851 | INC/CTRAN/MOBmodi Supervisor Track | SDR |  |  | INIT Inc. | 30.09.2025 | 2025 | 10 | USD | EUR | 1.1593 | Final Invoice 30.09.2025; SYS MEC 01.2025: Keine IC Rechnungen, POC aus 12.2024, ktr | Manual | POC_IC | 2 | Invoiced/Closed | C_500 | 15000 | 9439.62 | 8050.02 | 3558.02 | 3648.74 | 3648.74 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9439.62 | 0
1101000852 | DB_Kontrolle Deutschlandticket | FA | CSB |  | DB Regio AG, Zentrale Bus DB Brick | 30.10.2024 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Schlussrechnung 31.10.2024, DSK | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 16359 | 34800 | 34800 | 7252 | 4999.37 | 4999.37 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 34800 | 0
1101000854 | Inc.-Va/USA/RIPTA 2023-535-01-02 | FA |  |  | INIT Inc. | 30.09.2024 | 2025 | 10 | USD | EUR | 1.1593 | Final Invoice 09.09.2024 | Manual | POC_IC | 2 | Invoiced/Closed | C_500 | 15000 | 17722.08 | 15866.35 | 9569.72 | 1064.88 | 1064.88 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17722.08 | 0
1101000855 | VBK/Umsetzung Deutschlandticket | SDR | CSB |  | VBK Verkehrsbetriebe Karlsruhe GmbH | 11.11.2024 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Schlussrechnung am 17.04.2024, jsi | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 14055 | 29800 | 29800 | 14504 | 13774.33 | 13774.33 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29800 | 0
1101000856 | DE/Düss./Rheinb./Nachtauslief. ITCS | RAH | CNA |  | Rheinbahn AG | 30.09.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice 14.08.25, DSK (02.09.25_KTR) | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 13731 | 6375 | 6375 | 2204.61 | 611.89 | 611.89 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6375 | 0
1101000857 | DE/Duisburg/DVG/Nachtauslief. ITCS | RAH | CNA |  | Duisburger Verkehrsgesellschaft AG | 30.09.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice 19.09.2025, DSK | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 16027 | 1925 | 1925 | 446.9 | 203.96 | 203.96 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1925 | 0
1101000858 | INC/Seattle/ORCA Order #18 | RAH | FD |  | INIT Inc. | 30.09.2024 | 2025 | 10 | USD | EUR | 1.1593 | Final Invoice 31.05.2024 | Manual | POC_IC | 2 | Invoiced/Closed | C_500 | 15000 | 152800.12 | 136799.99 | 87417.52 | 96780.54 | 96780.54 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 152800.12 | 0
1101000859 | DE/Essen/Ruhrbahn/Nachtauslief.ITCS | RAH | CNA |  | Ruhrbahn GmbH | 31.08.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice 30.09.2025, DSK | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 16031 | 3360 | 3360 | 975.39 | 611.89 | 611.89 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3360 | 0
1101000860 | DE/Düsseld/Rheinbahn/Haltestelle-ID | RAH | CNA |  | Rheinbahn AG | 15.12.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 13731 | 19932.84 | 19932.84 | 10032.92 | 5594.7 | 5594.7 | 0 | 0.5576 | 0.5576 | 0 | 0 | 11114.5516 | 0
1101000861 | DE/Duisburg/DVG/Haltestellen-ID | RAH | CNA |  | Duisburger Verkehrsgesellschaft AG | 15.12.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 16027 | 6018.34 | 6018.34 | 3029.19 | 1689.38 | 1689.38 | 0 | 0.5577 | 0.5577 | 0 | 0 | 3356.4282 | 0
1101000862 | NVV/Zählsystem Käberich | SDR |  |  | Käberich Omnibusbetrieb Inh. Thomas Reichwein | 31.03.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice, 15.11.2024, SNT 20240410_MIT: fehlerhafter Projektbestand, manuelle Korrektur | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 16055 | 22536.6 | 22536.6 | 13816.85 | 16274.27 | 16274.27 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22536.6 | 0
1101000863 | DB/Import Spalte "Bedarfshalte" | FA |  |  | DB Regio AG, Zentrale Bus DB Brick | 31.12.2024 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | final invoice 28/06/2024 | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 16359 | 11514.72 | 11514.72 | 8522.8 | 8522.8 | 8522.8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11514.72 | 0
1101000864 | Gießen/Mobile Plan LSA Schulung | SDR | MCC |  | Stadtwerke Gießen AG | 30.04.2024 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | C5006587 - Final Invoice 28.08.2024 C5003153 - Credit Note 27.05.2024 C5003153 - Final Invoice 07.05.2024 | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 12625 | 3300 | 3300 | 2205.3 | 1117.5 | 1117.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3300 | 0
1101000865 | MFR SARL / C2023-00777-1 | SDR | SFR |  | MFR Sarl | 30.05.2024 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | final invoice 07/06/2024 | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 15958 | 26528.43 | 26528.43 | 8221.2 | 7504.09 | 7504.09 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26528.43 | 0
1101000866 | KRN_Neuverdrahtung DCDC Wandler |  |  |  | KRN Kommunalverkehr Rhein-Nahe GmbH | 01.03.2024 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Schlussrechnung am 18.01.2024, snt | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 16328 | 17309.6 | 17309.6 | 11012.38 | 6272.67 | 6272.67 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17309.6 | 0
1101000867 | INC/TAMPA/HART/Effort point of sale | SDR |  |  | INIT Inc. | 30.09.2024 | 2025 | 10 | USD | EUR | 1.1593 | Schlussrechnung am 30.08.2024, SYS | Manual | POC_IC | 2 | Invoiced/Closed | C_500 | 15000 | 48840 | 43725.83 | 46292.24 | 906.5 | 906.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 48840 | 0
1101000868 | LUX/Cté des Transports/IPL-23-223-1 |  |  |  | Administration des transports publics | 30.11.2023 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | ISM: BESTELLUNG GEMÄß ANGEBOT IPL-23-223-1 VOM 22.09.2023 -> nach Rücksprache mit ISM am 12.12.2023 geschlossen, ktr | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 16281 | 0 | 0 | 5380 | 5380 | 5380 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1101000869 | DE/MTH/PRG/Nutzerlizenz MOBILE-PLAN | FA | BHS |  | Personen- und Reiseverkehrs-GmbH Greiz | 31.12.2023 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice 22.05.2024 | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 15136 | 5388 | 5388 | 5030 | 5030 | 5030 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5388 | 0
1101000870 | DE/MTH/JES/Belegabnahme für P400 | FA | VM |  | JES Verkehrsgesellschaft mbH | 30.09.2024 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice 25.08.2024 | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 15297 | 2500 | 2500 | 2084.95 | 2084.95 | 2084.95 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2500 | 0
1101000871 | SVHI_MOBILEvario Abo-Verwaltung | FA | FBK |  | SVHI Stadtverkehr Hildesheim GmbH | 30.08.2024 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Schlussrechnung am 29.08.2024, WDM 20240410_MIT:fehlerhafte Bestandsbewertung, man. Korrektur | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 16036 | 186923 | 186923 | 201246.1 | 159411.27 | 159411.27 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 186923 | 0
1101000872 | Lux/Busbetr./D. Schandeler | SDR | ABR |  | Demy Schandeler S.A.R.L. | 30.04.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice 15.04.25, da zweiter CUO strorniert in 06.25 (02.09.25_KTR) Teilrechnung 15.04.25, ISM | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 16281 | 150 | 150 | 15922.7 | 14309.11 | 14309.11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 150 | 0
1101000873 | Testplatz Schwebebahn | RAH | WDM |  | WSW mobil GmbH | 30.09.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice 27.10.2025, MKW | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 14190 | 2475 | 2475 | 4370.94 | 1450.4 | 1450.4 | 0 | 0.3318 | 1 | 0 | 1653.795 | 2475 | 1653.8
1101000874 | Lux/Busbetr./Aut. Meyers/2023-2 | SDR | ABR |  | Administration des transports publics | 30.06.2024 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice 17.05.2024 | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 16281 | 8691.6 | 8716.6 | 4303.7 | 4182.99 | 4182.99 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8691.6 | 0
1101000875 | MANTR_3x IBN des Fahrgastzählsystem | SDR | GOE |  | MAN Truck & Bus Deutschland GmbH | 31.03.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice 30.04.25; FFI | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 15354 | 5172 | 5172 | 2675.54 | 1242.36 | 1242.36 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5172 | 0
1101000876 | BMW_Echtzeitdaten Pendelbusse 2023 | SDR | MCC |  | BMW AG | 30.06.2024 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Schlussrechnung 03.07.2024, NMA | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 16340 | 42310 | 42310 | 33293.2 | 32250 | 32250 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 42310 | 0
1101000877 | Evobus - Hülsenbestellung | SDR |  |  | Daimler Buses France SASU | 30.04.2024 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice 08.05.2024 | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 15134 | 7723.4 | 17666.8 | 3875.38 | 2863.2 | 2863.2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7723.4 | 0
1101000878 | SWO_Systemerneuerung MOBILE-ITCS | FA | ESS |  | SWO Mobil GmbH | 31.03.2026 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 20018 | 353644 | 353644 | 346811.45 | 313936.42 | 313936.42 | 0 | 0.904 | 0.9052 | 417.01 | 424.3728 | 320118.5488 | 424.37
1101000880 | VBK_eMOBILE-ITCS (Stufe 0) | SDR | MM |  | VBK Verkehrsbetriebe Karlsruhe GmbH | 31.07.2024 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Schlussrehcnung 24.07.2024 TON | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 14055 | 71285.2 | 71285.2 | 38697.41 | 20060.69 | 20060.69 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 71285.2 | 0
1101000881 | Lux/Cé des Transports/22-1065-2 | SDR | ABR |  |  | 31.12.2024 | 2025 | 10 |  | EUR |  | Storno zum 08.11.2024, ISM (Kosten nicht an den LUX weiterverrechnet) | Manual | POC |  |  | C_EXT | 16281 |  | 0 | 4751.2 | 3784.55 | 3784.55 | 0 | 0 | 0 | 0
1101000882 | KRN_Darstellung markanter Haltest. | FA | TBK |  | KRN Kommunalverkehr Rhein-Nahe GmbH | 30.05.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice 30.04.25, SNT | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 16328 | 38125.6 | 38125.6 | 21349.6 | 11242.2 | 11242.2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 38125.6 | 0
1101000883 | MANTU_1x Vehicle Equipment MAN | SDR |  |  | Man Türkiye A.S | 30.04.2024 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Schlussrechnung am 29.04.2024, ffi | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 15296 | 7047 | 7047 | 3456.42 | 2041.02 | 2041.02 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7047 | 0
1101000884 | TSN_Replacement of AdYen Terminals | FA | JDI |  | Keolis Nederland B.V. | 31.03.2024 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice 28.05.2024 | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 15270 | 78144 | 78144 | 34809.6 | 16679.67 | 16679.67 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 78144 | 0
1101000886 | HTM_3rd Party TSP Interface | FA | JDI |  | HTM Personenvervoer NV | 27.02.2026 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 15175 | 95334 | 95334 | 46050.2 | 46594.21 | 46594.21 | 0 | 1 | 1 | 90.65 | 0 | 95334 | 0
1101000887 | Nürnberg VAG Entwicklung Backplane | FA | TRF |  | VAG Verkehrs-Aktiengesellschaft Nürnberg | 11.11.2024 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | final invoice 28/06/2024 | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 13395 | 9620 | 9620 | 7342.65 | 11149.97 | 11149.97 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9620 | 0
1101000888 | INC/San Diego/MTS/OpPaym.+Inspc App | FA | SNW |  | INIT Inc. | 31.05.2025 | 2025 | 10 | USD | EUR | 1.1593 | Final Invoice, 19.05.25, sys MEC 01.2025: Keine IC Rechnungen, POC aus 12.2024, ktr 2024-07-31: Adjustment in POC calculation, project inventory - ktr | Manual | POC_IC | 2 | Invoiced/Closed | C_500 | 15000 | 516029.33 | 461994.45 | 128744.88 | 69248.29 | 69248.29 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 516029.33 | 0
1101000889 | KRN_EBE Bezahlung am EVENDpc | FA | TBK |  | KRN Kommunalverkehr Rhein-Nahe GmbH | 30.04.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice 30.04.25, SNT | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 16328 | 24915.8 | 24915.8 | 12328.4 | 2365.99 | 2365.99 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24915.8 | 0
1101000890 | VBK_VDV 454 Versionsupgrade | SDR | CNA |  | VBK Verkehrsbetriebe Karlsruhe GmbH | 31.12.2024 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice 29.11.2024, TON | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 14055 | 3840 | 3840 | 2175.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3840 | 0
1101000891 | DE/Düs/Rheinb/Inventarisierung ITCS | RAH | DG |  | Rheinbahn AG | 31.12.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 13731 | 6216 | 6216 | 2175.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1101000892 | Iriza/Project Planning BSAG | RAH | JL |  | Irizar e-mobility S.L. | 11.11.2024 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice 26.11.2024 | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 16163 | 11600 | 11600 | 7518.05 | 4570.11 | 4570.11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11600 | 0
1101000893 | VAG/MONAtsp2 Frequenzänd. | FA | VM |  | VAG Verkehrs-Aktiengesellschaft Nürnberg | 30.06.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice 30.04.25, WDM | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 13395 | 31829 | 31829 | 15938.09 | 7346.41 | 7346.41 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31829 | 0
1101000894 | KRN / Quittung für Wechselgeld | FA | TBK |  | KRN Kommunalverkehr Rhein-Nahe GmbH | 30.06.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final invoice 30.06.2025; MKW | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 16328 | 25026.8 | 25026.8 | 13778.8 | 8743.24 | 8743.24 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25026.8 | 0
1101000896 | KVV/Anpassungsänd. Stadtmobil | SDR | ALN |  | Karlsruher Verkehrsverbund GmbH | 11.11.2024 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Schlussrechnung am 28.08.2024, TON 20240125_MIT: Bestellung erhalten 20231213_JSI: ist ein LOI - Bestellung ausstehend 20231114_MIT: keine Kosten und Umsatz geplant | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 16095 | 30000 | 30000 | 56876.53 | 59462.06 | 59462.06 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30000 | 0
1101000897 | MAN/Fahrzeugausrüstung mit IBN | SDR | JL |  | MAN Truck & Bus Deutschland GmbH | 29.11.2024 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice 11.11.2024, FFI 20240410_MIT:fehlerhafte Bestandsbewertung, man. Korrektur | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 15354 | 90146 | 90146 | 74400.27 | 53543.42 | 53543.42 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90146 | 0
1101000898 | Lux/Busbetr./Voyage Unsen/2023-02 | SDR | ABR |  | Administration des transports publics | 30.04.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice 08.04.25, ISM | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 16281 | 4323.1 | 4323.1 | 2169.7 | 2134.59 | 2134.59 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4323.1 | 0
1101000899 | FMO_BaWü Erweiterung (Heilbronn) | FA | FBK |  | Friedrich Müller Omnibusunternehmen GmbH | 31.12.2024 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Schlussgerechnet am 13.02.24, MIT | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 20037 | 940283 | 975483 | 560493.81 | 508554.99 | 508554.99 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 940283 | 0
1101000900 | FMO_BaWü Erweiterung Los Ludwigsb. | FA | FBK |  | Friedrich Müller Omnibusunternehmen GmbH | 30.11.2024 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Finanzprojektprojekt auf den 28.02.2025 gesetzt, ktr Final Invoice. 21.11.2024, DSK 2024-10-08_JSI :fehlerhafte Bestandsbewertung, man. Korrektur 20240410_MIT:fehlerhafte Bestandsbewertung, man. Korrektur | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 20037 | 3626499.36 | 3626499.36 | 2241688.17 | 2134079.92 | 2134079.92 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3626499.36 | 0
1101000901 | VLO_Austausch und IBN Access Point | RAH | DG |  | VLO Bus GmbH | 30.09.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice 25.09.2025, TON | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 14066 | 1500 | 1500 | 3015.94 | 2640.29 | 2640.29 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1500 | 0
1101000902 | INC/Internal/Discrete Signals | SDR | VM |  | INIT Inc. | 31.07.2025 | 2025 | 10 | USD | EUR | 1.1593 | final Invoice 29.07.25, SYS MEC 01.2025: Keine IC Rechnungen, POC aus 12.2024, ktr | Manual | POC_IC | 2 | Invoiced/Closed | C_500 | 15000 | 50615.24 | 43100.28 | 34084.4 | 7478.73 | 7478.73 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50615.24 | 0
1101000903 | INC/TriMet Manual for Fare InspApp | NSC | MCC |  | INIT Inc. | 31.10.2025 | 2025 | 10 | USD | EUR | 1.1593 | MEC 01.2025: Keine IC Rechnungen, POC aus 12.2024, ktr | Actual Cost | POC_IC | 2 | Planned | C_500 | 15000 | 7000 | 6267.01 | 4713.8 | 3716.76 | 3716.76 | 0 | 0.7885 | 0.7885 | 0 | 0 | 5519.5 | 0
1101000904 | VGI_Herstellung des VDV-KA Stand | FA | ESS |  | Verkehrsverbund Großraum Ingolstadt AöR | 30.06.2024 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | final invoice 28/06/2024 | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 16357 | 334496 | 334496 | 205270.05 | 23646.28 | 23646.28 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 334496 | 0
1101000906 | Reg.-Bus U-H_Pflichtenheft EVENDpc3 | FA | TOG |  | Regionalbus-Gesellschaft Unstrut-Hainich- und Kyffhäuserkreis mbH | 31.12.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | final invoice 20/06/2024 | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 13296 | 22200 | 22200 | 10878 | 5167.07 | 5167.07 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22200 | 0
1101000907 | SZB_Anpassung MOBILEvario Software | SDR | ALN |  | Salzburg AG | 30.04.2024 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice: 13.03.2024 | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 13805 | 19425 | 19425 | 6345.5 | 2901.47 | 2901.47 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19425 | 0
1101000908 | INFR_Kontrollmöglichkeit DE-Ticket | FA | CSB |  | infra fürth verkehr gmbh | 30.10.2024 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Schlussrechnung 24.10.2024, SLO | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 16167 | 25700 | 25700 | 5076.4 | 1001.69 | 1001.69 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25700 | 0
1101000909 | VBK_EVENDpc3 Tarifzonenerweiterung | SDR | VM |  | VBK Verkehrsbetriebe Karlsruhe GmbH | 11.11.2024 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Schlussrechnung am 17.04.2024, jsi | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 14055 | 16200 | 16200 | 10745.6 | 11448.16 | 11448.16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16200 | 0
1101000910 | Abbruchfunktion Lautstärkebutton CO |  |  |  | Rheinbahn AG | 28.02.2024 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Schlussrechnung am 31.01.2024, ktr | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 13731 | 3145 | 3145 | 2008.81 | 2406.81 | 2406.81 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3145 | 0
1101000911 | VBK_Schnittstelle COPILOTpc | SDR | VM |  | VBK Verkehrsbetriebe Karlsruhe GmbH | 31.10.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice 21.10.2025; ktr | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 14055 | 26640 | 26640 | 8702.4 | 362.61 | 362.61 | 0 | 0.0417 | 1 | 0 | 25529.112 | 26640 | 25529.11
1101000912 | DE/Ulm/RAB/EVENDgo | FA | JDI |  | Regionalverkehr Alb-Bodensee GmbH | 31.10.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice 29.09.2025, DSK (Rückstellung vorhanden) 20240806_KTR:ehlerhafte Bestandsbewertung, man. Korrektur POC auf 52,35% 20240710_MIT:fehlerhafte Bestandsbewertung, man. Korrektur POC auf 48,21% 20240609_MIT:fehlerhafte Bestandsbewertung, man. Korrektur POC auf 46,57% 20240515_MIT:fehlerhafte Bestandsbewertung, man. Korrektur POC auf 34,82% 20240410_MIT:fehlerhafte Bestandsbewertung, man. Korrektur 20240104_MIT: Bestellung am 29.12.2023 eingegangen 20231110_MIT:LOI-Projekt, freigegeben durch KLJ | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 12315 | 421832 | 421832 | 491957.51 | 278207.04 | 278207.04 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 421832 | 0
1101000913 | SBI_Elektromobilitätserweiterung | FA | ESS |  | Stadtbus Ingolstadt GmbH | 30.08.2024 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Schlussrechnung am 31.08.2024, SLO | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 15841 | 80202 | 80202 | 61763.6 | 59007.98 | 59007.98 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 80202 | 0
1101000914 | MANB_Project planning |  |  |  | MAN Bus Sp. z.o.o. | 31.12.2023 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Schlussrechnung am 18.12.2023, jsi | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 13202 | 6612 | 6612 | 3072.18 | 1153.62 | 1153.62 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6612 | 0
1101000915 | INVG_Elektromobilitätserweiterung | FA |  |  | Ingolstädter Verkehrsgesellschaft mbH INVG | 11.11.2024 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Schlussrechnung am 20.12.2023, mit | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 15655 | 42000 | 42000 | 4351.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 42000 | 0
1101000916 | DE/Duisb./DVG/ITCS Abbr.Fkt.Lautspr | RAH | VM |  | Duisburger Verkehrsgesellschaft AG | 31.08.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice 09.09.2025, DSK | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 16027 | 2775 | 2775 | 907.41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2775 | 0
1101000917 | LUX/Fahrz./Iveco CZ/C2023-00548-01 | SDR | ABR | JL | Iveco Czech Republic a. s. | 31.01.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice 24.01.25, ISM | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 15718 | 5742 | 5742 | 2534.41 | 1774.8 | 1774.8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5742 | 0
1101000918 | Graz_Austausch Firewall | SDR | DG |  | Holding Graz - Kommunale Dienstleistungen GmbH | 31.07.2024 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Schlussrechnung am 17.07.2024, WDM | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 12685 | 12077 | 12077 | 8049.6 | 9487.03 | 9487.03 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12077 | 0
1101000919 | DE/DB/SBG_Freiburg/BaWü Erweiterung | FA | FBK |  | SBG SüdbadenBus GmbH | 31.03.2026 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | 2024-10-08_JSI:fehlerhafte Bestandsbewertung, man. Korrektur 20240410_MIT:fehlerhafte Bestandsbewertung, man. Korrektur | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 13801 | 2143890 | 2143890 | 1386955.04 | 610200.27 | 1194746.9 | 584546.63 | 0.8426 | 0.8614 | 26940.69 | 40305.132 | 1846746.846 | 40305.13
1101000920 | DE/DB/SBG_Waldshut/BaWü Erweiterung | FA | FBK |  | SBG SüdbadenBus GmbH | 31.03.2026 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | 2024-10-08_JSI:fehlerhafte Bestandsbewertung, man. Korrektur 20240410_MIT:fehlerhafte Bestandsbewertung, man. Korrektur | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 13801 | 1686360 | 1686360 | 1094057.77 | 734062.44 | 952562.49 | 218500.05 | 0.8493 | 0.8707 | 41242.31 | 36088.104 | 1468313.652 | 36088.1
1101000921 | DE/DB/BRN_Heidelberg/BaWü Erweiter. | FA | FBK |  | BRN Busverkehr Rhein-Neckar GmbH | 31.03.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice 31.03.2025, DSK 2024-10-08_JSI:fehlerhafte Bestandsbewertung, man. Korrektur 20240410_MIT:fehlerhafte Bestandsbewertung, man. Korrektur | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 20101 | 2269723.8 | 2269723.8 | 1524884.65 | 1221872.3 | 1227509.22 | 5636.92 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2269723.8 | 0
1101000922 | DE/DB/BRN_Mosbach/BaWü-Erweit. | FA | FBK |  | BRN Busverkehr Rhein-Neckar GmbH | 30.04.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice 30.04.25, DSK 2024-08-06_KTR:fehlerhafte Bestandsbewertung, man. Korrektur POC auf 18,19% 20240410_MIT:fehlerhafte Bestandsbewertung, man. Korrektur | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 20101 | 1741150 | 1741150 | 1037396.03 | 907626.02 | 907626.02 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1741150 | 0
1101000923 | SDT_Zusätzliche Barcode Ausgabe | FA | FBK |  | Stadt Dortmund - Tiefbauamt | 11.11.2024 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice 21.05.2024 | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 20086 | 29120 | 29120 | 8339.8 | 7274.71 | 7274.71 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29120 | 0
1101000924 | LSA-Funk mit neuem Funkgerät | FA | FBK |  | SVHI Stadtverkehr Hildesheim GmbH | 30.06.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice 30.04.25, WDM Credit Note zur Final Invoice Final Invoice: 20.03.2024 | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 16036 | 29800.2 | 59600.4 | 13035.04 | 8249.22 | 8249.22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29800.2 | 0
1101000925 | VAG_Erw. VDV-KA Transaktionsn. | FA |  |  | VAG Verkehrs-Aktiengesellschaft Nürnberg | 30.06.2024 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice 21.05.2024 | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 13395 | 2775 | 2775 | 906.5 | 1087.8 | 1087.8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2775 | 0
1101000927 | VGI_EVENDgo | FA | ESS |  | Verkehrsverbund Großraum Ingolstadt AöR | 31.10.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | 2024-08-08: Projektbestand in 06.2024 falsch berechnet, im Juli 2024 korrigiert, ktr 20240710_MIT:fehlerhafte Bestandsbewertung, man. Korrektur POC auf 42,73% 20240515_MIT:fehlerhafte Bestandsbewertung, man. Korrektur POC auf 37,33% 20240410_MIT:fehlerhafte Bestandsbewertung, man. Korrektur | Actual Cost | POC | 2 | Released | C_EXT | 16357 | 203577.69 | 203577.69 | 177672.58 | 126148.54 | 128422.37 | 2273.83 | 0.7228 | 0.7228 | 0 | 0 | 147145.9543 | 0
1101000928 | VBK_Fzg.umbau COPILOTpc auf EVENDpc | SDR | JL |  | VBK Verkehrsbetriebe Karlsruhe GmbH | 31.03.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice 16.04.25 20240410_MIT:fehlerhafte Bestandsbewertung, man. Korrektur | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 14055 | 107863.5 | 107863.5 | 109379.54 | 99368.69 | 99368.69 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 107863.5 | 0
1101000929 | DAGEB_Fahrzeugplanung HTM | SDR | JL |  | Daimler Buses GmbH | 31.03.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice 28.02.2025, MNA 2024-08-06_KTR:fehlerhafte Bestandsbewertung, man. Korrektur POC auf 67,6% 20240710_MIT: fehlerhafte Bestandbewertung, manelle Korrektur POC auf 66,06% 20240515_MIT: AW und Preise nicht klar, POC auf 0% gesetzt 20240410_MIT: fehlerhafte Bestandsbewertung, man. Korrektur 20240319_MIT: fehlerhafte Bestandsbewertung, manuelle Korrektur | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 15426 | 767675.12 | 1056710.92 | 354528.35 | 311179.74 | 312435.47 | 1255.73 | 1 | 1 | 0 | 0 | 767675.12 | 0
1101000930 | KRN_Citrix Lizenz Erweiterung | FA | THT |  | KRN Kommunalverkehr Rhein-Nahe GmbH | 11.11.2024 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice: 08.03.2024 | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 16328 | 1100 | 6174.04 | 362.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1100 | 0
1101000931 | AVG_AFZ-Hintergrundsystem | SDR | PZ |  | Albtal-Verkehrs-Gesellschaft mbH | 31.03.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice 01.04.2025, daher im März noch auf actual (ktr) | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 12098 | 24050 | 24050 | 11784.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24050 | 0
1101000932 | DE/MTH/VBN/TRANSFERinfo | FA | BHS |  | Verkehrsbetriebe Nordhausen GmbH | 31.05.2024 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Schlussrechnung am 29.07.2024, SNT | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 16068 | 39290 | 39290 | 18400.2 | 13736.28 | 13736.28 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 39290 | 0
1101000935 | FMO_BaWü Erweiterung Esslingen |  |  |  | Friedrich Müller Omnibusunternehmen GmbH | 09.06.2024 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Abgerechnet am 15.01.2024, mit | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 20037 | 80440 | 80440 | 51154.84 | 41619.43 | 41619.43 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 80440 | 0
1101000936 | INIT QC/ COPILOT STM | SDR | ZAN |  | INIT Innovations in Transportation (Eastern Canada) Inc. | 31.10.2025 | 2025 | 10 | CAD | EUR | 1.6189 | 19.09.25, DSK: Projekt QC-seitig storniert (mit Entschädigungszahlung) MEC 01.2025: Keine IC Rechnungen, POC aus 12.2024, ktr 20240410_MIT: fehlerhafter Projektbestand, manuelle Korrektur 20240319_MIT: fehlerhafter Projektbestand, manuelle Korrektur | Manual | POC_IC | 2 | Planned | C_550 | 15230 | 71386 | 47520.34 | 129997.9 | 106866.17 | 107278 | 411.83 | 0 | 0 | 599.5 | 0 | 0 | 0
1101000937 | SBN_ Bahnen „Tina“ der HAVAG Halle | FA | TBK |  | Stadler Polska sp. z o.o. | 30.09.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice 29.09.2025, KTR (Rückstellung vorhanden) | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 20071 | 240232.8 | 240232.8 | 135216.73 | 125136.82 | 125136.82 | 0 | 1 | 1 | 898.86 | 0 | 240232.8 | 0
1101000938 | RET_Vehicle Stop Detection | FA |  |  | RET N.V. | 11.11.2024 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice 23.05.2024 | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 15316 | 11000 | 11000 | 5439 | 815.85 | 815.85 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11000 | 0
1101000940 | CVAG_Umzug MOBILE DVM | SDR | PZ |  | Chemnitzer Verkehrs-Aktiengesellschaft | 30.04.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice 21.05.25, MKW | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 15658 | 4400 | 4400 | 1450.4 | 1223.78 | 1223.78 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4400 | 0
1101000941 | VMS_Umzug MOBILE DVM | FA | PZ |  | Verkehrsverbund Mittelsachsen GmbH | 30.04.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice 30.05.25, DSK | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 15257 | 4400 | 4400 | 1450.4 | 906.51 | 906.51 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4400 | 0
1101000942 | FR/Avignon/Iveco France/C2023-00793 | RAH | SEF |  | Iveco France | 24.05.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Schlussrechnung 23.12.2024, ISM 20240410_MIT: fehlerhafte Bestandsbewertung, man. Korrektur | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 16085 | 407874.86 | 407874.86 | 216612.69 | 206237.58 | 206237.58 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 407874.86 | 0
1101000943 | VPH_Rohdatenexport MOBILEvario | FA | MKK |  | VPH Verbundgesellschaft Paderborn / Höxter mbH | 30.09.2024 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Schlussrechnung am 30.08.2024, TON | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 15792 | 2220 | 2220 | 4804.45 | 5031.11 | 5031.11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2220 | 0
1101000944 | RAB_Update GIS Daten |  |  |  |  | 31.12.2023 | 2025 | 10 |  | EUR |  | 2025-10, DSK: Bestellung storniert, Kosten umbgebucht 2024-0-09-05: Mail an DSK/MIT 05.09: Mail an DSK/MIT 05.09: Rückfrage nach aktuellem Stand weil Kosten noch im Projekt_JSI/KTR 2024-04-11: Bestellung wird nicht erfolgen_MIT 20231213_MIT: LOI-PRojekt | Manual | POC |  |  | C_EXT | 12315 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1101000945 | KRN_Anpassung PIDvisio5 GUI | FA | THT |  | KRN Kommunalverkehr Rhein-Nahe GmbH | 31.01.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice 15.11.2024 | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 16328 | 41523.2 | 41523.2 | 18135.2 | 8394.94 | 8394.94 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 41523.2 | 0
1101000946 | STRV/148x Vehicle Equipment | SDR | SLF |  | Stadler Rail Valencia | 28.02.2031 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 16331 | 3186250.1 | 3186250.1 | 1347993.62 | 344271.92 | 472859.55 | 128587.63 | 0.3486 | 0.3508 | 3006.69 | 7009.7502 | 1117736.5351 | 7009.75
1101000948 | INC/USA/Atlanta/MARTA | RAH | CEM |  | INIT Inc. | 28.04.2027 | 2025 | 10 | USD | EUR | 1.1593 | MEC 01.2025: Keine IC Rechnungen, POC aus 12.2024, ktr 2024-02-27: Bestellung ist da, SYS -> erst POC Methode umstellen wenn Abschluss 01.2024 erl. (ktr) 20231207_MIT: LOI-Projekt | Actual Cost | POC_IC | 2 | Planned | C_500 | 15000 | 31710509.88 | 27248970.99 | 19109302.44 | 10058462.53 | 10059845.85 | 1383.32 | 0.4451 | 0.5264 | 1658723.1 | 2758356.1785 | 16692412.4008 | 2379370.11
1101000949 | VAG_Zusätzliches Rüstkriterium | FA | SM |  | VAG Verkehrs-Aktiengesellschaft Nürnberg | 31.10.2024 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Schlussrechnung 15.10.2024, WDM | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 13395 | 39960 | 39960 | 13053.6 | 1291.76 | 1291.76 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 39960 | 0
1101000950 | VAG_Fahrerkartenlesen inkl. Konfi. | FA | MKK |  | VAG Verkehrs-Aktiengesellschaft Nürnberg | 30.04.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final invoice 17.06.2025; WDM | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 13395 | 2268.8 | 2268.8 | 1236.2 | 757.08 | 757.08 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2268.8 | 0
1101000951 | Inc.-VA/CAN/Vanc.-Transl./2023-443 | SDR | VM |  | INIT Inc. | 28.02.2026 | 2025 | 10 | CAD | EUR | 1.6189 | Final Invoice 22.09.2025, SYS MEC 01.2025: Keine IC Rechnungen, POC aus 12.2024, ktr | Manual | POC_IC | 2 | Invoiced/Closed | C_500 | 15000 | 119154.7 | 79319.07 | 18583.25 | 9171.24 | 9171.24 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 119154.7 | 0
1101000952 | ESTW/Erw-. Busdrucker VDV KA | FA | ALN |  | Erlanger Stadtwerke Stadtverkehr GmbH | 30.08.2024 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Schlussrechnung am 15.08.2024, SLO | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 16147 | 4440 | 4440 | 1450.4 | 271.95 | 271.95 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4440 | 0
1101000953 | Anpassung Schnittstelle zu Kaprion | FA | ALN |  | DB Regio AG, Zentrale Bus DB Brick | 11.11.2024 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice 28.05.2024 | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 16359 | 3600 | 3600 | 2175.6 | 1087.8 | 1087.8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3600 | 0
1101000954 | LUX/Busbetr/Sales- Lentz/2023-3 | SDR | ABR |  | Administration des transports publics | 30.09.2024 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | final invoice 28/06/2024 | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 16281 | 16104.4 | 17029.4 | 2584 | 7776.45 | 7776.45 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16104.4 | 0
1101000956 | VBK/Umstellung Bestandsflotte EVpc3 | SDR | MM |  | VBK Verkehrsbetriebe Karlsruhe GmbH | 31.03.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice 31.03.2025, TON 20240410_MIT: fehlerhafte Bestandsbewertung, man. Korrektur | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 14055 | 511645.92 | 511645.92 | 418235.26 | 363791.1 | 363791.1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 511645.92 | 0
1101000957 | KRN_VDV-KA Erweiterung | FA | TBK |  | KRN Kommunalverkehr Rhein-Nahe GmbH | 28.02.2026 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 16328 | 183590 | 183590 | 110966.83 | 26165.03 | 26165.03 | 0 | 0.184 | 0.2358 | 6111.83 | 9509.962 | 43290.522 | 9509.96
1101000959 | SL_Files transfer | FA | PZ |  | AB Storstockholms Lokaltrafik | 11.11.2024 | 2025 | 10 | SEK | EUR | 10.9213 | Schlussrechnung am 16.01.2024, ktr | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 13885 | 95321.25 | 8424.25 | 2719.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 95321.25 | 0
1101000960 | DE/Ulm/RAB/Zentrale Entw. BaWü-Erw. | FA | FBK |  | Regionalverkehr Alb-Bodensee GmbH | 31.12.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | 20240311_MIT: Bestellung erhalten 20231213_MIT: LOI | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 12315 | 725740 | 725740 | 794693.67 | 622983.3 | 622983.3 | 0 | 0.7776 | 0.7839 | 5303.05 | 4572.162 | 568907.586 | 4572.16
1101000961 | LUX/Busbetr./D. Schandeler/ 2023-03 | SDR | ABR |  | Demy Schandeler S.A.R.L. | 30.09.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | MEC 08.2025_ERV: Final invoice 31.08.2025 | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 16281 | 225 | 11375.8 | 6465 | 5512.56 | 5512.56 | 0 | 1 | 1 | 341.51 | 0 | 225 | 0
1101000962 | Inc.-VA/USA Nashville MTA/2022-354 | SDR | MKK |  | INIT Inc. | 30.10.2024 | 2025 | 10 | USD | EUR | 1.1593 | Final Invoice 26.09.2024 | Manual | POC_IC | 2 | Invoiced/Closed | C_500 | 15000 | 6256 | 5600.92 | 2900.8 | 135.98 | 135.98 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6256 | 0
1101000963 | HAVAG¦SW-Migration_COPILOTpc3 | FA | TBK |  | Stadtwerke Halle GmbH | 30.11.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 16094 | 111370 | 111370 | 40611.2 | 11418.24 | 11418.24 | 0 | 0.2812 | 0.2812 | 0 | 0 | 31317.244 | 0
1101000964 | DE/Dresden/VVO/AFZS-Hintergrundsys. | NSC | GOE |  | Zweckverband Verkehrsverbund Oberelbe | 31.07.2026 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 15323 | 280735.2 | 280735.2 | 263567.83 | 170400.26 | 170400.26 | 0 | 0.8853 | 0.6465 | 4169.93 | -67039.5658 | 181495.3068 | -67039.57
1101000965 | INC/Nashville/Disable LU Card | SDR | VM |  | INIT Inc. | 31.03.2024 | 2025 | 10 | USD | EUR | 1.1593 | Finanl invoice 06.03.2024 | Manual | POC_IC | 2 | Invoiced/Closed | C_500 | 15000 | 5474 | 4900.8 | 2560.86 | 747.86 | 747.86 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5474 | 0
1101000966 | KVV_Vollständige Logpay Integration | SDR | ALN |  | Karlsruher Verkehrsverbund GmbH | 31.01.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Schlussrechnung 11.10.2024, TON | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 16095 | 90280 | 90280 | 54763.48 | 46181.86 | 46181.86 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90280 | 0
1101000967 | DVG-11x Fahrzgausrüstg Solaris Bren | RAH | JL |  | Duisburger Verkehrsgesellschaft AG | 11.11.2024 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Schlussrechnung 20.12.2024, DSK 20240410_MIT: fehlerhafte Bestandsbewertung, man. Korrektur | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 16027 | 29035.2 | 29035.2 | 14876.68 | 12543.51 | 12543.51 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29035.2 | 0
1101000968 | Solaris_DVG_10x_nE_12_H2_Rheinbahn | RAH | JL |  | Solaris Bus & Coach Sp.z.o.o. | 11.11.2024 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Schlusrechnung am 30.08.2024, NMA | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 13873 | 5520 | 5520 | 2839.68 | 1597.32 | 1597.32 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5520 | 0
1101000969 | INC/Nashville/Multiple Pass Product | SDR | MKK |  | INIT Inc. | 31.10.2024 | 2025 | 10 | USD | EUR | 1.1593 | Final Invoice 30.09.2024 | Manual | POC_IC | 2 | Invoiced/Closed | C_500 | 15000 | 15504 | 13880.54 | 8702.4 | 326.35 | 326.35 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15504 | 0
1101000970 | INC/Nashville/One Time Payment | SDR | MKK |  | INIT Inc. | 31.01.2025 | 2025 | 10 | USD | EUR | 1.1593 | Final Invoice 30.09.2024 | Manual | POC_IC | 2 | Invoiced/Closed | C_500 | 15000 | 10948 | 9801.61 | 5076.4 | 22.66 | 22.66 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10948 | 0
1101000972 | AB_MOBILE-PLAN | SDR | KW |  | AB Storstockholms Lokaltrafik | 31.07.2024 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Schlussrechnung am 17.07.2024 SLO | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 13885 | 34756.98 | 34756.98 | 22490.4 | 21357.28 | 21357.28 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 34756.98 | 0
1101000973 | INC/Nashville/Open Payments | SDR | ZAN |  | INIT Inc. | 31.12.2024 | 2025 | 10 | USD | EUR | 1.1593 | Schlussrechnung 31.12.2024, ISM | Manual | POC_IC | 2 | Invoiced/Closed | C_500 | 15000 | 204340 | 197258.41 | 51489.2 | 7370.88 | 7370.88 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 204340 | 0
1101000975 | DE/Graz/Einmalkosten Fahrzeugaus. | SDR | KW |  | ALSTOM Transport Austria GmbH | 30.04.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice 30.04.25 (Rückstellungen) | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 15428 | 732113.1 | 732113.1 | 292255.29 | 215256.04 | 215256.04 | 0 | 1 | 1 | 6580.17 | 0 | 732113.1 | 0
1101000976 | INVG/Ortung über GPS | FA |  |  | Ingolstädter Verkehrsgesellschaft mbH INVG | 31.12.2023 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | abgerechnet zum 21.12.2023, ktr | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 15655 | 14430 | 14430 | 427324.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14430 | 0
1101000977 | VUW_VDV-KA-Ticketing | FA | BHS |  | Verkehrsunternehmen Wartburgmobil (VUW) gkAöR | 31.05.2024 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Schlussrechnung am 15.08.2024, SNT | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 16042 | 76644.46 | 76644.46 | 51476.53 | 161665.61 | 161665.61 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 76644.46 | 0
1101000978 | MBB - VDV-KA-Ticketing | FA | BHS |  | MBB - Meininger Busbetriebs GmbH | 31.05.2024 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | final invoice 30/06/2024 | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 13215 | 97964.3 | 97964.3 | 64048.07 | 1722.35 | 1722.35 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 97964.3 | 0
1101000979 | Weingart Reisen_VDV-KA-Ticketing | FA | BHS |  | Omnibusbetrieb und Reiseservice - Olaf Weingart e.K. | 31.05.2024 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Schlussrechnung am 19.08.2024, SNT | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 13404 | 7488.29 | 7488.29 | 5196.45 | 111.51 | 111.51 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7488.29 | 0
1101000980 | PlaNos/ Moin+ | SDR | GOE |  | PlaNos Planung Nahverkehr Osnabrück GmbH | 29.11.2024 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice 29.11.2024 | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 20117 | 178318 | 178318 | 105750 | 100566.14 | 100566.14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 178318 | 0
1101000981 | SNG_VDV-KA-Ticketing | FA | BHS |  | Städtische Nahverkehrsgesellschaft mbH Suhl/Zella-Mehlis (SNG) | 31.05.2024 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | final invoice 21/06/2024 | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 15775 | 29479.37 | 29479.37 | 19376.28 | 497.68 | 497.68 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29479.37 | 0
1101000982 | SalzaTours_VDV-KA-Ticketing | FA | BHS |  | Salza-Tours König OHG | 31.05.2024 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | final invoice 21/06/2024 | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 13802 | 8443.72 | 8443.72 | 5741.87 | 131.44 | 131.44 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8443.72 | 0
1101000983 | Werra_VDV-KA-Ticketing | FA | BHS |  | Verkehr Werra OHG | 31.08.2024 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Schlussrechnung 19.08.2024, SNT | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 16375 | 6045.83 | 6045.83 | 4098.39 | 154.12 | 154.12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6045.83 | 0
1101000984 | Werra-Hainich_VDV-KA-Ticketing | FA | BHS |  | Verkehr Hainich OHG | 31.08.2024 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Schlussrechnung am 21.08.2024, SNT | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 16373 | 6045.83 | 6045.83 | 4098.39 | 108.79 | 108.79 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6045.83 | 0
1101000985 | Werraland_VDV-KA-Ticketing | FA | BHS |  | Verkehr Werraland OHG | 31.08.2024 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Schlussrechnung am 21.08.2024, SNT | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 16374 | 4377.86 | 4377.86 | 2968.17 | 40.8 | 40.8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4377.86 | 0
1101000986 | Reise Schieck_VDV-KA-Ticketing | FA | BHS |  | Reise-Schieck | 31.08.2024 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Schlussrechnung am 21.08.2024, SNT | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 16376 | 2744.93 | 2744.93 | 1862.19 | 28.11 | 28.11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2744.93 | 0
1101000987 | NVG_VDV-KA-Ticketing | FA | BHS |  | Landratsamt Gotha | 31.08.2024 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Schlussrechnung am 21.08.2024, SNT 2023-12-20: LOI, ktr 2024-01-19: Projektbestellung erfasst (MKW) | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 16129 | 101085.52 | 202171.04 | 73500.01 | 4683.01 | 4683.01 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 101085.52 | 0
1101000988 | BOGE/VDV-KA DLKM, Deutschlandticket | FA | BHS |  | BOGESTRA AG | 31.07.2024 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Schlussrechnung am 18.07.2024 SLO | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 12175 | 287980 | 287980 | 26107.2 | 9871.81 | 9871.81 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 287980 | 0
1101000989 | Weser-Ems/Firewall | RAH | DG |  | Weser-Ems Busverkehr GmbH | 31.07.2024 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Schlussrechnung am 26.07.2024, WDM 20240410_MIT: fehlerhafte Bestandsbewertung, man. Korrektur | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 15273 | 17749.79 | 17749.79 | 5072.78 | 5646.75 | 5646.75 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17749.79 | 0
1101000990 | Daimler Buses/Projektierung Trier | SDR | JL |  | Daimler Buses GmbH | 11.11.2024 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Schlussrechnung am 08.04.2024, jsi | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 15426 | 8700 | 8700 | 9228.96 | 10826.28 | 10826.28 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8700 | 0
1101000991 | MAN/Project planning VBK LUB95176 | SDR | JL |  | MAN Bus Sp. z.o.o. | 30.06.2024 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Schlussrechnung am 02.007.2024, FFI | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 13202 | 6000 | 6000 | 3549.6 | 3283.38 | 3283.38 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6000 | 0
1101000992 | WSW/AFZS Ausstattung Solobusse | RAH | GOE |  | WSW mobil GmbH | 11.11.2024 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice 15.04.2024 | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 14190 | 12537.8 | 12537.8 | 11351.74 | 8885.42 | 9343.05 | 457.63 | 1 | 1 | 71.67 | 0 | 12537.8 | 0
1101000994 | TURKU_Additional Terminal ID´s | NSC | BAW |  | City of Turku Urban Environmental Division | 11.11.2024 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Schlussrechnung am 22.04.2024, KTR | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 15750 | 21110 | 21110 | 362.6 | 181.3 | 181.3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21110 | 0
1101000995 | BSAG_Deutschlandticket | RAH |  |  | Bremer Straßenbahn AG BSAG | 31.12.2024 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice 27.11.2024 | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 12180 | 50980.01 | 50980.01 | 15954.4 | 14313.66 | 14313.66 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50980.01 | 0
1101000996 | VWG_Deutschlandticket | RAH |  |  | Verkehr und Wasser GmbH | 31.07.2024 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Schlussrechnung am 01.08.2024, TON | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 14085 | 37280 | 37280 | 24271.54 | 16602.59 | 16602.59 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 37280 | 0
1101000997 | KRN_Fahrzeuginstallation MAN-Fahrz. |  | JL |  | KRN Kommunalverkehr Rhein-Nahe GmbH | 01.03.2024 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Abgerechnet am 31.01.24, SNT | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 16328 | 9570 | 9570 | 6336.04 | 9650.25 | 9650.25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9570 | 0
1101000998 | INC/Seattle/New Flyer KCM GPS Signa | SDR | VM |  | INIT Inc. | 14.10.2024 | 2025 | 10 | USD | EUR | 1.1593 | Schlussrechnung, 14.10.2024 SYS | Manual | POC_IC | 2 | Invoiced/Closed | C_500 | 15000 | 11652.23 | 10432.09 | 5801.6 | 5846.96 | 5846.96 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11652.23 | 0
1101000999 | DE¦MÜHL¦Migration EVENDpc3 | FA | BHS |  | Regionalbus-Gesellschaft Unstrut-Hainich- und Kyffhäuserkreis mbH | 31.12.2024 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Schlussrechnung 31.12.2024, ISM | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 13296 | 653804 | 653804 | 311445.2 | 276970.41 | 276970.41 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 653804 | 0
1101001000 | INC/Denver/RTD/ Upgrade IP Schema | SDR | VM |  | INIT Inc. | 30.09.2024 | 2025 | 10 | USD | EUR | 1.1593 | Final invoice 03.07.2024, SYS | Manual | POC_IC | 2 | Invoiced/Closed | C_500 | 15000 | 12265.5 | 10981.15 | 3626 | 1087.8 | 1087.8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12265.5 | 0
1101001001 | RAB_Tarifimport VVV | FA |  |  | Regionalverkehr Alb-Bodensee GmbH | 30.04.2024 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Schlussrechnung 26.07.2024, WDM | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 12315 | 49200 | 49200 | 29733.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 49200 | 0
1101001002 | HSB_Migration EVENDpc3 | FA | ESS |  | Hanauer Straßenbahnen GmbH | 31.12.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | 2024-10-08_JSI:fehlerhafte Bestandsbewertung, man. Korrektur POC auf 22,64% 2024-08-06_KTR:fehlerhafte Bestandsbewertung, man. Korrektur POC auf 14,00% | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 12742 | 743019.28 | 743019.28 | 413630.54 | 358049.85 | 358055.19 | 5.34 | 0.8593 | 0.8656 | 2610.75 | 4681.0215 | 643157.4888 | 4681.02
1101001003 | STM_145 Novabus Montreal | NSC | ZAN |  | INIT Innovations in Transportation (Eastern Canada) Inc. | 31.12.2024 | 2025 | 10 | CAD | EUR | 1.6189 | 2024-12-31: MEC - MIT hat RG auf 31.12.2024 gestellt 2024-02-07: Kein LOI Mehr, JSI 2023-12-31 JSI: Neuanlage von LOI %750 und interne Bestellung wird im jan 2024 nachgearbeitet 2024-02-23: Da AE im Februar erfasst, steht das Porjekt im Januar noch auf 0% und muss im Februar auf Actual Cost geändert werden (JSI) | Manual | POC_IC | 2 | Invoiced/Closed | C_550 | 15230 | 150144 | 100891.7 | 157429.57 | 83600.2 | 83600.2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 150144 | 0
1101001006 | SGMS_Migration EVENDpc3 | FA | BHS |  | Stadtbus-Gesellschaft Mühlhausen und Sonderhausen mbH | 31.12.2024 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Schlussrechnung am 31.12.2024, ISM | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 15811 | 145716 | 145716 | 72993.81 | 55997.82 | 55997.82 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 145716 | 0
1101001007 | KEO/Change tariff data | FA | MCC |  | Keolis Nederland B.V. | 11.11.2024 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | final invoice 27/06/2024 | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 15270 | 5032 | 5032 | 1450.4 | 1450.4 | 1450.4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5032 | 0
1101001008 | VGB_Einführung VDV-KA eTicketing | RAH | BHS |  | Verkehrsgesellschaft Bremerhaven AG | 31.12.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Bestellung ist eingegangen und Planung hinterlegt 08.04.24, JSI 20240105_MIT LOI-Projekt | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 12185 | 294149 | 294149 | 141951.1 | 34486.14 | 34486.14 | 0 | 0.2283 | 0.2429 | 2084.95 | 4294.5754 | 71448.7921 | 4294.58
1101001009 | DE/Düsseld./Rheinbahn/ITCS + Funk | RAH |  |  | Rheinbahn AG | 30.04.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice 03.04.25, DSK 2024-10-08_JSI: fehlerhafte Bestandsbewertung, man. Korrektur POC auf 60,36% 20240710_MIT: fehlerhafte Bestandsbewertung, man. Korrektur POC auf 32,77% 20240609_MIT: fehlerhafte Bestandsbewertung, man. Korrektur POC auf 32,30% 20240515_MIT: fehlerhafte Bestandsbewertung, man. Korrektur POC auf 23,65% 20240410_MIT: fehlerhafte Bestandsbewertung, man. Korrektur | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 13731 | 783763.05 | 783763.05 | 340972.43 | 312658.41 | 312658.41 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 783763.05 | 0
1101001010 | DE/BSAG/Einführ. VDV-KA eTicketing | RAH | ESS |  | Bremer Straßenbahn AG BSAG | 28.02.2026 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | 2024-08-12: Bestellung erhalten. 20240104_MIT: LOI Projekt | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 12180 | 414984 | 414984 | 151877.05 | 85933.1 | 85933.1 | 0 | 0.5053 | 0.5658 | 9182.9 | 25106.532 | 234797.9472 | 25106.53
1101001012 | ENCA 17x Vehicle Equipment | SDR | BG |  | Environment Canterbury | 11.11.2024 | 2025 | 10 | NZD | EUR | 2.0136 | Final Invoice 26.09.2024 | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 15921 | 133187.2 | 149744.47 | 38694.95 | 10001.45 | 10001.45 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 133187.2 | 0
1101001013 | INC/St. Louis/METRO STL/DVM+Mstat | SDR | PZ |  | INIT Inc. | 31.05.2025 | 2025 | 10 | USD | EUR | 1.1593 | Final Invoice 19.05.25, SYS MEC 01.2025: Keine IC Rechnungen, POC aus 12.2024, ktr | Manual | POC_IC | 2 | Invoiced/Closed | C_500 | 15000 | 47139.3 | 42203.21 | 19580.4 | 7219.81 | 7219.81 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 47139.3 | 0
1101001014 | INC/Seattle/KCM/TSP Telegr+Movement | RAH | VM |  | INIT Inc. | 10.07.2024 | 2025 | 10 | USD | EUR | 1.1593 | Schlussrechnung 10.07.2024 WDM | Manual | POC_IC | 2 | Invoiced/Closed | C_500 | 15000 | 4307.68 | 3856.62 | 2900.8 | 2447.56 | 2447.56 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4307.68 | 0
1101001015 | GRAZ_Austausch KVM Keyboard, Video | SDR | DG |  | Holding Graz - Kommunale Dienstleistungen GmbH | 31.07.2024 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Schlussrechnung am 09.08.2024, WDM | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 12685 | 6161.83 | 6161.83 | 5933.09 | 5933.09 | 5933.09 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6161.83 | 0
1101001016 | INC/Honolulu/Transight Install Supp | SDR | BAW |  |  | 31.03.2025 | 2025 | 10 |  | EUR |  | Storno März 2025, SYS MEC 01.2025: Keine IC Rechnungen, POC aus 12.2024, ktr | Manual | POC_IC | 2 |  | C_500 | 15000 |  | 0 | 1903.65 | 0.02 | .02 | 0 | 0 | 0 | 0
1101001017 | VWG_Einführung VDV-KA | RAH | LMN |  | Verkehr und Wasser GmbH | 31.12.2024 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Rückstellungbis zum 31.03.2025 offen Schlussrechnung 30.12.2024, TON | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 14085 | 317785 | 317785 | 203502.22 | 139917.33 | 139917.33 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 317785 | 0
1101001018 | INC/Denver/RTD/Rework COPpc2 varian | SDR | VM |  | INIT Inc. | 30.10.2024 | 2025 | 10 | USD | EUR | 1.1593 | Schlussrechnung 08.10.2024, SYS | Manual | POC_IC | 2 | Invoiced/Closed | C_500 | 15000 | 17593.4 | 15751.15 | 12292.28 | 10476.88 | 10476.88 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17593.4 | 0
1101001019 | INFR_Erweiterung VDV-KA | SDR |  |  | infra fürth verkehr gmbh | 23.07.2024 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Schlussrechnung am 08.08.2024, SLO | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 16167 | 2700 | 2700 | 1450.4 | 362.6 | 362.6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2700 | 0
1101001020 | LUX/Busbetreiber/CFL/C2023-00811 | SDR | ABR | DG | Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois (CFL) | 31.03.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice 08.04.25, ISM 20240410_MIT: fehlerhafte Bestandsbewertung, man. Korrektur | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 15874 | 11801.21 | 11801.21 | 5198.2 | 2937.14 | 2937.14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11801.21 | 0
1101001021 | INC/USA/Orange/OCTA eFare | FA | DTL |  | INIT Inc. | 31.12.2025 | 2025 | 10 | USD | EUR | 1.1593 | MEC 01.2025: Keine IC Rechnungen, POC aus 12.2024, ktr 20240115_MIT: LOI Projekt -> Bestellung eingegangen | Actual Cost | POC_IC | 2 | Planned | C_500 | 15000 | 1628474.39 | 1463385.57 | 1293261.09 | 1158061.03 | 1158061.03 | 0 | 0.8964 | 0.8955 | 96377.52 | -1465.627 | 1458298.8162 | -1264.26
1101001023 | INIT UK/NCT/24 new single deck | RAH | JL |  | INIT UK - Innovations in Transportation Ltd | 31.12.2024 | 2025 | 10 | GBP | EUR | 0.87986 | Schlussrechnung 19.12.2024, DCO 202400410_MIT:fehlerhafte Bestandsbewertung, man. Korrektur | Manual | POC_IC | 2 | Invoiced/Closed | C_300 | 15450 | 390251.16 | 467193.21 | 253242.28 | 237714.65 | 237714.65 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 390251.16 | 0
1101001024 | LUX/Busbetr./1xFz. Ausr. Inst. IBN | SDR | ABR |  | Autobus Stephany S.A.R.L. | 11.11.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Schlussrechnung 08.07.2024, ISM | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 16281 | 450 | 1008.5 | 351 | 1254.96 | 1254.96 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 450 | 0
1101001025 | LUX/Busbet./10xFzg.Ausr. Ins. IBN | SDR | ABR | JL | Administration des transports publics | 30.11.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Partially Delivered | C_EXT | 16281 | 43306.3 | 43756.3 | 20915 | 17255.9 | 17255.9 | 0 | 0.825 | 0.825 | 0 | 0 | 35727.6975 | 0
1101001026 | FIN/TURKU/Multi-language support | NSC | MIW |  | City of Turku Urban Environmental Division | 28.02.2026 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 15750 | 29020 | 29020 | 11603.2 | 430.59 | 430.59 | 0 | 0.0371 | 0.0371 | 0 | 0 | 1076.642 | 0
1101001027 | KRN_Ausrüstung für 4 Fahrzeuge | FA | JL |  | KRN Kommunalverkehr Rhein-Nahe GmbH | 30.09.2024 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice 25.09.2024 | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 16328 | 15136.6 | 15136.6 | 15864.6 | 15588.01 | 15588.01 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15136.6 | 0
1101001028 | SWT_Migration EVENDpc1 auf EVENDpc3 | RAH | FBK |  |  | 31.07.2025 | 2025 | 10 |  | EUR |  | im Jan 25 geschlossen, Kosten und abwicklung laufen über %1383 (MIT) 20240122_MIT: LOI Projekt | Manual | POC |  |  | C_EXT | 13985 |  | 0 | 0 | 0.11 | .11 | 0 | 0 | 0 | 0
1101001029 | DE/KA/VBK/Globale Haltestellen | SDR | FRA |  | VBK Verkehrsbetriebe Karlsruhe GmbH | 31.03.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice 31.03.2025; TON | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 14055 | 68906 | 68906 | 42903.2 | 41233.09 | 41233.09 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 68906 | 0
1101001030 | NOR/Oslo/RuterAS/Upgrade-PIDstation | SDR | FD |  | Ruter AS | 31.07.2024 | 2025 | 10 | NOK | EUR | 11.6382 | Schlussrechnung am 13.08.2024, SLO | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 15158 | 375156.02 | 32058.04 | 34540.38 | 36486.89 | 36486.89 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 375156.02 | 0
1101001031 | LUX/Busbet./40xFzg. Ausr. Inst. IBN | SDR | ABR | JL | Voyages Emile Weber SARL | 30.04.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice 08.04.25, ISM | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 16281 | 3300 | 142720 | 70024.28 | 69424.04 | 69424.04 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3300 | 0
1101001032 | DE/OS/SWO Mobil GmbH/Wartungsverl. | SDR | DG |  |  | 30.10.2024 | 2025 | 10 |  | EUR |  | 08.11.2024: Storno, da reine Wartungsverlängerung über Service Contract abgebildet, kein POC | Manual | POC |  |  | C_EXT | 20018 |  | 0 | 2063.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1101001034 | LUX/Busbet./2xFzg. Ausr. Inst. IBN | SDR | ABR | JL | SLA S.A. | 31.12.2024 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | final invoice 28/06/2024 | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 16281 | 150 | 911.9 | 443 | 494.17 | 494.17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 150 | 0
1101001036 | LUX/Busbet./17xFzg.Ausr.Inst.IBN | SDR | ABR | JL | Administration des transports publics | 30.09.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Partially Delivered | C_EXT | 16281 | 19600.6 | 19675.6 | 9537 | 7041.92 | 7441.92 | 400 | 0.7492 | 0.7803 | 296.93 | 609.5787 | 15294.3482 | 609.58
1101001038 | GVB_Umstellung auf neue APs | SDR |  |  | Holding Graz - Kommunale Dienstleistungen GmbH | 31.12.2024 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Schlussrechnung am 29.08.2024, WDM | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 12685 | 64000 | 64000 | 41297.05 | 37103.42 | 37103.42 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 64000 | 0
1101001040 | LUX/Busbet./4xFzg.Ausr.inst.IBN | SDR | ABR | JL | Syndicat T.I.C.E. | 29.11.2024 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice 30.11.2024 | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 16281 | 20388.5 | 23266.4 | 17161.7 | 12936.65 | 12936.65 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20388.5 | 0
1101001041 | DE¦VHH¦Fahrgastbez. Anschlusssichg | RAH | CEM |  | Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein GmbH | 31.12.2024 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Finanzprojekt auf den 24.03.2025 gesetzt, offene IC Rechnung, KTR Finanzprojektprojekt auf den 28.02.2025 gesetzt, ktr Schlussrechnung 17.12.2024, WDM | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 16034 | 391438.64 | 391438.64 | 128216.9 | 127485.57 | 127485.57 | 0 | 1 | 1 | 1586.38 | 0 | 391438.64 | 0
1101001042 | INC/USA/int/Gillig/KCM/SignalsJ1939 | SDR | VM |  | INIT Inc. | 30.06.2025 | 2025 | 10 | USD | EUR | 1.1593 | Final Invoice 29.04.25, SYS MEC 01.2025: Keine IC Rechnungen, POC aus 12.2024, ktr | Manual | POC_IC | 2 | Invoiced/Closed | C_500 | 15000 | 7538.44 | 6749.07 | 10152.8 | 9450.37 | 9450.37 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7538.44 | 0
1101001043 | INC/USA/VANCOUVER/CTRAN/6th Console | SDR | FRA |  | INIT Inc. | 31.01.2025 | 2025 | 10 | USD | EUR | 1.1593 | Final Invoice 13.11.2024 | Manual | POC_IC | 2 | Invoiced/Closed | C_500 | 15000 | 36796.5 | 33766.31 | 10878 | 3626 | 3626 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36796.5 | 0
1101001045 | DE/DVG/Lautstärkeeinstellung | RAH | VM |  | Duisburger Verkehrsgesellschaft AG | 31.10.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice 31.10.2025, DSK | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 16027 | 8584 | 8584 | 2900.8 | 1495.75 | 1495.75 | 0 | 0.5156 | 1 | 0 | 4158.0896 | 8584 | 4158.09
1101001047 | DE/Hameln/RESPONSEassist | NSC | RBG |  | Öffis Nahverkehr Hameln-Pyrmont GmbH | 31.07.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final invioce 13.06.2025; WDM | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 16329 | 175761.44 | 175761.44 | 130002.25 | 70920.35 | 70920.35 | 0 | 1 | 1 | 498.58 | 0 | 175761.44 | 0
1101001048 | FR/EvoBus/JES/Fzg. Planung | SDR | JL |  | Daimler Buses - EvoBus GmbH | 30.11.2024 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Schlussrechnung 13.12.2024, NMA | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 15881 | 460 | 460 | 2303.69 | 233.41 | 233.41 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 460 | 0
1101001049 | DE/München/SWM/Änd.Brandmeldeanlage | SDR | VM |  | Stadtwerke München GmbH | 11.11.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | final invoice 27/06/2024 | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 15138 | 19980 | 19980 | 6526.8 | 1269.1 | 1269.1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19980 | 0
1101001050 | DE/KVV/Abo Online Großkunden | SDR | HP |  | Karlsruher Verkehrsverbund GmbH | 31.12.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | order cancelled, 17.04.2025 Kunde wünscht Rückabwicklung zum 31.07.2024 (TON), daher auf manuell und 0% POC gesetzt | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 16095 | 42704.2 | 42704.2 | 118164 | 279.75 | 279.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1101001051 | DE/BO/BOGESTRA/Weboberfläche | FA | BHS |  | BOGESTRA AG | 30.12.2024 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice 13.11.2024 | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 12175 | 75365 | 75365 | 12691 | 8135.87 | 8135.87 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 75365 | 0
1101001052 | DE/MTH/IOV/2x IBN + IBN Fahrgastz. | FA | JL |  | IOV Omnibusverkehr GmbH Ilmenau | 11.11.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Schlussrechnung am 02.082024, SNT | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 16066 | 14698 | 14698 | 9326.28 | 15400.4 | 15400.4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14698 | 0
1101001053 | DE/MVG/ITCS next Gen | FA | FBK |  | Märkische Verkehrsgesellschaft GmbH MVG | 31.07.2026 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 13213 | 242432 | 242432 | 257831.99 | 215902.39 | 215902.39 | 0 | 0.8402 | 0.8374 | 45.33 | -678.8096 | 203012.5568 | -678.81
1101001054 | DE/BadKreuznach/KRN/KonfiWarnmeld. | FA | VM |  | KRN Kommunalverkehr Rhein-Nahe GmbH | 30.08.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | final Invoice 31.07.2025, MKW | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 16328 | 7770 | 7770 | 2538.2 | 906.5 | 906.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7770 | 0
1101001055 | DE/Wuppertal/WSW/MithörenVoC | RAH | CNA |  | WSW mobil GmbH | 15.12.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 14190 | 55870 | 55870 | 21756 | 226.63 | 226.63 | 0 | 0.0104 | 0.0104 | 0 | 0 | 581.048 | 0
1101001056 | DE/MK/MVG/EVENDpc2 auf EVENDpc3 | FA | FBK |  | Märkische Verkehrsgesellschaft GmbH MVG | 28.02.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice vom 28.02.2025, SLO | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 13213 | 351881.75 | 351881.75 | 185832.89 | 121686.19 | 121686.19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 351881.75 | 0
1101001057 | INC/USA/Siemens/Seattle/ST Tunnel | SDR | VM |  | INIT Inc. | 31.07.2025 | 2025 | 10 | USD | EUR | 1.1593 | Final invioce 09.07.2025; SYS MEC 01.2025: Keine IC Rechnungen, POC aus 12.2024, ktr | Manual | POC_IC | 2 | Invoiced/Closed | C_500 | 15000 | 21497.99 | 18328.29 | 13416.2 | 6970.99 | 6970.99 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21497.99 | 0
1101001058 | INC/USA/Portland/TriMet/Elevator Pi | NSC | ZAN |  | INIT Inc. | 31.10.2025 | 2025 | 10 | USD | EUR | 1.1593 | MEC 01.2025: Keine IC Rechnungen, POC aus 12.2024, ktr | Actual Cost | POC_IC | 2 | Planned | C_500 | 15000 | 88000.43 | 78785.66 | 27504.42 | 24085.14 | 24970.5 | 885.36 | 0.9013 | 0.9079 | 181.3 | 580.8028 | 79895.5904 | 501
1101001059 | INC/CAN/York/YRT/FTP Upgrade | SDR | CSB | MDA | INIT Inc. | 19.12.2025 | 2025 | 10 | CAD | EUR | 1.6189 | MEC 01.2025: Keine IC Rechnungen, POC aus 12.2024, ktr | Actual Cost | POC_IC | 2 | Planned | C_500 | 15000 | 42299.4 | 28157.93 | 15773.1 | 5848.85 | 5848.85 | 0 | 0.3622 | 0.3708 | 135.99 | 363.7748 | 15684.6175 | 224.7
1101001061 | INC/CAN/Toronto/Metrolinx/CAD-AVL M | SDR | PZ |  | INIT Inc. | 31.10.2024 | 2025 | 10 | CAD | EUR | 1.6189 | Final Invoice 19.09.2024 | Manual | POC_IC | 2 | Invoiced/Closed | C_500 | 15000 | 36356.2 | 24201.65 | 12328.4 | 4351.28 | 4351.28 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36356.2 | 0
1101001062 | PL/MAN/VAG/Vehicle Planning |  |  |  | MAN Bus Sp. z.o.o. | 11.11.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Schlussrechnung am 24.04.2024, jsi | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 13202 | 8120 | 8120 | 3839.78 | 3815.82 | 3815.82 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8120 | 0
1101001063 | DE/Oldenburg/VWG/Umprogrammierung | NSC | LMN |  | Verkehr und Wasser GmbH | 31.03.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice 31.03.2025, TON | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 14085 | 31731.4 | 31731.4 | 21935.84 | 19063.93 | 19063.93 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31731.4 | 0
1101001064 | DE/Bad Kreuznach/KRN/Anpassung | FA | TBK |  | KRN Kommunalverkehr Rhein-Nahe GmbH | 30.06.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | final Invoice 28.07.2025, MKW | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 16328 | 19980 | 19980 | 15410.5 | 17601.6 | 17601.6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19980 | 0
1101001065 | DE/Reutlingen/RSV/Wartungsverl. | FA |  |  |  | 30.06.2025 | 2025 | 10 |  | EUR |  | kein POC | Manual | POC |  |  | C_EXT | 16317 |  | 0 | 2753.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1101001066 | Austria/Graz/Wartungsverlängerung |  |  |  | Holding Graz - Kommunale Dienstleistungen GmbH | 11.11.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice 30.04.2024 | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 12685 | 2971.8 | 2971.8 | 1698.2 | 1698.2 | 1698.2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2971.8 | 0
1101001067 | INC/USA/Vancouver/CTRAN/ITCSnextGen | SDR | CNA |  | INIT Inc. | 30.06.2026 | 2025 | 10 | USD | EUR | 1.1593 | MEC 01.2025: Keine IC Rechnungen, POC aus 12.2024, ktr | Actual Cost | POC_IC | 2 | Planned | C_500 | 15000 | 110500 | 98929.24 | 14775.95 | 10288.82 | 10288.82 | 0 | 0.6963 | 0.6963 | 0 | 0 | 76941.15 | 0
1101001068 | PL/MAN Bus Sp.zoo/Project Planning | SDR | ANH |  | MAN Bus Sp. z.o.o. | 31.07.2024 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Schlussrechnung 23.07.2024 FFI | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 13202 | 6960 | 6960 | 3072.18 | 2573.46 | 2573.46 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6960 | 0
1101001069 | NL/Keolis/Replacement of Radioboard | FA | DMT |  | Keolis Nederland B.V. | 31.01.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice 22.01.25 | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 15270 | 93107.4 | 93107.4 | 37951.78 | 37185.08 | 37185.08 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 93107.4 | 0
1101001070 | LUX/Busbetr./ 3xFzg. Ausr.Inst.IBN | SDR | ABR |  | Administration des transports publics | 19.12.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 16281 | 12595.7 | 13015.7 | 6338.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1101001074 | Frankreich/Avignon/Tecelys | RAH | WDM |  | SPL Tecelys | 31.12.2024 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Schlussrechnung 31.10.2024, ISM 20240410_MIT: fehlerhafte Bestandsbewertung, man. Korrektur | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 16383 | 12459.06 | 12459.06 | 6458 | 4686.84 | 4686.84 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12459.06 | 0
1101001075 | INC/USA/Dallas/DART ITCS Flashback | SDR | CSB |  | INIT Inc. | 30.06.2026 | 2025 | 10 | USD | EUR | 1.1593 | MEC 01.2025: Keine IC Rechnungen, POC aus 12.2024, ktr | Actual Cost | POC_IC | 2 | Planned | C_500 | 15000 | 62419.24 | 55883.15 | 20668.2 | 815.86 | 815.86 | 0 | 0.0285 | 0.0395 | 226.63 | 686.6116 | 2465.56 | 592.27
1101001076 | DE/KA/VBK/Sammelruf und Upgrade | SDR | CNA |  | VBK Verkehrsbetriebe Karlsruhe GmbH | 30.11.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice 16.09.2025, TON | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 14055 | 45920 | 45920 | 21756 | 2855.53 | 2855.53 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 45920 | 0
1101001077 | DE/Hameln/VHP/VDV-KA (ALISE) | NSC | CEM |  | Öffis Nahverkehr Hameln-Pyrmont GmbH | 11.11.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice 28.11.2024 | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 16329 | 127375 | 127375 | 115648.88 | 45664.89 | 45664.89 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 127375 | 0
1101001078 | INC/CAN/Vancouver/TransLink/EAM Int | SDR | VU |  | INIT Inc. | 31.10.2025 | 2025 | 10 | CAD | EUR | 1.6189 | Final Invoice 30.09.2025; SYS MEC 01.2025: Keine IC Rechnungen, POC aus 12.2024, ktr | Manual | POC_IC | 2 | Invoiced/Closed | C_500 | 15000 | 24059.25 | 14737.67 | 10152.8 | 17223.58 | 17223.58 | 0 | 1 | 1 | 679.88 | 0 | 24059.25 | 0
1101001079 | DE/Hameln/VHP/VDV-KA Ticketing | NSC | CEM |  | Öffis Nahverkehr Hameln-Pyrmont GmbH | 11.11.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Rückstellung zum 31.03.2025 geschlossen Final Invoice 28.11.2024 | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 16329 | 27867.4 | 27867.4 | 112580.4 | 95821.03 | 95821.03 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27867.4 | 0
1101001080 | DE/MTH/VBN/EVENDpc3 & Integration | FA | KW |  | Verkehrsbetriebe Nordhausen GmbH | 31.12.2024 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice 21.11.2024 | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 16068 | 87384.4 | 87384.4 | 45545.76 | 48548.9 | 48548.9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87384.4 | 0
1101001081 | Inc.-VA/USA/Nashville MTA | RAH | ANH | TAQ | INIT Inc. | 31.12.2024 | 2025 | 10 | USD | EUR | 1.1593 | Final invoice 03.07.2024, ISM | Manual | POC_IC | 2 | Invoiced/Closed | C_500 | 15000 | 25219.08 | 22578.32 | 9569.72 | 4614.48 | 4614.48 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25219.08 | 0
1101001083 | DE/Offenburg/LAO/Aufbauerrorfactory | FA | ALN |  | Landratsamt Ortenaukreis | 30.11.2024 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice 21.11.2024 | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 16332 | 22940 | 22940 | 36622.6 | 36591.88 | 36591.88 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22940 | 0
1101001084 | DE/Dortmund/DSW/Migration EVENDpc3 | RAH | BHS |  | DSW21 - Dortmunder Stadtwerke AG | 30.11.2024 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice 30.09.2024 | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 15130 | 76440 | 76440 | 44591.2 | 29323.1 | 29323.1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 76440 | 0
1101001085 | LUX/Busbetr./1 x Fzg. Ausr Inst IBN | SDR | ABR |  | Administration des transports publics | 30.04.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Innvoice 31.03.2025, ISM | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 16281 | 2745.6 | 3020.6 | 1443 | 1300.81 | 1300.81 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2745.6 | 0
1101001086 | DE/DB/RAB/Anbind. SVF über VDV 453 | FA | JDI |  | Regionalverkehr Alb-Bodensee GmbH | 31.10.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice 30.09.2025, DSK | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 12315 | 16926.8 | 16926.8 | 7252 | 3807.3 | 3807.3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16926.8 | 0
1101001088 | DE/Paderborn/PS/Softwareänd.EVENDpc | FA | VM |  | PaderSprinter GmbH | 11.11.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice 21.05.2024 | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 15905 | 17900 | 17900 | 7977.2 | 1450.4 | 1450.4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17900 | 0
1101001089 | DE/DB Regio/Luftschnittstelle AVV | FA | VM |  | DB Regio AG, Zentrale Bus DB Brick | 30.06.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice 30.04.25, DSK 20240729_MIT: Bestellung am 10.07.2024 angelegt 20240305_MIT: LOI | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 16359 | 109809.6 | 109809.6 | 148087.68 | 151156.42 | 151156.42 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 109809.6 | 0
1101001090 | INIT UK/NCT/Cards for Contactless | RAH | BAW |  |  | 31.12.2025 | 2025 | 10 |  | EUR |  | 2025-10-10 KTR/DSK: Die Bestellung wurde storniert MEC 01.2025: Keine IC Rechnungen, POC aus 12.2024, ktr | Manual | POC_IC | 2 |  | C_300 | 15450 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1101001091 | LUX/Fahrzeughersteller/Volvo Polska | SDR | RW |  | Volvo Polska Sp.z.o.o. | 31.12.2024 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice 22.05.2024 | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 15203 | 2000 | 2000 | 1064.88 | 1774.8 | 1774.8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2000 | 0
1101001092 | DE/Nürnberg/VAG/Anpassung Mobile-P. | FA | CSB |  | VAG Verkehrs-Aktiengesellschaft Nürnberg | 23.04.2024 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Schlussrechnung 23.04.2024, ktr | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 13395 | 30415.2 | 30415.2 | 25346 | 25346 | 25346 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30415.2 | 0
1101001093 | LUX/ATP/1700 EVENDpc3 | SDR | BHS |  | Administration des transports publics | 30.06.2026 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Partially Delivered | C_EXT | 16281 | 9142596.15 | 9142596.15 | 5319765.33 | 3608452.98 | 3630851.34 | 22398.36 | 0.6508 | 0.6825 | 168827.71 | 289820.298 | 6239821.8724 | 289820.3
1101001094 | INIT UK/GB/London/TFL_Lot 1:ICT1301 | RAH | FD | LMN | INIT UK - Innovations in Transportation Ltd | 01.04.2028 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | MEC 01.2025: Keine IC Rechnungen, POC aus 12.2024, ktr Multimandantenprojekt - identischer POC mit Projekt 1101001113 | Actual Cost | POC_IC | 2 | Planned | C_300 | 15450 | 39382877.3 | 39382877.3 | 33584275.54 | 1211204.82 | 1211204.82 | 0 | 0.0327 | 0.0361 | 112544.39 | 133901.7828 | 1421721.8705 | 133901.78
1101001095 | Fahrzeugausrüstung MB Sprinter Prob | FA | JL |  | KRN Kommunalverkehr Rhein-Nahe GmbH | 31.12.2024 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice 25.09.2024 2024-08-06_KTR:fehlerhafte Bestandsbewertung, man. Korrektur POC auf 77,46% 20240410_MIT: fehlerhafte Bestandsbewertung, manuelle Korrektur | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 16328 | 32039.4 | 32039.4 | 19323.34 | 16518.36 | 16518.36 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32039.4 | 0
1101001096 | INIT UK/GB/London/TFL_Lot 2:ICT1301 | RAH | FD | LMN | INIT UK - Innovations in Transportation Ltd | 01.04.2028 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | MEC 01.2025: Keine IC Rechnungen, POC aus 12.2024, ktr Multimandantenprojekt -identischer POC mit 1101001112 | Actual Cost | POC_IC | 2 | Planned | C_300 | 15450 | 20673328.67 | 20673328.67 | 7033842.68 | 3040545.51 | 3040545.51 | 0 | 0.3484 | 0.4323 | 589608.52 | 1734492.2754 | 8937079.984 | 1734492.28
1101001098 | LUX/Busbet/8 x Fzg. Inst. und IBN | SDR | ABR |  | Administration des transports publics | 30.04.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice 22.5.25, ISM | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 16281 | 31336.2 | 32336.2 | 17054 | 16544.94 | 18365.35 | 1820.41 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31336.2 | 0
1101001099 | DE/Suhl/SNG/5xFahrscheindrucker Epc | FA | WDM |  | Städtische Nahverkehrsgesellschaft mbH Suhl/Zella-Mehlis (SNG) | 11.11.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice 23.09.2024 | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 15775 | 33550 | 33550 | 14172.67 | 14368.9 | 14368.9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33550 | 0
1101001100 | DE/Halle/HAVAG/IBN FGZ Kleinbus | FA | GOE |  | Hallesche Verkehrs AG | 11.11.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice 28.11.2024 | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 12700 | 2162 | 2162 | 978 | 53 | 53 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2162 | 0
1101001101 | LUX/Busbet./4xAusr. inkl Inst+ IBN | SDR | ABR |  | Administration des transports publics | 31.03.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice 18.03.2025 | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 16281 | 17394.5 | 18094.5 | 8363 | 9162.98 | 9162.98 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17394.5 | 0
1101001102 | DE/Paderborn/PS/Fahrzeugplanung | FA | ANS |  | PaderSprinter GmbH | 30.11.2024 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice 22.11.2024 | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 15905 | 3480 | 3480 | 2303.69 | 1064.88 | 1064.88 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3480 | 0
1101001103 | DE/Halle/SWH/Fahrzeugausrüstung | RAH | JL |  |  | 11.11.2025 | 2025 | 10 |  | EUR |  | COFI 06.02.2025:" Das wurde alles über andere Bestellungen abgewickelt." - > schließen Dies ist ein LOI-Projekt, 18.03.2024 | Manual | POC |  |  | C_EXT | 16094 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1101001104 | DE/Gießen/MIT.BUS/Schulung MOBILEv. | RAH | MCC |  | MIT.BUS GmbH | 31.10.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | MEC 03.2025: 1 von 2 Schulungen abgerechnet, daher 50% POC Umsatz ausgewiesen kein POC | Manual | POC | 2 | Partially Delivered | C_EXT | 15422 | 3840 | 3840 | 2175.6 | 1414.79 | 1414.79 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1920 | 0
1101001105 | DE/BadKreuznach/KRN/IvecoNeufahrz. | FA | ANH |  | KRN Kommunalverkehr Rhein-Nahe GmbH | 11.11.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Schlussrechnung am 23.08.2024, SNT | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 16328 | 33965.8 | 33965.8 | 20009.18 | 17653.19 | 17653.19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33965.8 | 0
1101001106 | DE/Nürnberg/VAG/LSA Telegramme | FA | VM |  | VAG Verkehrs-Aktiengesellschaft Nürnberg | 30.08.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice 26.08.25 (02.09.25_KTR) | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 13395 | 52980.3 | 52980.3 | 23795.63 | 23931.61 | 23931.61 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 52980.3 | 0
1101001107 | LUX/Cé.Transports/Sicherheitstoken | SDR | ABR |  | Administration des transports publics | 29.11.2024 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice 18.11.2024 | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 16281 | 3006.4 | 3006.4 | 3621.75 | 3542.87 | 3542.87 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3006.4 | 0
1101001108 | DE/Ulm/RAB/PP Bus Prüfung |  |  |  |  | 30.06.2025 | 2025 | 10 |  | EUR |  | 06.09.2024 MIT: werden im Rahmen der SaaS-Serviceleistung entwickelt.Die bisher gebuchten Aufwände werden auf den Servicevertrag umgebucht und die Projekte geschlossen, kein POC 20240321_MIT: LOI Projekt | Manual | POC |  |  | C_EXT | 12315 |  | 0 | 4470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1101001109 | DE/Ulm/RAB/Update VDV 453 DFI |  | CNA |  |  | 31.03.2025 | 2025 | 10 |  | EUR |  | 06.09.2024 MIT: werden im Rahmen der SaaS-Serviceleistung entwickelt.Die bisher gebuchten Aufwände werden auf den Servicevertrag umgebucht und die Projekte geschlossen, kein POC 20240321_MIT: LOI Projekt | Manual | POC |  |  | C_EXT | 12315 |  | 0 | 6526.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1101001110 | FZE/Dubai/Var.Order/ISI Interface | NSC | VM |  | Init Innovation in Traffic, Dubai FZE Systems FZE | 11.11.2025 | 2025 | 10 | AED | EUR | 4.2578 | Schlussrechnung 11.12.2024, SLO | Manual | POC_IC | 2 | Invoiced/Closed | C_750 | 15300 | 61018.03 | 14874.94 | 5801.6 | 861.18 | 861.18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 61018.03 | 0
1101001111 | FZE/AbuDhabi/ITC/19 electric vehil. | NSC | VM |  | Init Innovation in Traffic, Dubai FZE Systems FZE | 30.08.2025 | 2025 | 10 | AED | EUR | 4.2578 | final Invoice 31.07.2025, SLO MEC 12.2024: Fertigungsstellungsgard 92,34% vom 11.2024 übernommen, da keine IFRS Umsatzlegung für 12.2024 (Absprache JSG + Ajith), ktr | Manual | POC_IC | 2 | Invoiced/Closed | C_750 | 15300 | 800736.22 | 186121.63 | 101433.35 | 103099.85 | 103099.85 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 800736.22 | 0
1101001112 | INIT UK/GB/London/TFL_Lot 2:ICT1301 | RAH | FD |  | INIT UK - Innovations in Transportation Ltd | 01.04.2028 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Multimandantenprojekt - identischer POC mit 1101001096 | Manual | POC_IC | 2 | Planned | C_300 | 15450 | 310645.33 | 310645.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3484 | 0.4323 | 0 | 26063.1432 | 134291.9762 | 26063.14
1101001113 | INIT UK/GB/London/TFL_Lot 1:ICT1301 | RAH | FD |  | INIT UK - Innovations in Transportation Ltd | 01.04.2028 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Multimandantenprojekt - identischer POC mit 1101001094 | Manual | POC_IC | 2 | Planned | C_300 | 15450 | 1474432.1 | 1474432.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0327 | 0.0361 | 0 | 5013.0691 | 53226.9988 | 5013.07
1101001114 | RVS_Schulung (Werk Karlsruhe) | FA | MCC |  | RVS Regionalbusverkehr Südwest GmbH | 30.06.2024 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice 10.05.2024 | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 20001 | 2760 | 2760 | 1813 | 3120.33 | 3120.33 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2760 | 0
1101001115 | RVS_Schulung (Werk Offenburg) | FA | MCC |  | RVS Regionalbusverkehr Südwest GmbH | 30.06.2024 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | final invoice 26/06/2024 | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 20001 | 2760 | 2760 | 1813 | 1776.72 | 1776.72 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2760 | 0
1101001116 | SBG ¦ Freiburg - Schulung | FA | MCC |  | SBG SüdbadenBus GmbH | 30.06.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice 15.11.2024 | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 13801 | 2760 | 2760 | 1813 | 2041.02 | 2041.02 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2760 | 0
1101001117 | DE/DB/FMO_Ludwigsburg/Schulung | FA | MCC |  | Friedrich Müller Omnibusunternehmen GmbH | 30.09.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | KEIN POC | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 20037 | 2760 | 2760 | 1813 | 1241.91 | 1241.91 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2760 | 0
1101001119 | DE/Hamburg/VHH/Copilotapp | RAH | CEM |  | Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein GmbH | 31.08.2024 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Schlussrechnung am 23.08.2024, EDM | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 16034 | 113747.68 | 113747.68 | 64329.55 | 30911.84 | 30911.84 | 0 | 1 | 1 | 1631.7 | 0 | 113747.68 | 0
1101001120 | DE/DB/BRN_Heidelberg/Schulung | FA | MCC |  | BRN Busverkehr Rhein-Neckar GmbH | 30.08.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | KEIN POC | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 20101 | 2760 | 2760 | 1813 | 1996.86 | 1996.86 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2760 | 0
1101001121 | DE/DB/RVS_Pforzheim/Schulung | FA | MCC |  | RVS Regionalbusverkehr Südwest GmbH | 30.06.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice 31.05.25, DSK Kein POC | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 20001 | 5520 | 5520 | 6660.87 | 12437.52 | 12437.52 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5520 | 0
1101001123 | INC/USA/Siemens/Sound Transit/10LRV | SDR | VM |  | INIT Inc. | 31.07.2025 | 2025 | 10 | USD | EUR | 1.1593 | final Invoice 29.07.25, SYS MEC 01.2025: Keine IC Rechnungen, POC aus 12.2024, ktr | Manual | POC_IC | 2 | Invoiced/Closed | C_500 | 15000 | 22930.74 | 19670.83 | 15534.57 | 15960.65 | 15960.65 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22930.74 | 0
1101001124 | DE/Paderborn/VPH/Importmodul | FA | ALN |  | VPH Verbundgesellschaft Paderborn / Höxter mbH | 11.11.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice 29.11.2024 | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 15792 | 31968 | 31968 | 10878 | 5371.03 | 5371.03 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31968 | 0
1101001128 | INC/USA/Cleveland/Siemens 30 LRVs | SDR | VM |  | INIT Inc. | 31.12.2027 | 2025 | 10 | USD | EUR | 1.1593 | MEC 01.2025: Keine IC Rechnungen, POC aus 12.2024, ktr | Actual Cost | POC_IC | 2 | Planned | C_500 | 15000 | 76377.6 | 68379.89 | 39160.8 | 13756.29 | 13756.29 | 0 | 0.32 | 0.3513 | 1223.79 | 2390.6189 | 26831.4509 | 2062.16
1101001130 | DE/Düsseldorf/Rheinbahn/LSA-Datenf. | RAH | SLF |  | Rheinbahn AG | 31.07.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | final Invoice 31.07.25, DSK | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 13731 | 37985.28 | 37985.28 | 28559.54 | 19482.79 | 19482.79 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 37985.28 | 0
1101001131 | DE/Duisburg/DVG/LSA Telegramme | RAH | SLF |  | Duisburger Verkehrsgesellschaft AG | 31.10.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice 19.09.2025; DSK | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 16027 | 28114.72 | 28114.72 | 7252 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28114.72 | 0
1101001132 | DE/Hildesheim/SVHI/Importmodul | FA | ALN |  | SVHI Stadtverkehr Hildesheim GmbH | 31.01.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice 31.10.2024 Acceptance Date 17.12.2024 | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 16036 | 31968 | 31968 | 10878 | 2501.96 | 2501.96 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31968 | 0
1101001133 | DBAG_Export von Daten (Abo) | FA | ALN |  | DB Regio AG, Zentrale Bus DB Brick | 31.12.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice 18.11.2024, DSK 20240719: Kundenbestellung erhalten 20240408: LOI-Projekt | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 16359 | 37950 | 37950 | 19943 | 16770.33 | 16770.33 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 37950 | 0
1101001134 | DE/Oldenburg/VWG/Ersatzteile | RAH | WDM |  | Verkehr und Wasser GmbH | 11.11.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice 29.11.2024, TON | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 14085 | 19208 | 19208 | 10913.53 | 8590.75 | 8590.75 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19208 | 0
1101001135 | DE/Oldenburg/VWG/Upgrade MOBILEdvm | RAH | PZ |  | Verkehr und Wasser GmbH | 30.11.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 14085 | 37000 | 37000 | 18130 | 13008.32 | 13008.32 | 0 | 0.3038 | 0.7175 | 7501.29 | 15306.9 | 26547.5 | 15306.9
1101001136 | DE/Oldenburg/VWG/VDV-KA Testsystem | RAH | LMN |  | Verkehr und Wasser GmbH | 31.01.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice 06.03.2025, TON | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 14085 | 55056 | 55056 | 22481.2 | 8743.29 | 8743.29 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 55056 | 0
1101001138 | LUX/Busbetr/20 x Install. und IBN | SDR | ABR | JL | Administration des transports publics | 19.12.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Delivered | C_EXT | 16281 | 127214 | 128614 | 63545 | 26136.54 | 26136.54 | 0 | 0.4113 | 0.4113 | 0 | 0 | 52323.1182 | 0
1101001139 | LUX/Busbetr/15xFzg.AusrInstall IBN | SDR | ABR | JL | Administration des transports publics | 31.08.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Delivered | C_EXT | 16281 | 53615.4 | 55940.4 | 47660 | 29562.48 | 31254.75 | 1692.27 | 0.6558 | 0.6558 | 0.02 | 0 | 35160.9793 | 0
1101001140 | DE/Halle/HAVAG/Thin Clients | FA | WDM |  | Hallesche Verkehrs AG | 11.11.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice 21.11.2024 | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 12700 | 2916.2 | 2916.2 | 2259.73 | 2079.2 | 2079.2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2916.2 | 0
1101001141 | INC/USA/Everett/CT/Turn-by-Turn Nav | NSC | VM |  | INIT Inc. | 31.10.2025 | 2025 | 10 | USD | EUR | 1.1593 | MEC 01.2025: Keine IC Rechnungen, POC aus 12.2024, ktr | Actual Cost | POC_IC | 2 | Planned | C_500 | 15000 | 182374.3 | 163277.38 | 30669.45 | 14662.65 | 14662.65 | 0 | 0.4781 | 0.4781 | 0 | 0 | 87193.1528 | 0
1101001142 | LUX/Cé des Trans./IBIS-Wagenbus | SDR | VM |  | Administration des transports publics | 31.12.2024 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Schlussrechnung am 30.08.2024, ISM | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 16281 | 27984.44 | 55968.88 | 14781.8 | 8464.33 | 8464.33 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27984.44 | 0
1101001143 | IRL/Dublin/Bus Atha/MOBILE-ITCS | FA | CNA |  | Dublin Bus Atha Cliath | 27.08.2024 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Schlussrechnung am 27.08.2024, DCO | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 15291 | 10280 | 10280 | 2854.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10280 | 0
1101001144 | DE/Ingoldstadt/INVG/EinbindungMobil | FA | ESS |  | Ingolstädter Verkehrsgesellschaft mbH INVG | 11.11.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | final invoice 21/06/2024 | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 15655 | 1639 | 1639 | 1490 | 1490 | 1490 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1639 | 0
1101001145 | DE/Essen/Ruhrbahn/ITCS-Kommentarf. | RAH | CNA |  | Ruhrbahn GmbH | 02.12.2024 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice 29.11.2024 | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 16031 | 6364 | 6364 | 2175.6 | 45.33 | 45.33 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6364 | 0
1101001146 | DE/EvoBus/VAG/Projektierung | SDR | JL |  | Daimler Buses France SASU | 31.08.2024 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Schlussrechnung am 09.08.2024, NMA | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 15134 | 6960 | 6960 | 3072.18 | 5146.92 | 5146.92 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6960 | 0
1101001147 | PL/Solaris/WSW/ProjectPlanning | SDR | JL |  | Solaris Bus & Coach Sp.z.o.o. | 30.10.2024 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Schlussrechnung am 29.08.2024, NMA | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 13873 | 5220 | 5220 | 2307.24 | 354.96 | 354.96 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5220 | 0
1101001149 | BE/STIB/Smart Charging | RAH |  |  | Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles | 11.11.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Partially Delivered | C_EXT | 20038 | 229792.8 | 229792.8 | 208900 | 128882.4 | 128882.4 | 0 | 0.617 | 0.617 | 0 | 0 | 141782.1576 | 0
1101001150 | DE/Ulm/RAB COpc3- EVENDpc3 | FA | ESS |  | Regionalverkehr Alb-Bodensee GmbH | 28.02.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Schlussrechnung 28.02.2025, DSK 2024-10-08_KTR:fehlerhafte Bestandsbewertung, man. Korrektur POC auf 43,89% 2024-08-06_KTR:fehlerhafte Bestandsbewertung, man. Korrektur POC auf 27,62% | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 12315 | 126792 | 126792 | 129858.73 | 128045.5 | 128045.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 126792 | 0
1101001151 | LUX/Busbetr./ Fzg. Ausr.Inst. IBN | SDR | ABR | JL | Administration des transports publics | 29.11.2024 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice 30.11.2024, ISM | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 16281 | 1959.2 | 488.5 | 3352 | 208.6 | 208.6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1959.2 | 0
1101001152 | INC/USA/Houston/METRO CAD/AVL Serve | SDR | ZAN |  | INIT Inc. | 31.01.2026 | 2025 | 10 | USD | EUR | 1.1593 | MEC 01.2025: Keine IC Rechnungen, POC aus 12.2024, ktr | Actual Cost | POC_IC | 2 | Planned | C_500 | 15000 | 58874.4 | 52709.5 | 26107.2 | 271.95 | 271.95 | 0 | 0.0104 | 0.0104 | 0 | 0 | 612.2938 | 0
1101001153 | FZE/AbuDhabi/ITC/9 MCV buses | NSC | JL |  | Init Innovation in Traffic, Dubai FZE Systems FZE | 11.11.2025 | 2025 | 10 | AED | EUR | 4.2578 | Final Invoice 13.12.24, SLO MEC 12.2024: Fertigungsstellungsgard 85,90% vom 11.2024 übernommen, da keine IFRS Umsatzlegung für 12.2024 (Absprache JSG + Ajith), ktr | Manual | POC_IC | 2 | Invoiced/Closed | C_750 | 15300 | 177458.92 | 43260.82 | 39960 | 34160 | 34160 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 177458.92 | 0
1101001156 | LUX ¦ ATP ¦ MOBILE-ITCS nextGen | SDR | BHS |  |  | 31.12.2025 | 2025 | 10 |  | EUR |  | to be closed, reflect over other project | Manual | POC |  |  | C_EXT | 16281 |  | 0 | 20305.6 | 0.04 | .04 | 0 | 0 | 0 | 0
1101001159 | DE/Düsseld./Rheinbahn/Funk-Kompon. | RAH | SLF |  | Rheinbahn AG | 31.10.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice 30.09.2025, DSK | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 13731 | 715271.6 | 715271.6 | 384197.62 | 318507.19 | 318507.19 | 0 | 1 | 1 | 414.95 | 0 | 715271.6 | 0
1101001160 | DE/Rheinbahn/Düsseld./Vorratslager | RAH | TON |  | Rheinbahn AG | 30.12.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 13731 | 876423.5 | 876423.5 | 461086.82 | 18344.16 | 340709.97 | 322365.81 | 0.5711 | 0.7389 | 77398.19 | 147063.8633 | 647589.3242 | 147063.86
1101001161 | AT/Graz Holding/Zusä.Nutzerlizenz | SDR |  |  | Holding Graz - Kommunale Dienstleistungen GmbH | 31.07.2024 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Schlussrechnung am 22.08.2024, WDM | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 12685 | 4248 | 4248 | 3540 | 3540 | 3540 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4248 | 0
1101001162 | DE/Ingolstadt/INVG/Einb.StimmePetra | FA | ESS |  | Ingolstädter Verkehrsgesellschaft mbH INVG | 31.03.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice 17.03.2025, SLO | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 15655 | 7236 | 7236 | 4905.2 | 4497.28 | 4497.28 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7236 | 0
1101001163 | DE/Ulm/RAB/ Schulungskonzept | FA | MCC |  | Regionalverkehr Alb-Bodensee GmbH | 30.11.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | MEC 05.2025: Abrechnungsfortschritt 48% keine klare Leistungsbeschreibung, kein POC | Manual | POC | 2 | Partially Delivered | C_EXT | 12315 | 19500 | 19500 | 13597.5 | 13383.24 | 13383.24 | 0 | 0.48 | 0.48 | 0 | 0 | 9360 | 0
1101001167 | DE/KA/VBK/Rufe Fzg. per GSM | SDR | CNA |  | VBK Verkehrsbetriebe Karlsruhe GmbH | 30.11.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 14055 | 23000 | 23000 | 8702.4 | 815.88 | 815.88 | 0 | 0.0938 | 0.0938 | 0 | 0 | 2157.4 | 0
1101001168 | DE/KA/VBK/Zusätz. Konferenzräume | SDR | DOW |  | VBK Verkehrsbetriebe Karlsruhe GmbH | 31.12.2024 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice 22.11.2024 | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 14055 | 4440 | 4440 | 725.2 | 543.9 | 543.9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4440 | 0
1101001169 | LUX/Busbet./ 4 xFzg.Ausr. Inst. IBN | SDR | JL |  | Administration des transports publics | 31.12.2024 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice 26.09.2024 | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 16281 | 19732.6 | 20632.6 | 12734 | 12415.97 | 12415.97 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19732.6 | 0
1101001170 | LUX/Busbet./2xFzg.Ausr. Inst + IBN | SDR | ABR | JL |  | 30.09.2025 | 2025 | 10 |  | EUR |  | Final Invoice 29.11.2024, ISM | Manual | POC |  |  | C_EXT | 16281 |  | 17583.2 | 6429 | 4010.9 | 4010.9 | 0 | 1 | 1 | 0
1101001172 | DE//Düsseld./Rheinbahn/Umst. JPA | RAH | SLF |  | Rheinbahn AG | 31.07.2026 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 13731 | 195971.84 | 195971.84 | 299630.27 | 249935 | 266991.53 | 17056.53 | 0.8877 | 0.8911 | 10022.71 | 666.3043 | 174630.5066 | 666.3
1101001173 | DE/Essen/Ruhrbahn/Umstellung JPA | RAH | SLF |  | Ruhrbahn GmbH | 31.07.2026 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 16031 | 129110.86 | 129110.86 | 113726.7 | 44527.32 | 44527.32 | 0 | 0.4603 | 0.3915 | 524.98 | -8882.8272 | 50546.9017 | -8882.83
1101001174 | DE/Duisburg/DVG/Umstellung JPA | RAH | SLF |  | Duisburger Verkehrsgesellschaft AG | 31.07.2026 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | 2024-08-12: Bestellung erhalten LOI-Projekt | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 16027 | 59175.81 | 59175.81 | 43814.09 | 8252.08 | 8252.08 | 0 | 0.1883 | 0.1883 | 0 | 0 | 11142.805 | 0
1101001179 | INC/USA/Portland/Siemens/Lidar Door | SDR | VM |  | INIT Inc. | 31.10.2024 | 2025 | 10 | USD | EUR | 1.1593 | Schlussrechnung 28.10.2024, SYS | Manual | POC_IC | 2 | Invoiced/Closed | C_500 | 15000 | 17989.4 | 16105.68 | 7977.2 | 3798.3 | 3798.3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17989.4 | 0
1101001180 | Inc.-VA/USA/Spokane/Transit OFT | SDR | ALN |  | INIT Inc. | 30.04.2025 | 2025 | 10 | USD | EUR | 1.1593 | Final Invoice, 29.04.25, ISM MEC 01.2025: Keine IC Rechnungen, POC aus 12.2024, ktr | Manual | POC_IC | 2 | Invoiced/Closed | C_500 | 15000 | 27735.5 | 24831.24 | 7614.6 | 3794.64 | 3794.64 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27735.5 | 0
1101001199 | FIN/TURKU/Mig. MOBILEstatistics | NSC | FD |  | City of Turku Urban Environmental Division | 31.12.2024 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice 15.11.2024 | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 15750 | 16773.33 | 16773.33 | 12328.4 | 5779 | 5779 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16773.33 | 0
1101001200 | DE/KA/VBK/Anpassung der FTP-Datenv. | SDR | VM |  | VBK Verkehrsbetriebe Karlsruhe GmbH | 30.09.2024 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice 27.09.2024 | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 14055 | 11000 | 11000 | 3626 | 1178.46 | 1178.46 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11000 | 0
1101001202 | DE/Lüdenscheid/MVG/Fahrtmeldung | FA | CNA |  | Märkische Verkehrsgesellschaft GmbH MVG | 31.10.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 13213 | 9500 | 9500 | 2899.89 | 407.93 | 407.93 | 0 | 0.1407 | 0.1407 | 0 | 0 | 1336.65 | 0
1101001204 | DE/Bremerhaven/VGB/Upgr. MOBILEdvm | RAH | PZ |  | Verkehrsgesellschaft Bremerhaven AG | 15.11.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 12185 | 67520 | 67520 | 18492.6 | 11195.46 | 11195.46 | 0 | 0.775 | 0.6054 | -5665.63 | 576.608 | 40876.608 | 576.61
1101001206 | DE/BadKreuznach/KRN/Einbindung | FA | TBK |  | KRN Kommunalverkehr Rhein-Nahe GmbH | 30.11.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | MEC 05.2025: POC Method auf Actual gestellt MEC 04.2025: CRQ wurde Anfang Mai 25 erfasst, wird in der PCRR aber im April ausgewiesen. daher POC auf manual und 25,49% gesetzt um keinen Umsatz auszuweisen -> ACHTUNG: im Mai wieder auf actual stellen | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 16328 | 60384 | 60384 | 25382 | 6857.79 | 6857.79 | 0 | 0.2702 | 0.2702 | 0 | 0 | 16315.7568 | 0
1101001207 | DE/Badkreuznach/KRN/LSA-Ausrüstung | FA | JL |  | KRN Kommunalverkehr Rhein-Nahe GmbH | 30.08.2024 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Schlussrechnung am 21.08.2024, SNT | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 16328 | 21981 | 21981 | 10443.29 | 6099.36 | 6099.36 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21981 | 0
1101001209 | DE/Bremerhaven/VDV-KA Tick. Mandant | RAH | BHS |  | Verkehrsgesellschaft Bremerhaven AG | 31.12.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 12185 | 55056 | 55056 | 22481.2 | 1455.3 | 1455.3 | 0 | 0.0516 | 0.0647 | 294.62 | 721.2336 | 3562.1232 | 721.23
1101001210 | DE/Bremerhaven/Anp. EVENDpc3 Kunden | RAH | VM |  | Verkehrsgesellschaft Bremerhaven AG | 30.06.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final invoice 25.06.2025; MKW | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 12185 | 43660 | 43660 | 21393.4 | 12305.74 | 12305.74 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 43660 | 0
1101001221 | DE/Dresden/VVO/Web-Statistik | RAH | GOE |  | Zweckverband Verkehrsverbund Oberelbe | 30.06.2026 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 15323 | 203070 | 203070 | 69130.6 | 41812.38 | 41812.38 | 0 | 0.6035 | 0.6048 | 90.65 | 263.991 | 122816.736 | 263.99
1101001242 | NL/Rotterd./RET/ModificationEVENDpc | FA | VM |  | RET N.V. | 30.11.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 15316 | 4440 | 4440 | 2175.6 | 426.06 | 426.06 | 0 | 0.1958 | 0.1958 | 0 | 0 | 869.352 | 0
1101001245 | AT/Graz/Alstom/Bahnausrüstungen | SDR | JL |  | ALSTOM Transport Austria GmbH | 31.05.2026 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | ERV MEC 10.2025: POC korrigiert IST-Abrechnung (100.183,50 € / AW 630.891,30 €) = 15,88 % kein POC Projekt, daher manual und POC nachziehen nach Umsatzrechnungsstellung 18.02.2025 EUR 40.073,40 30.04.2025 EUR 20.036,70 -> manual 20% | Manual | POC | 2 | Partially Delivered | C_EXT | 15428 | 630891.3 | 610818.6 | 296742.44 | 51280.09 | 121983.58 | 70703.49 | 0.2 | 0.1588 | 5060.98 | -25985.5216 | 100185.5384 | -25985.52
1101001246 | SE/Stockholm/SL/GISmapUpdate | SDR | VU |  | AB Storstockholms Lokaltrafik | 31.12.2024 | 2025 | 10 | SEK | EUR | 10.9213 | Schlussrechnung am 20.08.2024, SLO | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 13885 | 58463.7 | 5166.87 | 2175.6 | 2764.39 | 2764.39 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 58463.7 | 0
1101001248 | DE/Erlangen/ESTW/Symantec und Veeam | FA |  |  |  | 30.06.2025 | 2025 | 10 |  | EUR |  | Auftrag wird nicht mehr über Projekt abgewickelt sondern via Service Contract, kein POC am 07.11.2024 abgerechnet | Manual | POC |  |  | C_EXT | 16147 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1101001249 | DE/Hameln/VHP/5x Gerätesätze Frzg. | RAH | WDM |  | Öffis Nahverkehr Hameln-Pyrmont GmbH | 11.11.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice 22.11.2024, WDM 2024-10-08_JSI:fehlerhafte Bestandsbewertung, man. Korrektur POC auf 42,99% | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 16329 | 30031.3 | 30031.3 | 19564.4 | 17933.67 | 17933.67 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30031.3 | 0
1101001250 | QC/CA/Vehicle Equipment | SDR | ZAN |  | INIT Innovations in Transportation (Eastern Canada) Inc. | 13.11.2024 | 2025 | 10 | CAD | EUR | 1.6189 | Final Invoice 08.11.2024, ISM | Manual | POC_IC | 2 | Invoiced/Closed | C_550 | 15230 | 13321.21 | 8867.68 | 69475 | 13781.57 | 13781.57 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13321.21 | 0
1101001251 | INC/USA/Portland/TriMet/Barcode | NSC | ZAN |  | INIT Inc. | 31.08.2025 | 2025 | 10 | USD | EUR | 1.1593 | Final Invoice 29.08.25, SYS (02.09.25_KTR) MEC 01.2025: Keine IC Rechnungen, POC aus 12.2024, ktr | Manual | POC_IC | 2 | Invoiced/Closed | C_500 | 15000 | 36796.5 | 31486.6 | 10878 | 634.55 | 634.55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36796.5 | 0
1101001253 | DE/Regensburg/GFN/Fahrzeugausstatt. | FA | WDM |  | Gesellschaft zur Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs im Landkreis Regensburg mbH (GFN) | 11.11.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Schlussrechnung 31.10.2024, SLO 2024-08-06: fehlerhafte Bestandsbewertung, man. Korrektur POC auf 68,68% -> Bestellung erfolgte am 02.07.2024, slo LOI-Projekt vom 29.05.2024, SLO | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 15657 | 91318.74 | 91318.74 | 50043.42 | 44972.04 | 44972.04 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 91318.74 | 0
1101001254 | INC/USA/Portland/TriMet/Google Prot | NSC | VM |  | INIT Inc. | 30.06.2025 | 2025 | 10 | USD | EUR | 1.1593 | Final invoice 17.06.2025; SYS MEC 01.2025: Keine IC Rechnungen, POC aus 12.2024, ktr | Manual | POC_IC | 2 | Invoiced/Closed | C_500 | 15000 | 54785.9 | 52039.76 | 22843.8 | 17475.52 | 17475.52 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 54785.9 | 0
1101001255 | INC/USA/Portland/TriMet/Farebox Int | NSC | VM |  | INIT Inc. | 31.05.2025 | 2025 | 10 | USD | EUR | 1.1593 | Final Invoice 21.5.25, SYS MEC 01.2025: Keine IC Rechnungen, POC aus 12.2024, ktr | Manual | POC_IC | 2 | Invoiced/Closed | C_500 | 15000 | 44155.8 | 39226.94 | 32815.3 | 32770 | 32770 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 44155.8 | 0
1101001256 | DE/Trier/SWT/Echtzeit GTFS Feeds | RAH | SHZ |  | Stadtwerke Trier Verkehrs-GmbH | 11.11.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice 14.05.25, MKW | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 13985 | 46979.6 | 46979.6 | 21070.8 | 14725.31 | 14725.31 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 46979.6 | 0
1101001257 | DE/Wuppertal/WSW/Verlängerung | RAH | DG |  |  | 31.05.2025 | 2025 | 10 |  | EUR |  | 11.11.2024: Abwicklung über Service Contract, kein POC | Manual | POC |  |  | C_EXT | 14190 |  | 0 | 2217.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1101001278 | TR/MAN/Hofbus/Projektierung | SDR | ANH |  | Man Türkiye A.S | 31.07.2024 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Schlussrechnung 16.07.2024 FFI | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 15296 | 6380 | 6380 | 3072.18 | 3372.12 | 3372.12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6380 | 0
1101001281 | LUX/Cé des T./3 x Sprechfunkkonsole | SDR | ABR |  | Administration des transports publics | 31.12.2024 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice 18.11.2024, ISM | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 16281 | 4713.9 | 4713.9 | 2512.8 | 2503.56 | 2503.56 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4713.9 | 0
1101001282 | NL/VDL/Rheinbahn/Projektierung | RAH | ANH |  | VDL Bus Valkenswaard BV | 11.11.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Schlussrechnung am 29.11.2024, NMA | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 20012 | 870 | 870 | 869.65 | 798.66 | 798.66 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 870 | 0
1101001285 | NL/VDL/Rheinbahn/Projektierung | FA | ANH |  | VDL Bus Roeselare NV | 11.11.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Schlussrechnung am 28.11.2024, NMA | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 15401 | 2610 | 2610 | 2609.84 | 754.29 | 754.29 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2610 | 0
1101001286 | DE/BadKreuznach/KRN/Neufahrzeug MB | FA | ANH |  | KRN Kommunalverkehr Rhein-Nahe GmbH | 31.07.2024 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Schlussrechnung am 26.08.2024, SNT | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 16328 | 5940.1 | 5940.1 | 3272.22 | 4830.14 | 4830.14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5940.1 | 0
1101001288 | AUT/GRAZ/HOL/8x Busausrüstungen | SDR | WDM |  | Holding Graz - Kommunale Dienstleistungen GmbH | 30.06.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final invoice 17.06.2025; WDM kein POC, nur HW POC entspricht HGB-Umsatz 94.599,20/161.718,90 = 58,496% Abrechnung CR01 - Ende 2025 | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 12685 | 161718.9 | 161718.9 | 54548.06 | 53034.72 | 53034.72 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 161718.9 | 0
1101001289 | DE/Ingolstadt/INVG/Online-Abrechnun | FA | ESS |  | Ingolstädter Verkehrsgesellschaft mbH INVG | 31.12.2024 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice 30.12.2024 | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 15655 | 59740 | 59740 | 32634 | 22356.42 | 22356.42 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 59740 | 0
1101001290 | DE/Badkreuznach/KRN/4xNeufahrzeugMB | FA | ANH |  | KRN Kommunalverkehr Rhein-Nahe GmbH | 30.11.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | 2024-11-07_JSI: fehlerhafter Projektbestand, manuelle Korrektur | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 16328 | 20760.4 | 20760.4 | 12638.8 | 10390.51 | 10390.51 | 0 | 0.8221 | 0.8221 | 0 | 0 | 17067.1248 | 0
1101001291 | DE/KA/VBK/Fahrzeugumbau | SDR | TON |  | VBK Verkehrsbetriebe Karlsruhe GmbH | 31.12.2024 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Schlussrechnung 19.12.2024, TON | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 14055 | 92769.6 | 92769.6 | 52493.03 | 50874.59 | 50874.59 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 92769.6 | 0
1101001293 | EvoBusF/Hülsen 3x Fzg + 1x IBN Graz | SDR | GGT |  | Daimler Buses France SASU | 31.05.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice 30.5.25, NMA 12.12.2024 MIT: IBN wurde kundenseitig storniert, damit nur noch HW, kein POC-Projekt mehr | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 15134 | 3810.3 | 3810.3 | 1444 | 1526.23 | 1526.23 | 0 | 1 | 1 | -710.58 | 0 | 3810.3 | 0
1101001294 | DE/BadKreuznach/KRN/MANA78 | FA | ANH |  | KRN Kommunalverkehr Rhein-Nahe GmbH | 30.07.2024 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Schlussrechnung am 26.08.2024, SNT | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 16328 | 5291.1 | 5291.1 | 2833.08 | 4437.92 | 4437.92 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5291.1 | 0
1101001295 | DE/Wuppertal/WSW/Schnittstelle zur | RAH | CSB |  | WSW mobil GmbH | 30.06.2026 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 14190 | 99957 | 99957 | 52629.3 | 32287.09 | 32287.09 | 0 | 0.6135 | 0.6135 | 0 | 0 | 61323.6195 | 0
1101001296 | DE/KRN/10 x Fahrzeuge Citaro | FA | ANH |  | KRN Kommunalverkehr Rhein-Nahe GmbH | 11.11.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Schlussrechnung 31.12.2024, SNT | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 16328 | 60851 | 60851 | 39270.64 | 37248.34 | 37248.34 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 60851 | 0
1101001298 | DE/ETC/SAG/Salzburg_ITCS SW&HW SLB | SDR | FBK |  | ETC Solutions GmbH | 30.06.2026 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Order Entry 18.02.2025, WDM LOI vom 03.6.2024, SNT | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 20124 | 525036 | 525036 | 233682.12 | 13546.71 | 32306.77 | 18760.06 | 0.1355 | 0.1383 | 635.01 | 1470.1008 | 72612.4788 | 1470.1
1101001318 | INIT UK/GB/Nottingham/NCT/Replacin | SDR | VM |  | INIT UK - Innovations in Transportation Ltd | 20.08.2024 | 2025 | 10 | GBP | EUR | 0.87986 | Schlussrechnung am 20.08.2024, DCO | Manual | POC_IC | 2 | Invoiced/Closed | C_300 | 15450 | 5631.05 | 6741.27 | 2175.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5631.05 | 0
1101001319 | DE/EVOBUS/HTM/SWAnpassung | SDR | JDI |  | Daimler Buses GmbH | 26.06.2026 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 15426 | 694420 | 694420 | 240596.79 | 47834.75 | 47834.75 | 0 | 0.1962 | 0.1988 | 634.56 | 1805.492 | 138050.696 | 1805.49
1101001320 | DE/Bremen/DHE/Deutschlandticket | NSC | LMN |  | Delmenhorst-Harpstedter Eisenbahn GmbH | 30.04.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final invoice 30.06.2025; DSK 1101001320 + 1101001321 Multimandant: gemeinsamer POC | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 12316 | 14900 | 14900 | 28736.05 | 29774.21 | 29774.21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14900 | 0
1101001321 | DE/Bremen/VBW/Deutschlandticket | NSC | LMN |  | Verkehrsbetriebe Wesermarsch GmbH | 30.04.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final invoice 30.06.2025; DSK 1101001320 + 1101001321 Multimandant: gemeinsamer POC | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 14068 | 14900 | 14900 | 7252 | 1808.49 | 1808.49 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14900 | 0
1101001322 | LLC/Dubai/INIT MENA/NextGen Demo HW | NSC | VM |  | Init Innovation Traffic Systems LLC | 11.11.2025 | 2025 | 10 | AED | EUR | 4.2578 | Final Invoice 30.09.2024 | Manual | POC_IC | 2 | Invoiced/Closed | C_740 | 20128 | 17681.51 | 4310.39 | 9292 | 9424.31 | 9424.31 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17681.51 | 0
1101001323 | DE/VBK/6 x IBN Fahrgastzählanlage | SDR | ANH |  | VBK Verkehrsbetriebe Karlsruhe GmbH | 11.11.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Schlussrechnung am 29.07.2024 TON | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 14055 | 1740 | 1740 | 1151.85 | 2174.13 | 2174.13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1740 | 0
1101001324 | NOR/Oslo/Ruter/PIDstation4 | NSC | KW |  | Ruter AS | 31.12.2024 | 2025 | 10 | NOK | EUR | 11.6382 | Schlussrechnung 31.12.2024, SLO | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 15158 | 4140637.44 | 353828.06 | 186985.4 | 186365.13 | 186365.13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4140637.44 | 0
1101001328 | Inc.-VA/USA/Seattle ORCA FlatFlare | SDR | BAW |  | INIT Inc. | 30.04.2025 | 2025 | 10 | USD | EUR | 1.1593 | Final Invoice 29.04.25, ISM MEC 01.2025: Keine IC Rechnungen, POC aus 12.2024, ktr | Manual | POC_IC | 2 | Invoiced/Closed | C_500 | 15000 | 24399.25 | 22456.11 | 9065 | 113.32 | 113.32 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24399.25 | 0
1101001329 | LUX/Cé de Transports/IBN Fahrgasti. | SDR | ABR |  | Administration des transports publics | 19.12.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Delivered | C_EXT | 16281 | 45466.2 | 45466.2 | 24893.27 | 19563.84 | 19563.84 | 0 | 0.1298 | 0.7859 | 16333.67 | 29830.3738 | 35731.8866 | 29830.37
1101001330 | LUX/Josy Clement/4x Fahrzaus. + IBN | SDR | ABR |  | Administration des transports publics | 31.08.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice 05.09.2025 ISM (2 Kundenaufträge) | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 16281 | 18318.4 | 18718.4 | 8926.42 | 8585.5 | 8585.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18318.4 | 0
1101001331 | LUX/Mosea/1x Fahrzeuginst. und IBN | SDR | ABR |  | Administration des transports publics | 19.12.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 16281 | 4362.8 | 4362.8 | 2169.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1101001332 | LUX/Mosea/4x Fahrzeuginst. und IBN | SDR | ABR |  | Administration des transports publics | 29.05.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice 12.5.2025, ISM | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 16281 | 1942.9 | 3067.9 | 4198.12 | 3790.99 | 3790.99 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1942.9 | 0
1101001334 | ES/Irizar/Rheinbahn/Planning and C. | RAH | ANH |  | Irizar e-mobility S.L. | 11.11.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Schlussrechnung am 26.11.2024; FFI | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 16163 | 3480 | 3480 | 1952.28 | 1952.28 | 1952.28 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3480 | 0
1101001346 | DE/KA/AVG/CopilotApp für SEV | SDR | HP |  | Albtal-Verkehrs-Gesellschaft mbH | 31.10.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice 29.09.2025, KTR (Rückstellung vorhanden) | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 12098 | 91430 | 91430 | 31092.95 | 17314.23 | 17314.23 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 91430 | 0
1101001347 | LUX/Cé des Tr./Namensänderung | SDR |  |  |  | 07.07.2024 | 2025 | 10 |  | EUR |  | 2024-08-06: Jabber KTR an ISM: CUO schließen -> Project Group falsch, ist Cons-Serv auf Manual und 0% gesetzt, ktr, kein POC | Manual | POC |  |  | C_EXT | 16281 |  | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1101001348 | IR/Dublin/Bus Atha Cliath/CR 135 De | NSC | ZAN |  | Dublin Bus Atha Cliath | 31.03.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Schlussrechnung, 04.02.2025, DCO | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 15291 | 71040 | 71040 | 25900.52 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 71040 | 0
1101001349 | PL/Solaris/Rheinbahn/Equip+Comm. | RAH | ANH |  | Solaris Bus & Coach Sp.z.o.o. | 15.09.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice 26.09.2025, KTR | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 13873 | 68582.6 | 68582.6 | 30314.24 | 28046.93 | 28046.93 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 68582.6 | 0
1101001351 | PL/MAN/RVSOE/Projektierung | SDR | ANH |  | MAN Bus Sp. z.o.o. | 31.10.2024 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Schlussrechnung am 11.11.2024, FFI | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 13202 | 6380 | 6380 | 4082.04 | 4082.04 | 4082.04 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6380 | 0
1101001353 | PL/Stadler/HTM/56x_Equipment_TINA | FA | JDI |  | Stadler Polska sp. z o.o. | 20.02.2026 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Partially Delivered | C_EXT | 20071 | 867567.52 | 867567.52 | 378484.61 | 55553.09 | 137201.78 | 81648.69 | 0.3179 | 0.3625 | 16896.68 | 38693.5114 | 314493.226 | 38693.51
1101001355 | DE/DB Regio/OVF/Export MOBILEstatis | FA | PZ |  | DB Regio AG, Zentrale Bus DB Brick | 31.10.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 16359 | 24000 | 24000 | 14504 | 8566.47 | 8566.47 | 0 | 0.5906 | 0.5906 | 0 | 0 | 14174.4 | 0
1101001356 | LUX/Demy Schandeler/4x Fzg. IBN | SDR | ABR |  | Demy Schandeler S.A.R.L. | 29.11.2024 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Schlussrechnung am 30.11.2024, ISM | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 16281 | 780 | 2411.1 | 671.55 | 1237.26 | 1237.26 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 780 | 0
1101001357 | DE/Ulm/RAB/Testsystem MOBILEvario | FA | ALN |  | Regionalverkehr Alb-Bodensee GmbH | 31.10.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 12315 | 29827 | 29827 | 14370.74 | 10606.1 | 10606.1 | 0 | 0.738 | 0.738 | 0 | 0 | 22012.326 | 0
1101001358 | AU/Holding Graz/Spezifiz. DMR | SDR | KW |  | Holding Graz - Kommunale Dienstleistungen GmbH | 31.12.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 12685 | 33300 | 33300 | 19943 | 14594.85 | 14594.85 | 0 | 0.6955 | 0.7318 | 725.21 | 1208.79 | 24368.94 | 1208.79
1101001360 | NL/VDL/6x_Project Planning_Göttinge | FA | ANH |  | VDL Special Vehicles BV | 11.11.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Schlussrechnung am 29.11.2024, NMA | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 15926 | 8700 | 8700 | 3839.78 | 3947.21 | 3947.21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8700 | 0
1101001361 | LUX/Cé d Tr./IBN Kontrollger.PROXm | SDR | ABR |  | Administration des transports publics | 31.12.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice 9.12.24 + 23.7.25, ISM LUX | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 16281 | 2273.9 | 3708.8 | 1219 | 2309.99 | 2309.99 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2273.9 | 0
1101001362 | DE¦DB Regio¦Erweiterung Busdrucker | SDR | ALN |  | DB Regio AG, Zentrale Bus DB Brick | 31.08.2024 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Schlussrechnung am 02.08.2024, DSK | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 16359 | 4400.4 | 4400.4 | 1450.4 | 362.6 | 362.6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4400.4 | 0
1101001363 | DE/KA/AVG/ITCS-NEO CONNECT | SDR | HP |  | Albtal-Verkehrs-Gesellschaft mbH | 31.03.2026 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Kein LOI mehr laut AE Mail 17.12.24 (MKW) LOI, Mail von TON 23.07.24 (JSI) | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 12098 | 567512 | 567512 | 454273.07 | 481304.29 | 481304.29 | 0 | 0.9859 | 1 | 33427.28 | 8001.9192 | 567512 | 8001.92
1101001364 | DE/KA/AVG/ETC/ITCS NEO | SDR | FBK |  | ETC Solutions GmbH | 31.12.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Auftrag am 25.02.2025, TON LOI TON; 17.07.2024 | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 20124 | 1049679.24 | 1049679.24 | 973353.08 | 710867.13 | 722649.75 | 11782.62 | 0.7049 | 0.7424 | 36543.88 | 39362.9715 | 779281.8678 | 39362.97
1101001365 | DE¦Ulm¦RAB¦Deutschlandticket MOTICS | FA | ESS |  | Regionalverkehr Alb-Bodensee GmbH | 31.01.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice 31.01.25, DSK | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 12315 | 49005 | 49005 | 7998.96 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 49005 | 0
1101001366 | DE/Magdeburg/MVB/MOBILEforms | FA | JDI |  | Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG | 11.11.2026 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 15137 | 313364 | 313364 | 113131.2 | 50835.4 | 50835.4 | 0 | 0.4349 | 0.4493 | 1631.7 | 4512.4416 | 140794.4452 | 4512.44
1101001367 | DE/Hildesheim/SVHI/2x Chipkartendr. | FA | FBK |  | SVHI Stadtverkehr Hildesheim GmbH | 31.12.2024 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Schlussrechnung am 22.11.2024, WDM | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 16036 | 10314 | 10314 | 5538.2 | 4174.82 | 4174.82 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10314 | 0
1101001368 | INC/USA/Seattle/KCM/ITCS Amend 47 | SDR | TBK |  | INIT Inc. | 31.12.2025 | 2025 | 10 | USD | EUR | 1.1593 | MEC 01.2025: Keine IC Rechnungen, POC aus 12.2024, ktr | Actual Cost | POC_IC | 2 | Planned | C_500 | 15000 | 97328.4 | 87136.87 | 172496.98 | 57310.36 | 57310.36 | 0 | 0.264 | 0.3322 | 13302.06 | 6637.7969 | 32332.4945 | 5725.79
1101001369 | DE/Trier/SWT/DMR-Funk,EVpc3,Umrüs. | RAH | FBK |  | Stadtwerke Trier Verkehrs-GmbH | 30.06.2026 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 13985 | 133959 | 133959 | 104100.5 | 18198.46 | 46370.38 | 28171.92 | 0.4428 | 0.4454 | 279.69 | 348.2934 | 59665.3386 | 348.29
1101001371 | LUX/CFL/12x Frzg.-Inst. + IBN | SDR | ABR |  | Administration des transports publics | 30.09.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Partially Delivered | C_EXT | 16281 | 25656.7 | 27006.7 | 11583.88 | 8536.47 | 8536.47 | 0 | 0.7145 | 0.7369 | 259.3 | 574.7101 | 18906.4222 | 574.71
1101001372 | IR/DUBLIN/ request for GPS accuracy | NSC | VM |  |  | 12.08.2024 | 2025 | 10 |  | EUR |  | Final Invoice 13.08.2024 -> keine Verknüpfung mit dem Kundenauftrag C5007812, nachträglich nicht mehr möglich (rein für den techn. Abschluss des Finanzprojektes) LOI, Mail von TON 23.07.24 (JSI) | Manual | POC |  |  | C_EXT | 16020 |  | 6660 | 2175.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
1101001373 | LUX/Emile Frisch/2xFrzg-Inst. + IBN | SDR | ABR |  | Administration des transports publics | 31.10.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice 22.09.2025, ISM | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 16281 | 13051.1 | 13051.1 | 6428.67 | 6148.84 | 6148.84 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13051.1 | 0
1101001374 | CA/QC/Miovision/Test Bench COPpc3 | SDR | TM |  | INIT Innovations in Transportation (Eastern Canada) Inc. | 31.03.2025 | 2025 | 10 | CAD | EUR | 1.6189 | Final invoice 11.06.2025; IC (ISM?) MEC 01.2025: Keine IC Rechnungen, POC aus 12.2024, ktr | Manual | POC_IC | 2 | Invoiced/Closed | C_550 | 15230 | 11499.12 | 7654.75 | 2633.03 | 2346.07 | 2346.07 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11499.12 | 0
1101001375 | DE/Frankfurt/VGF/MigrationEVENDpc2 | SDR | SLF |  | Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH | 31.10.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice 15.10.2025, MKW | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 12585 | 124741.06 | 124741.06 | 59862.03 | 48064.34 | 48064.34 | 0 | 0.7911 | 1 | 709.55 | 26058.4074 | 124741.06 | 26058.41
1101001376 | DE/Emden/SVE/Verk.und Inst.14 Busse | RAH | ANH |  | Stadtverkehr Emden GmbH | 31.10.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 15941 | 78183.2 | 78183.2 | 40361.81 | 35647.43 | 35647.43 | 0 | 0.8832 | 0.8832 | 0 | 0 | 69051.4022 | 0
1101001377 | DE/Erlangen/ESTW/10 x Verl. Citrix | FA | DG |  |  | 30.10.2024 | 2025 | 10 |  | EUR |  | 11.11.2024: Wartungsverlängerung über Service Contract abbilden, kein POC | Manual | POC |  |  | C_EXT | 16147 |  | 0 | 6193.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1101001378 | DE/Ingolstadt/INVG/ITCS-NextGen | FA | ESS |  | Ingolstädter Verkehrsgesellschaft mbH INVG | 28.02.2026 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | 11.12.2024 MIT: Auftrag durch AB bestätigt, daher aktiv gesetzt 06.12.2024 KTR/ SLO: noch in Klärung, SLO hakt nach Auf Manual/LOI weil Bestelländerung noch in Klärung ist /SLO,MIT 31.07.2024 | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 15655 | 53170 | 53170 | 48225.8 | 8088.86 | 8088.86 | 0 | 0.1654 | 0.1677 | 113.31 | 122.291 | 8916.609 | 122.29
1101001379 | DE/Hildesheim/SVHI/Syst-erw.MOvario | FA | BAW |  | SVHI Stadtverkehr Hildesheim GmbH | 30.04.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice 30.04.25, WDM | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 16036 | 32708 | 32708 | 12328.4 | 10950.57 | 10950.57 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32708 | 0
1101001380 | DE/Göttingen/GÖVB/Umst. Zertifikat | RAH | DG |  | Göttinger Verkehrsbetriebe GmbH GÖVB | 31.10.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice 30.09.2025, KTR | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 15429 | 2220 | 2220 | 1541.05 | 4033.97 | 4033.97 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2220 | 0
1101001381 | FR/EvoBus/Graz/Hülse + 1 x IBN | SDR | ANH |  | Daimler Buses France SASU | 30.06.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final invoice 12.06.2025; NMA | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 15134 | 60512.5 | 60512.5 | 21204.75 | 20703.24 | 20703.24 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 60512.5 | 0
1101001383 | DE/Trier/SWT/Ticketing as a Service | RAH | FBK |  | Stadtwerke Trier Verkehrs-GmbH | 30.11.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | 2024-10-08_JSI:fehlerhafte Bestandsbewertung, man. Korrektur POC auf 5,34% | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 13985 | 1693575 | 1693575 | 910911.61 | 883740.62 | 883740.62 | 0 | 0.9737 | 0.9702 | 4979.3 | -5927.5125 | 1643106.465 | -5927.51
1101001384 | DE ¦ VHP ¦ Hameln - MOBILEstatistik | NSC | RBG |  | Öffis Nahverkehr Hameln-Pyrmont GmbH | 30.11.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 16329 | 64300 | 64300 | 21212.1 | 8135.92 | 8135.92 | 0 | 0.3173 | 0.3836 | 1405.08 | 4263.09 | 24665.48 | 4263.09
1101001386 | DE/Seelingstädt/Piehler-EVENDpc-Int | FA | KW |  | Busbetrieb Piehler GmbH & Co. KG | 30.03.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Schlussrechnung 23.12.2024, SNT 2024-10-08_JSI:fehlerhafte Bestandsbewertung, man. Korrektur POC auf 25,03% | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 20168 | 133852.96 | 133852.96 | 59871.01 | 61556.86 | 61556.86 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 133852.96 | 0
1101001387 | VAE-LLC/Dubai/RTA/NextGen Upgrade | NSC | ZAN |  | Init Innovation Traffic Systems LLC | 30.06.2026 | 2025 | 10 | AED | EUR | 4.2578 | MEC 02.2025: Wieder auf actual gestellt, und POC errechnet, KTR MEC 12.2024: Fertigungsstellungsgard 6,09% vom 11.2024 übernommen, da keine IFRS Umsatzlegung für 12.2024 (Absprache JSG + Ajith), ktr | Actual Cost | POC_IC | 2 | Planned | C_740 | 20128 | 5274011.42 | 1285695.13 | 592626.95 | 134440.53 | 134440.53 | 0 | 0.2168 | 0.2269 | 5937.6 | 53267.5153 | 1196673.1912 | 12510.69
1101001389 | DE/Ulm/RAB/RESPONSEassist | FA | JDI |  | Regionalverkehr Alb-Bodensee GmbH | 27.03.2026 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Eingang Bestellung 23.12.2024, DSK LOI vom 06.08.2024 DSK | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 12315 | 245780 | 245780 | 198338.57 | 13956.57 | 13956.57 | 0 | 0.0656 | 0.0704 | 951.84 | 1179.744 | 17302.912 | 1179.74
1101001390 | FR/Strasbourg/CTS/RenouvellementSAE | RAH | SEF |  | CTS Compagnie des transports Strasbourgeois | 31.01.2027 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | MEC 03.2025: Planbudgetveränderung nicht nachvollziehbar, aber auch nicht sofort klärbar. Daher Plan auf 02.2025 übertragen und Aufgabe ISM zu Klärung ACHTUNG: IMSS POC RG manuell in die Kosten planen -> Fertigstellungsgrad anpassen | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 20108 | 7485816.13 | 7485816.13 | 6841920.47 | 2071841.14 | 3288722.48 | 1216881.34 | 0.3698 | 0.4807 | 759309.34 | 830177.0088 | 3598431.8137 | 830177.01
1101001392 | CAN/Quebec/STM/LOI1 C2024-00057-02 | SDR | ZAN |  |  | 31.12.2025 | 2025 | 10 |  | EUR |  | LOI vom 13.08.2024, ISM | Manual | POC_IC | 2 |  | C_550 | 15230 |  | 0 | 0 | 7478.7 | 7478.7 | 0 | 0 | 0 | 0
1101001393 | CAN/Quebec/STM/LOI2 C2024-00313-02 | SDR | WDM |  |  | 31.10.2025 | 2025 | 10 |  | EUR |  | LOI vom 13.08.2024; ISM | Manual | POC_IC | 2 |  | C_550 | 15230 |  | 0 | 0 | 4611.69 | 4611.69 | 0 | 0 | 0 | 0
1101001394 | CAN/Quebec/STM/LOI3 C2024-00396-02 | SDR | WDM |  |  | 31.10.2025 | 2025 | 10 |  | EUR |  | LOI vom 13.08.2024, ISM | Manual | POC_IC | 2 |  | C_550 | 15230 |  | 0 | 0 | 6345.58 | 6345.58 | 0 | 0 | 0 | 0
1101001395 | DE/Essen/Ruhrbahn/Funkkassetten | RAH | WDM |  | Ruhrbahn GmbH | 15.12.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 16031 | 651660 | 651660 | 427350.14 | 43192.89 | 251582.93 | 208390.04 | 0.5903 | 0.5887 | -670.15 | -1042.656 | 383632.242 | -1042.66
1101001396 | DE/Halle/HAVAG/COPILOTpc3 WakeUp | FA | VM |  | Hallesche Verkehrs AG | 30.11.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 12700 | 13320 | 13320 | 4351.2 | 453.28 | 453.28 | 0 | 0.1042 | 0.1042 | 0 | 0 | 1387.944 | 0
1101001397 | DE/Lüdenscheid/MVG/Anpassung camt. | FA | ALN |  | Märkische Verkehrsgesellschaft GmbH MVG | 11.11.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Schlussrechnung am 27.11.2024, SLO | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 13213 | 1544 | 1544 | 4351.2 | 1495.73 | 1495.73 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1544 | 0
1101001398 | DE/Düsseldorf/Kiepe/NGTplus Zwickau | FA | JDI |  | Kiepe Electric GmbH | 30.06.2026 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Auftrag vom 27.02.2025 LOI-Projekt vom 13.08.2024, SLO | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 14077 | 316482.2 | 316482.2 | 139845.01 | 15241.15 | 41617.57 | 26376.42 | 0.2971 | 0.2976 | 70.68 | 158.2411 | 94185.1027 | 158.24
1101001399 | DE/Düsseldorf/Kiepe/NGTplus Görlitz | FA | JDI |  | Kiepe Electric GmbH | 30.06.2026 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Auftrag vom 27.02.2025 LOI-Projekt vom 13.08.2024, SLO | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 14077 | 581472.4 | 581472.4 | 270136.07 | 91356.1 | 91356.1 | 0 | 0.3382 | 0.3382 | 0 | 0 | 196653.9657 | 0
1101001400 | DE/Bohmte/VLO/MOBILEstatistics | RAH | PZ |  | VLO Bus GmbH | 11.11.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice 30.04.25, TON | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 14066 | 3000 | 3000 | 725.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3000 | 0
1101001408 | IRL/Dublin/NTA/Exit management | NSC | TBK |  | National Transport Authority | 31.12.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 16020 | 270651.6 | 270651.6 | 40643.3 | 8249.18 | 8249.18 | 0 | 0.1963 | 0.203 | 271.96 | 1813.3657 | 54942.2748 | 1813.37
1101001409 | DE/OS/SWO/Wartungsverlängerung HW | SDR | DG |  |  | 31.03.2025 | 2025 | 10 |  | EUR |  | 11.11.2024: Wartungsverlängerung Abwicklung über Service Contract, kein POC | Manual | POC |  |  | C_EXT | 20018 |  | 0 | 912.25 | 1094.7 | 1094.7 | 0 | 0 | 0 | 0
1101001410 | FR/EvoBus/Graz/Hülse + 1 x IBN | SDR | ANH |  | Daimler Buses France SASU | 30.06.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final invoice 30.06.2025; NMA | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 15134 | 8327.5 | 8327.5 | 2819 | 2515.52 | 2515.52 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8327.5 | 0
1101001411 | DE/VAG Nürnberg/MOBILE-Plan Migrat. | FA | SJF |  | VAG Verkehrs-Aktiengesellschaft Nürnberg | 30.04.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice 30.04.25, WDM | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 13395 | 29820 | 29820 | 15466.8 | 19557.03 | 19557.03 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29820 | 0
1101001413 | AUT/Salzburg/Tausch Leitst.-rechner | SDR | DG |  | Salzburg Linien Verkehrsbetriebe GmbH | 29.11.2024 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Schlussrechnung am 08.11.2024, WDM 2024-10-08_JSI:fehlerhafte Bestandsbewertung, man. Korrektur POC auf 11,48% | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 20093 | 8154 | 8154 | 2778.2 | 590.97 | 590.97 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8154 | 0
1101001414 | AUT/GRAZ/Umbau Straßenbahnen | SDR | ANH |  | Holding Graz - Kommunale Dienstleistungen GmbH | 30.11.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 12685 | 127806 | 127806 | 63424.74 | 31604.66 | 32373.12 | 768.46 | 0.432 | 0.5104 | 4975.11 | 10019.9904 | 65232.1824 | 10019.99
1101001415 | DE/Wuppertal/WSW/Citycomp Garantie | RAH | DG |  |  | 31.08.2025 | 2025 | 10 |  | EUR |  | 11.11.2024: GW-Verlängerung soll über den Service Contract abgewickelt werden, kein POC | Manual | POC |  |  | C_EXT | 14190 |  | 0 | 8076 | 8076 | 8076 | 0 | 0 | 0 | 0
1101001416 | DE/Halle/HAVAG/IBN FGZ zweitürig | FA | ANH |  | Hallesche Verkehrs AG | 11.11.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice 30.04.25, TON | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 12700 | 2247 | 2247 | 1031 | 446 | 446 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2247 | 0
1101001417 | DE/München/Gevas/SchnittstelleC-Cal | FA | VM |  | GEVAS software GmbH | 31.10.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice 29.10.2025, SLO | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 20175 | 70000 | 148659.36 | 48409.06 | 48547.76 | 48547.76 | 0 | 1 | 1 | 0 | -8659.36 | 70000 | -8659.36
1101001418 | CH/Stadler AG/1xCOPILOTpc3+Rack_HTM | SDR | DMT |  | Stadler Rail Schweiz AG | 31.12.2024 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Schlussrechnung am 28.11.2024, NMA | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 15987 | 8206.9 | 8206.9 | 4288.97 | 3123.9 | 3123.9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8206.9 | 0
1101001419 | DE/Hof/HofBus/2xAPC inkl. IBN | FA | ANH |  | HofBus GmbH | 31.10.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 12775 | 10954 | 10954 | 5219.44 | 4171.4 | 4171.4 | 0 | 0.5952 | 0.7992 | 1064.88 | 2234.616 | 8754.4368 | 2234.62
1101001420 | VAE-LLC/Dubai/RTA/ITCS Training | NSC | MCC |  | Init Innovation Traffic Systems LLC | 31.10.2025 | 2025 | 10 | AED | EUR | 4.2578 | Final Invoice 24.10.2025, SLO MEC 08.2025_FA/ERV: POC angepasst durch Abrechnungen in 08 MEC 07.2025: Keine Abrechnung in 07 daher POC unverändert MEC 02.2025: Da HGB Teilrechnung entsprechenden POC Umsatz ausgewiesen (ktr) ACHTUNG: Grundsätzlich keine POC-IC Rechnungen buchen und versenden!! Kein POC, Training | Manual | POC_IC | 2 | Invoiced/Closed | C_740 | 20128 | 159901.52 | 38980.67 | 24366.6 | 20973.36 | 20973.36 | 0 | 0.9485 | 1 | 0 | 8234.9283 | 159901.52 | 1934.1
1101001421 | LUX/SalesLentz/2xFzg.Ausr.Inst. IBN | SDR | ABR |  | SLA S.A. | 31.12.2024 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Schlussrechnung 27.12.2024, ISM | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 16281 | 125 | 1894.5 | 5048 | 1001.98 | 1001.98 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 125 | 0
1101001422 | VAE-LLC/Dubai/RTA/UnpaidTripsAPC | NSC | ZAN |  | Init Innovation Traffic Systems LLC | 30.09.2026 | 2025 | 10 | AED | EUR | 4.2578 | MEC 05.2025: POC Method auf Actual 20241209_MIT: just training, kein POC | Actual Cost | POC_IC | 2 | Planned | C_740 | 20128 | 200320.58 | 48834.03 | 20026 | 8446.31 | 8446.31 | 0 | 0.4218 | 0.4218 | 0 | 0 | 84495.2206 | 0
1101001424 | DE/Gießen/MIT.Bus/MOBILEstatisctis | FA | PZ |  | MIT.BUS GmbH | 28.02.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice 25.03.2025; TON | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 15422 | 6014 | 6014 | 2030 | 3172.77 | 3172.77 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6014 | 0
1101001425 | LUX/Fzg.Herst./EAS SA | SDR | ABR |  | EAS SA | 29.11.2024 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Schlussrechnung am 14.11.2024, ISM | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 20059 | 2000 | 2000 | 1326.66 | 1331.1 | 1331.1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2000 | 0
1101001426 | IRL/Dublin/Dublin Bus/exit manageme | NSC | TBK |  | Dublin Bus Atha Cliath | 31.12.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 15291 | 322906.5 | 322906.5 | 34084.4 | 7206.71 | 7206.71 | 0 | 0.2088 | 0.2114 | 90.66 | 839.5569 | 68262.4341 | 839.56
1101001427 | DE/MAN//Fahrgastzählausrüstung | FA | ANH |  | MAN Truck & Bus Deutschland GmbH | 11.11.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice 08.09.2025, FFI 2024-10-08_JSI:fehlerhafte Bestandsbewertung, man. Korrektur POC auf 52,19% | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 15354 | 53796.6 | 53796.6 | 28272.9 | 25586.72 | 25586.72 | 0 | 1 | 1 | -766.9 | 0 | 53796.6 | 0
1101001428 | DE/Erlangen/ESTW/Perdis nextGEN | FA |  |  | Erlanger Stadtwerke Stadtverkehr GmbH | 31.07.2027 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | final Invoice 16.07.2025, SLO | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 16147 | 99473 | 99473 | 90430 | 90430 | 90430 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 99473 | 0
1101001429 | DE ¦ PVG ¦ Weimar - ZVT-Projekt | FA | KW |  | PVG mbH Weimarer Land | 31.12.2024 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Schlussrechnung 23.12.2024, SNT | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 15260 | 85987.28 | 85987.28 | 29261.32 | 11145.41 | 11145.41 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 85987.28 | 0
1101001430 | DE/Muelhausen/VDV KA KOSE | FA | BHS |  | Regionalbus-Gesellschaft Unstrut-Hainich- und Kyffhäuserkreis mbH | 30.06.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final invoice 25.06.2025; ISM | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 13296 | 228950.01 | 228950.01 | 83260.73 | 40501.08 | 40501.08 | 0 | 1 | 1 | 430.09 | 0 | 228950.01 | 0
1101001431 | DE/Muehlhausen/VDV-KA KOSE (2) | FA | BHS |  | Stadtbus-Gesellschaft Mühlhausen und Sonderhausen mbH | 30.06.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final invoice 25.06.2025; ISM | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 15811 | 60056.99 | 60056.99 | 23401.03 | 30748.31 | 30748.31 | 0 | 1 | 1 | 430.09 | 0 | 60056.99 | 0
1101001432 | DE/DBRegio Bus Mitte/APC Ausrüstung | FA | FRP |  | DB Regio Bus Mitte GmbH | 31.07.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoicing 31.05.25, DSK 2024-10-08_JSI:fehlerhafte Bestandsbewertung, man. Korrektur POC auf 47,70% | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 16013 | 8966.1 | 8966.1 | 6968.07 | 5968.74 | 5968.74 | 0 | 1 | 1 | -149.25 | 0 | 8966.1 | 0
1101001433 | DE/BadKreuznach/KRN/EBE-Tickets mit | FA | TBK |  | KRN Kommunalverkehr Rhein-Nahe GmbH | 30.09.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice 30.09.2025, MKW | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 16328 | 11470 | 11470 | 4169.9 | 2556.38 | 2556.38 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11470 | 0
1101001435 | DE/Düsseldorf/Rheinbahn/KopplungHFx | RAH | SLF |  | Rheinbahn AG | 30.11.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 13731 | 16650 | 16650 | 9065 | 1359.76 | 1359.76 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 2497.5 | 0
1101001436 | DE/Duisburg/DVG/Kopplung HFx | RAH | SLF |  | Duisburger Verkehrsgesellschaft AG | 30.11.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 16027 | 16650 | 16650 | 9065 | 1495.73 | 1495.73 | 0 | 0.165 | 0.165 | 0 | 0 | 2747.25 | 0
1101001438 | DE/MTH/TWSB/Gotha/Fahrgastzaehlerw. | FA | GOE |  | Thüringerwaldbahn und Straßenbahn Gotha GmbH | 31.10.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice 24.09.2025, MKW kein POC Projekt, daher Manual anpassen gemäß Umsatzrechnungen CD 30.04.2025 EUR 144.541,50 -> POC neu 90,32% | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 13995 | 160033 | 160033 | 120749.11 | 109730.24 | 109730.24 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 160033 | 0
1101001439 | DE/VAG/20x Referenzierung IRMA Mat. | FA | GOE |  | VAG Verkehrs-Aktiengesellschaft Nürnberg | 27.02.2026 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 13395 | 15400 | 15400 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 1 | 12000 | 15400 | 15400 | 15400
1101001440 | DE/Emden/SVE/8x Haltestellenanz. | RAH | MAP |  | Stadtverkehr Emden GmbH | 30.09.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice 09.09.2025, WDM 2024-10-08_JSI:fehlerhafte Bestandsbewertung, man. Korrektur POC auf 2,71% | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 15941 | 195918.4 | 195918.4 | 96212.69 | 113722.25 | 113722.25 | 0 | 1 | 1 | -64.69 | 0 | 195918.4 | 0
1101001441 | DE/Düsseld/Rheinbahn/Stromausfall | RAH | DG |  | Rheinbahn AG | 31.10.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice 31.10.2025, DSK | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 13731 | 5240.94 | 5240.94 | 1911.81 | 1722.35 | 1722.35 | 0 | 0.9009 | 1 | 0 | 519.3772 | 5240.94 | 519.38
1101001442 | DE/Suhl/SNG/Hosting PERDIS im Manda | FA | BHS |  | Städtische Nahverkehrsgesellschaft mbH Suhl/Zella-Mehlis (SNG) | 30.11.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 15775 | 3576 | 3576 | 2980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1101001443 | DE/MTH/VBN/Weitere IBIS-IP Lizenzen | FA | KW |  |  | 11.11.2025 | 2025 | 10 |  | EUR |  | falsch erfasster CRQ, storniert lt SNT 06.12.24 | Manual | POC |  |  | C_EXT | 16068 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1101001444 | DE/MTH/VBN/Umstellung Analog- auf D | FA | KW |  | Verkehrsbetriebe Nordhausen GmbH | 11.11.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Finanzprojektprojekt auf den 28.02.2025 gesetzt, ktr Schlussrechnung am 15.11.2024, SNT | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 16068 | 11865 | 11865 | 4351.2 | 6018.38 | 6018.38 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11865 | 0
1101001445 | DE/MTH/TWSB/Gotha/4x Ausrüst.+Inst. | FA | ANH |  | Thüringerwaldbahn und Straßenbahn Gotha GmbH | 11.11.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Schlussrechnung am 21.11.2024, SNT 2024-10-08_JSI:fehlerhafte Bestandsbewertung, man. Korrektur POC auf 22,13% | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 13995 | 48044 | 48044 | 21265.66 | 14146.8 | 14146.8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 48044 | 0
1101001446 | DE/Reutlingen/RSV/GTFS_Soll | FA | CSB |  | Reutlinger Stadtverkehrsgesellschaft mbH | 30.06.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final invoice 05.06.2025; WDM | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 16317 | 19152 | 19152 | 15950 | 15960 | 15960 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19152 | 0
1101001447 | INC/USA/CUMTD Speaker Test | SDR | TBK |  | INIT Inc. | 30.11.2025 | 2025 | 10 | USD | EUR | 1.1593 | MEC 01.2025: Keine IC Rechnungen, POC aus 12.2024, ktr | Actual Cost | POC_IC | 2 | Planned | C_500 | 15000 | 17171.7 | 15373.6 | 5076.4 | 997.15 | 997.15 | 0 | 0.1964 | 0.1964 | 0 | 0 | 3372.5219 | 0
1101001448 | DE/MTH/TWSB/Gotha/6x Inst. Tatra B. | FA | ANH |  | Thüringerwaldbahn und Straßenbahn Gotha GmbH | 31.10.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice 24.09.2025, MKW | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 13995 | 19598 | 19598 | 27695.86 | 17388.94 | 17388.94 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19598 | 0
1101001449 | INC/USA/CUMTD/Migration nextGen | SDR | TBK |  | INIT Inc. | 31.03.2026 | 2025 | 10 | USD | EUR | 1.1593 | MEC 01.2025: Keine IC Rechnungen, POC aus 12.2024, ktr | Actual Cost | POC_IC | 2 | Planned | C_500 | 15000 | 168461.74 | 150821.64 | 80312.27 | 21049.08 | 21049.08 | 0 | 0.1342 | 0.2621 | 10270.69 | 21546.2565 | 44153.8221 | 18585.9
1101001450 | DE/Göttingen/GÖVB/Produktschulung | FA | ANH |  | Göttinger Verkehrsbetriebe GmbH GÖVB | 11.11.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | MEC 05.2025: 100% Abgerechnet kein POC | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 15429 | 2640 | 2640 | 1684.41 | 1307.5 | 1307.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2640 | 0
1101001451 | NL/Den Haag/HTM/System Upgrade | FA | JDI |  | HTM Personenvervoer NV | 26.06.2026 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 15175 | 833859 | 833859 | 335548.05 | 34204.93 | 34583.93 | 379 | 0.0976 | 0.1031 | 1842.75 | 4586.2245 | 85970.8629 | 4586.22
1101001452 | DE/Reutlingen/RSV/Soll-Echtzeitdate | FA | ESS |  | Reutlinger Stadtverkehrsgesellschaft mbH | 31.12.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 16317 | 31006.8 | 31006.8 | 7977.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1101001453 | DE/Erlangen/ESTW/VDV452 Export DLID | FA |  |  | Erlanger Stadtwerke Stadtverkehr GmbH | 31.12.2024 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Incvoice 12.12.24, SLO | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 16147 | 8117.52 | 8117.52 | 6764.6 | 6764.6 | 6764.6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8117.52 | 0
1101001454 | DE/MTH/PRG/Nutzerlizenz MOBILE-PLAN | FA | KW |  | Personen- und Reiseverkehrs-GmbH Greiz | 31.01.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice 05.03.2025; SNT | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 15136 | 6036 | 6036 | 5030 | 5030 | 5030 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6036 | 0
1101001455 | DE/Erlangen/ESTW/Erw.Veröffentlich. | FA | CSB |  | Erlanger Stadtwerke Stadtverkehr GmbH | 31.12.2024 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice 12.12.24, SLO | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 16147 | 31132.88 | 31132.88 | 26777.4 | 26777.4 | 26777.4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31132.88 | 0
1101001456 | DE/Reutl./RSV/Serverm.+ITCS nextGen | FA | ESS |  | Reutlinger Stadtverkehrsgesellschaft mbH | 31.12.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 16317 | 375044 | 375044 | 218408.16 | 172054.2 | 172054.2 | 0 | 0.7766 | 0.7878 | 2438.87 | 4200.4928 | 295459.6632 | 4200.49
1101001457 | LUX/Stephany/1x Fzg. Ausr. + IBN | SDR | ABR |  | Administration des transports publics | 28.02.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice 20.12.24, ISM | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 16281 | 348.5 | 398.5 | 310 | 270.47 | 270.47 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 348.5 | 0
1101001458 | INC/USA/Seattle/KCM/Trolley COPpc3 | SDR | KTR |  | INIT Inc. | 31.12.2025 | 2025 | 10 | USD | EUR | 1.1593 | MEC 01.2025: Keine IC Rechnungen, POC aus 12.2024, ktr | Actual Cost | POC_IC | 2 | Planned | C_500 | 15000 | 503267.98 | 450154.47 | 188626.54 | 146211.81 | 146211.81 | 0 | 0.7751 | 0.7751 | 0 | 0 | 390083.0113 | 0
1101001459 | DE/BadKreuznach/KRN/ErweiterungMobi | FA |  |  | KRN Kommunalverkehr Rhein-Nahe GmbH | 30.04.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice 29.04.25 | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 16328 | 6168.6 | 6168.6 | 5140.5 | 5140.5 | 5140.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6168.6 | 0
1101001460 | INC/USA/Champ Urbana/CUMTD/TOUCHmdt | SDR | VM |  | INIT Inc. | 30.01.2026 | 2025 | 10 | USD | EUR | 1.1593 | MEC 08.2025 ERV-SDR: info von MDA Stundenerhöhung (+160 Std TDSW) nicht notwendig, POC Method auf Actual Cost zurückgesetzt MEC 07.2025: Planstundenerhöhung +62h fehlten in Plankosten dadurch POC Erhöhung auf 71,28% MEC 01.2025: Keine IC Rechnungen, POC aus 12.2024, ktr | Actual Cost | POC_IC | 2 | Planned | C_500 | 15000 | 42133.65 | 37721.72 | 24977.12 | 19006.86 | 19006.86 | 0 | 0.9922 | 0.761 | 0 | -9741.2999 | 32063.7077 | -8402.89
1101001461 | DE/Bremen/BSAG/Ertüchtigung Testsy. | RAH | ESS |  | Bremer Straßenbahn AG BSAG | 31.12.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 12180 | 46620 | 46620 | 22843.8 | 12122.75 | 12122.75 | 0 | 0.5307 | 0.5307 | 0 | 0 | 24741.234 | 0
1101001462 | DE/Badkreuznach/KRN/Fahrzeugausrüst | FA |  |  | KRN Kommunalverkehr Rhein-Nahe GmbH | 11.11.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Schlussrechnung 14.10.2024, SNT | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 16328 | 18131.1 | 18131.1 | 9793.15 | 7475.32 | 7475.32 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18131.1 | 0
1101001463 | DE/Lüdenscheid/MVG/EVENDpc3 Zubehör | FA | ANH |  | Märkische Verkehrsgesellschaft GmbH MVG | 07.02.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice 14.04.25, SLO | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 13213 | 5214 | 5214 | 2344.9 | 3269.27 | 3269.27 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5214 | 0
1101001465 | INC/CAN/Vancouver/Transl/Pretrip in | SDR | VM |  | INIT Inc. | 30.11.2025 | 2025 | 10 | CAD | EUR | 1.6189 | MEC 01.2025: Keine IC Rechnungen, POC aus 12.2024, ktr | Actual Cost | POC_IC | 2 | Planned | C_500 | 15000 | 67900.55 | 45200.14 | 31727.5 | 8043.49 | 8043.49 | 0 | 0.2535 | 0.2535 | 0 | 0 | 17212.7894 | 0
1101001466 | DE/BadKreuznach/KRN/Fahrzeugausrüst | FA | ANH |  | KRN Kommunalverkehr Rhein-Nahe GmbH | 31.10.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | 2024-10-08_JSI:fehlerhafte Bestandsbewertung, man. Korrektur POC auf 33,65% | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 16328 | 22919 | 22919 | 12156.93 | 3869.21 | 3869.21 | 0 | 0.3183 | 0.3183 | 0 | 0 | 7295.1177 | 0
1101001467 | DE/Gießen/MITBus/Diverse Komponente | FA | ANH |  | Stadtwerke Gießen AG | 31.08.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice 31.08.25, TON (02.09.25_KTR) 2024-10-08_JSI:fehlerhafte Bestandsbewertung, man. Korrektur POC auf 12,00% | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 12625 | 632.3 | 632.3 | 303.8 | 91.12 | 91.12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 632.3 | 0
1101001468 | DE/KA/KVV/Regiomove, Integr. Digi H | SDR | ALN |  | Karlsruher Verkehrsverbund GmbH | 31.01.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice 05.12.24, TON | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 16095 | 48760 | 48760 | 19580.4 | 27504.29 | 27504.29 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 48760 | 0
1101001469 | DE/Dresden/RVSOE/355 Evendpc3 | NSC | WNE |  | Regionalverkehr Sächsische Schweiz-Osterzgebirge GmbH | 30.06.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice 03.03.2025, DSK 2024-10-08_JSI :fehlerhafte Bestandsbewertung, man. Korrektur | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 16173 | 1868185.5 | 1868185.5 | 837079.65 | 818085.52 | 818085.52 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1868185.5 | 0
1101001470 | DE/Dresden/Beck/10 EVENDpc3 | NSC | WNE |  | Omnibusbetrieb Beck | 30.11.2024 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice 31.12.2024, DSK | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 15346 | 51893 | 51893 | 32033.41 | 23082.72 | 23082.72 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 51893 | 0
1101001471 | DE/Dresden/Wilhelm/30 EVENDpc3 | NSC | WNE |  | Omnibusbetrieb S. Wilhelm | 30.06.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice 28.02.2025, DSK | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 15343 | 155679 | 155679 | 92262.45 | 68593.24 | 68593.24 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 155679 | 0
1101001472 | DE/Düsseld./Rheinbahn/Text-toSpeech | RAH | EJ |  | Rheinbahn AG | 31.03.2026 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 13731 | 25724.4 | 25724.4 | 15348.86 | 4940.44 | 4940.44 | 0 | 0.3042 | 0.3219 | 271.95 | 455.3219 | 8280.6844 | 455.32
1101001473 | DE/Essen/Ruhrbahn/Text-to-Speech | RAH | EJ |  | Ruhrbahn GmbH | 31.03.2026 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 16031 | 16947.84 | 16947.84 | 10112.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1101001474 | DE/Duisburg/DVG/Text-to-Speech | RAH | EJ |  | Duisburger Verkehrsgesellschaft AG | 31.03.2026 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 16027 | 7767.76 | 7767.76 | 4634.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1101001475 | DE/Düsseld./Rheinbahn/Impl. Steignr | RAH | VU |  | Rheinbahn AG | 11.11.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice 31.10.2025, DSK | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 13731 | 7104 | 7104 | 2175.6 | 453.26 | 453.26 | 0 | 0.2083 | 1 | 0 | 5624.2368 | 7104 | 5624.24
1101001476 | DE/Essen/Ruhrb/Betriebsf.ausblenden | RAH |  |  | Ruhrbahn GmbH | 11.11.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 16031 | 5900.4 | 5900.4 | 4917 | 4917 | 4917 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5900.4 | 0
1101001477 | DE/MAN/NVV/2xFahrgastzählausrüstung | FA | ANH |  | MAN Truck & Bus Deutschland GmbH | 11.11.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice 08.09.2025, FFI | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 15354 | 17932.2 | 17932.2 | 9307.3 | 8422.53 | 8422.53 | 0 | 1 | 1 | -2775.04 | 0 | 17932.2 | 0
1101001479 | DE/Mittweida/RMS/UmzugMOBILEdvm-COP | FA | PZ |  | Regiobus Mittelsachsen GmbH | 30.11.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice 31.10.2025, MKW | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 13717 | 12260.4 | 12462 | 4198.6 | 770.53 | 770.53 | 0 | 0.1835 | 1 | 0 | 9973.623 | 12260.4 | 9973.62
1101001480 | DE/Dresden/Görlitzer VB/30 EVENDpc3 | NSC | WNE |  | Görlitzer Verkehrsbetriebe GmbH | 31.12.2024 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice 31.12.24, DSK | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 16178 | 155679 | 155679 | 92261.45 | 67816.64 | 67816.64 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 155679 | 0
1101001482 | DE/Dresd./SchmidtSchwarz/EVENDpc+go | NSC | WNE |  | SchmidtSchwarz GmbH & Co. KG | 30.06.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Schlussrechnung 28.02.2025, DSK | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 15348 | 69146 | 69146 | 43775.32 | 33658.82 | 33658.82 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 69146 | 0
1101001483 | VAE-LLC/Dubai/MENA/Demo equipment | NSC | VM |  | Init Innovation Traffic Systems LLC | 31.03.2025 | 2025 | 10 | AED | EUR | 4.2578 | Final Invoice 28.02.2025, SLO | Manual | POC_IC | 2 | Invoiced/Closed | C_740 | 20128 | 31675.19 | 7721.76 | 13734.84 | 14427.83 | 14427.83 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31675.19 | 0
1101001484 | DE/Wuppertal/WSW/Installation von A | NSC |  |  | WSW mobil GmbH | 11.11.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Schlussrechnung 31.12.2024, SNT | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 14190 | 1788 | 1788 | 1490 | 1490 | 1490 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1788 | 0
1101001485 | VAE-LLC/Dubai/RTA/AVM onboard HW | NSC | WDM |  | Init Innovation Traffic Systems LLC | 31.03.2025 | 2025 | 10 | AED | EUR | 4.2578 | Schlussrechnng 28.02.2025, SLO ¦ Achtung: keine POC IC Rechnung versenden 11.11.2024: kein POC, nur HW (0% gesetzt MIT) | Manual | POC_IC | 2 | Invoiced/Closed | C_740 | 20128 | 236970.24 | 57768.45 | 23943.96 | 31693.86 | 31693.86 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 236970.24 | 0
1101001486 | DE/Dresd./RBO/EVENDpc+go | NSC | MMY |  | Regionalbus Oberlausitz GmbH | 30.04.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice 30.04.25, DSK | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 13706 | 1762475.9 | 1762475.9 | 799191.83 | 778987.51 | 778987.51 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1762475.9 | 0
1101001487 | DE/Dresd./Satra/EVENDpc+go | NSC | WNE |  | SATRA Eberhardt GmbH | 30.06.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Schlussrechnung 28.02.2025, DSK | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 15325 | 27631.6 | 27631.6 | 15476.3 | 15627.77 | 15627.77 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27631.6 | 0
1101001489 | CHE/Fribourg/TPF/SAEIV | SDR | KW |  | Transports publics fribourgeois Trafic (TPF TRAFIC) SA | 30.06.2026 | 2025 | 10 | CHF | EUR | 0.92801 | Auftragseingang am 29.01.2025, ISM LOI 30.10.2024, ISM | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 20144 | 3652093.59 | 3901062.47 | 2681355.03 | 1187957.04 | 1198884.92 | 10927.88 | 0.3703 | 0.4471 | 209915.75 | 280480.7877 | 1632851.0441 | 302238.97
1101001491 | DE/Dresd./Lassak/EVENDpc+go | NSC | WNE |  | Lassak-Reisen Bautzener Busreisen | 30.06.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice 17.03.2025; DSK | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 15349 | 12063.7 | 12063.7 | 9546.43 | 8919.5 | 8919.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12063.7 | 0
1101001492 | QC/CAN/Montreal/Novabus/47 buses | SDR | ZAN |  | INIT Innovations in Transportation (Eastern Canada) Inc. | 30.04.2026 | 2025 | 10 | CAD | EUR | 1.6189 | 04.07.2025_ERV: Info von ZAN & KTR Abwicklung über dieses Projekt, daher POC Method auf Actual Cost gestellt für MEC 06.2025 27.05.2025: TON; ISM; NMA; MIT; KTR: Da Kunde den LOI jetzt über einzelne Abrufe SO bestellt wird das Projekt rückabgewickelt. Daher Finanzprojekt auf manual und 0% gesetzt Kein LOI mehr (03.25) LOI vom 07.10.24 ISM | Actual Cost | POC_IC | 2 | Planned | C_550 | 15230 | 4944917.59 | 2607368.89 | 1608090.65 | 394222.72 | 859539.41 | 465316.69 | 0.381 | 0.5345 | 232440.14 | 714705.2054 | 2643058.4519 | 441473.09
1101001493 | DE/Dresd./VG Hoyerswerda/EVENDpc+go | NSC | WNE |  | Verkehrsgesellschaft Hoyerswerda GmbH | 30.06.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice 18.03.2025; DSK | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 15744 | 141796.2 | 141796.2 | 65271.17 | 64925.67 | 64925.67 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 141796.2 | 0
1101001494 | DE/Ulm/Iveco/NVV/16x Frzg.-ausr. | FA | ANH |  | Iveco Magirus AG | 31.10.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Partially Delivered | C_EXT | 15703 | 120195.2 | 120195.2 | 124476.46 | 65888.21 | 65888.21 | 0 | 0.8655 | 0.5293 | -41844.65 | -40409.6262 | 63619.3194 | -40409.63
1101001495 | DE/Ulm/Iveco/NVV/3x Frzg.-ausr. | FA | ANH |  | Iveco Magirus AG | 30.11.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 15703 | 22536.6 | 22536.6 | 12322.89 | 12251.2 | 21776.59 | 9525.39 | 1 | 1 | 1782.38 | 0 | 22536.6 | 0
1101001496 | DE/Ulm/Iveco/NVV/32x Frzg.-ausr. | FA | ANH |  | Iveco Magirus AG | 30.04.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice 30.04.25,NMA | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 15703 | 240390.4 | 240390.4 | 131444.09 | 118637.6 | 118637.6 | 0 | 1 | 1 | -10880.19 | 0 | 240390.4 | 0
1101001497 | DE/Ulm/Iveco/NVV/2x Frzg.-ausr. | FA | ANH |  | Iveco Magirus AG | 30.04.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final invoice 05.06.2025; NMA | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 15703 | 15024.4 | 15024.4 | 8215.25 | 7096.08 | 7096.08 | 0 | 1 | 1 | -2985.02 | 0 | 15024.4 | 0
1101001498 | DE/Dresden/VG Meißen/250 EVENDpc3 | NSC | WNE |  | Verkehrsgesellschaft Meißen mbH | 30.06.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice 28.02.2025, DSK | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 15326 | 1297325 | 1297325 | 566750.46 | 562236.13 | 562236.13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1297325 | 0
1101001499 | DE/DB/Einführung IBIS-IP | FA | VM |  | DB Regio AG, Zentrale Bus DB Brick | 07.01.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final invoice Date 30.04.25, DSK Bestellung erfasst am 28.11.2024, DSK LOI 08.10.2024, DSK | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 16359 | 31200 | 31200 | 14504 | 1541.07 | 1541.07 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31200 | 0
1101001500 | SWE/Stockholm/SL/Wifi to 4G | NSC | VM |  | AB Storstockholms Lokaltrafik | 31.03.2025 | 2025 | 10 | SEK | EUR | 10.9213 | Final invoice Date 30.04.25, SLO | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 13885 | 393100 | 34602.65 | 11603.2 | 5574.99 | 5574.99 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 393100 | 0
1101001501 | INC/Everett/CT TBT Navigation | NSC | VM |  | INIT Inc. | 30.11.2025 | 2025 | 10 | USD | EUR | 1.1593 | MEC 01.2025: Keine IC Rechnungen, POC aus 12.2024, ktr | Actual Cost | POC_IC | 2 | Planned | C_500 | 15000 | 25847.04 | 23593.83 | 17404.8 | 3218.13 | 3218.13 | 0 | 0.1849 | 0.1849 | 0 | 0 | 4779.1177 | 0
1101001504 | INC/USA/Vancouver NF 15 Buses CTRAN | SDR | VM |  | INIT Inc. | 31.10.2025 | 2025 | 10 | USD | EUR | 1.1593 | Final Invoice 22.09.2025, SYS MEC 01.2025: Keine IC Rechnungen, POC aus 12.2024, ktr | Manual | POC_IC | 2 | Invoiced/Closed | C_500 | 15000 | 55473.55 | 47229.22 | 34226.52 | 33553.01 | 33553.01 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 55473.55 | 0
1101001505 | NL/Deventer/Keolis/MOBILEchargeCMS | FA | JDI |  | Keolis Nederland B.V. | 19.12.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Teilrechnung CML aus 10 wurde in 11 storniert. | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 15270 | 236000 | 236000 | 196667 | 155166.67 | 155166.67 | 0 | 0.789 | 0.789 | 0 | 0 | 186204 | 0
1101001506 | LUX/Emile Frisch/3x Frzg.-Inst. | SDR | ABR |  | Autocars Emile Frisch SARL | 31.08.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice, 16.09.2025 ISM | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 16281 | 50 | 1236.9 | 497.7 | 633.54 | 633.54 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50 | 0
1101001507 | LUX/Vandivinit/1x Frzg.-Inst. | SDR | ABR |  | Administration des transports publics | 30.04.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | final invoice 24.07.25, ISM LUX | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 16281 | 225 | 225 | 263.14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 225 | 0
1101001509 | DE/BadKreuznach/KRN/MOBILE-PLAN Nut | FA | DG |  | KRN Kommunalverkehr Rhein-Nahe GmbH | 11.11.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice 30.10.2025, MKW | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 16328 | 18776 | 18776 | 13883 | 13958 | 13958 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18776 | 0
1101001510 | DE/Seelingstädt/Piehler/PAswitch | FA | VM |  | Busbetrieb Piehler GmbH & Co. KG | 11.11.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice 23.12.24, SNT | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 20168 | 13160 | 13160 | 5551.22 | -112.8 | -112.8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13160 | 0
1101001511 | LUX/Busb/Mosea/4x Fzg Ausr.inkl IBN | SDR | ABR |  | Administration des transports publics | 30.11.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 16281 | 10234.2 | 10234.2 | 5047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1101001512 | DE/Frankfurt/VGF/Umsetzung KA-Kontr | SDR | SLF |  | Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH | 30.11.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 12585 | 115440 | 115440 | 37710.4 | 9092.95 | 9092.95 | 0 | 0.2352 | 0.2411 | 223.23 | 681.096 | 27832.584 | 681.1
1101001514 | PL/MAN/VBN/Documentation | FA |  |  | MAN Bus Sp. z.o.o. | 31.03.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice Date 09.04.25, FFI | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 13202 | 1450 | 1450 | 767.6 | 621.18 | 621.18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1450 | 0
1101001516 | DE/BadKreuznach/KRN/ITCS-Arbeitspla | FA | TBK |  | KRN Kommunalverkehr Rhein-Nahe GmbH | 31.03.2026 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 16328 | 33550 | 33550 | 9065 | 2107.63 | 2107.63 | 0 | 0.2175 | 0.2325 | 135.98 | 503.25 | 7800.375 | 503.25
1101001517 | DE/BadKreuznach/KRN/MOBILE-PLAN Opt | FA | TBK |  | KRN Kommunalverkehr Rhein-Nahe GmbH | 30.09.2026 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 16328 | 295243.2 | 295243.2 | 239287.2 | 1223.8 | 1223.8 | 0 | 0.0044 | 0.0051 | 181.3 | 206.6702 | 1505.7403 | 206.67
1101001518 | DE/Wuppertal/WSW/Erweiterung COPILO | RAH | VM |  | WSW mobil GmbH | 31.07.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | final Invoice 24.07.2025, MKW | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 14190 | 18870 | 18870 | 6164.2 | 1189.34 | 1189.34 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18870 | 0
1101001519 | DE/Hamburg/VHH/Unterst. IT-Veränd. | RAH | CEM |  | Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein GmbH | 30.06.2026 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 16034 | 29600 | 29600 | 20504 | 16220.85 | 16220.85 | 0 | 0.5303 | 0.7911 | 5348.37 | 7719.68 | 23416.56 | 7719.68
1101001520 | DE/Erlangen/ESTW/MOBILE-PERDIS: Anp | FA |  |  | Erlanger Stadtwerke Stadtverkehr GmbH | 11.11.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice 30.04.25, SNT | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 16147 | 19811 | 19811 | 16509.2 | 16509.2 | 16509.2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19811 | 0
1101001521 | DE/Heilbronn/SWHN/ITCS+Bordrechner | FA | HP |  | Stadtwerke Heilbronn GmbH (SWHN) | 25.06.2026 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 20146 | 1270427.41 | 1270427.41 | 1295967.17 | 174869.19 | 517483.96 | 342614.77 | 0.2675 | 0.3993 | 172603.27 | 167442.3326 | 507281.6648 | 167442.33
1101001522 | DE/Ulm/RAB/MOBILE-PLAN Schulungen | FA | MCC |  | Regionalverkehr Alb-Bodensee GmbH | 11.11.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice 15.5.25, DSK | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 12315 | 3576 | 3576 | 2980 | 2980 | 2980 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3576 | 0
1101001523 | DE/BadKreuznach/KRN/Schulungs- und | FA | MCC |  | KRN Kommunalverkehr Rhein-Nahe GmbH | 11.11.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 16328 | 7495 | 7495 | 6192.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1101001524 | LUX/Busbetr./Sammel Rg IBN Sensoren |  |  |  | Administration des transports publics | 31.10.2024 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Schlussrechnung 28.10.2024, ISM | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 16281 | 60647.2 | 60647.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 60647.2 | 0
1101001525 | DE/DB Regio NRW/Werkstattschulung | FA | ANH |  | DB Regio AG Region NRW | 11.11.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice 29.04.25, DSK | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 16111 | 2390 | 2390 | 1491.5 | 1889.56 | 1889.56 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2390 | 0
1101001526 | DE/HofheimWallau/RMV/RMVall-in – di | FA | ESS |  | Rhein-Main-Verkehrsverbund GmbH | 31.12.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 15933 | 146520 | 146520 | 47863.2 | 10832.9 | 10832.9 | 0 | 0.2263 | 0.2263 | 0 | 0 | 33157.476 | 0
1101001527 | DE/Trier/SWT/Einpflege Tarifmatrix | RAH | FBK |  | Stadtwerke Trier Verkehrs-GmbH | 11.11.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice 07.05.25, MKW | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 13985 | 2220 | 2220 | 725.2 | 181.31 | 181.31 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2220 | 0
1101001528 | TR/MAN/FMO/Projektierung | FA | ANH |  | Man Türkiye A.S | 11.11.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice 30.5.25, FFI | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 15296 | 6525 | 6525 | 3456.42 | 3017.16 | 3017.16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6525 | 0
1101001529 | DE/Trierweiler/MKR/Einpflege Tarifm | RAH | FBK |  | Müller-Kylltal-Reisen GmbH | 11.11.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 13298 | 2220 | 2220 | 725.2 | 113.32 | 113.32 | 0 | 0.1563 | 0.1563 | 0 | 0 | 346.986 | 0
1101001530 | DE/Erlangen/ESTW/Editor MOBILEstat | FA | SFR |  | Erlanger Stadtwerke Stadtverkehr GmbH | 11.11.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice 15.5.25, SLO | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 16147 | 5000 | 5000 | 725.2 | 158.65 | 158.65 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5000 | 0
1101001533 | SW/Stockholm/SL/Upgr. depot server | NSC | KW |  | AB Storstockholms Lokaltrafik | 30.09.2025 | 2025 | 10 | SEK | EUR | 10.9213 | Final invoice 30.04.25, SLO | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 13885 | 116446.5 | 10083.17 | 3746 | 2738.35 | 2738.35 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 116446.5 | 0
1101001534 | DE/Halle/HAVAG/Material+IBN MGT-K | FA | GOE |  | Hallesche Verkehrs AG | 31.03.2026 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Partially Delivered | C_EXT | 12700 | 54808 | 54808 | 25923.2 | 20476.8 | 20476.8 | 0 | 0.7899 | 0.7899 | 0 | 0 | 43292.8392 | 0
1101001535 | DE/München/SWM/Abschaltung Server | FA | JDI |  | Stadtwerke München GmbH | 22.12.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 15138 | 55236 | 55236 | 38485.7 | 5529.81 | 5529.81 | 0 | 0.1547 | 0.1437 | 362.62 | -607.596 | 7937.4132 | -607.6
1101001536 | SWE/Stockholm/SL/Support lifecycl. | NSC | KW |  | AB Storstockholms Lokaltrafik | 30.09.2025 | 2025 | 10 | SEK | EUR | 10.9213 | Final invoice Date 30.04.25, SLO | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 13885 | 42365 | 3629.47 | 362.6 | 702.54 | 702.54 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 42365 | 0
1101001537 | UK/GB/Nottingham/NCT/14 replacement | RAH | WDM |  | INIT UK - Innovations in Transportation Ltd | 15.05.2025 | 2025 | 10 | GBP | EUR | 0.87986 | Final Invoice 27.5.25, DCO 20241208_MIT: only HW, kein POC | Manual | POC_IC | 2 | Invoiced/Closed | C_300 | 15450 | 212193.91 | 255849.51 | 97846.07 | 86352.18 | 86352.18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 212193.91 | 0
1101001538 | DE/BadKreuznach/KRN/Fahrzeugerweite | FA | ANH |  | KRN Kommunalverkehr Rhein-Nahe GmbH | 11.11.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice 15.5.25, MKW | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 16328 | 16577.9 | 16577.9 | 8928.34 | 8596.31 | 8596.31 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16577.9 | 0
1101001539 | DE/Ravensburg/StadtRV/AnbindungAFZS | FA | GOE |  | Stadt Ravensburg - Stadtplanungsamt | 30.11.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice 30.09.2025, DSK (Rückstellung vorhanden) | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 20193 | 55860 | 55860 | 40429.9 | 9037.84 | 9037.84 | 0 | 1 | 1 | 407.93 | 0 | 55860 | 0
1101001540 | DE/Erlangen/ESTW/Umstellen Haltest. | FA | VM |  | Erlanger Stadtwerke Stadtverkehr GmbH | 31.10.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 16147 | 14764 | 14764 | 10524.6 | 11204.5 | 11204.5 | 0 | 0.3058 | 1 | 7986.4 | 10249.1688 | 14764 | 10249.17
1101001541 | LUX/WEMobility/1x Fzg Ausr.inkl IBN | SDR | ANH |  | Administration des transports publics | 19.12.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 16281 | 373.5 | 373.5 | 207.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1101001542 | DE/CarMedialab/KCM/COPILOTpcSWext | SDR | VM |  | CarMedialab GmbH | 30.11.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC_IC | 2 | Planned | C_210 | 15172 | 41280 | 41280 | 18855.2 | 5242.39 | 5242.39 | 0 | 0.1963 | 0.278 | 1541.07 | 3372.576 | 11475.84 | 3372.58
1101001544 | DE/BadKreuznach/KRN/Direkte Auswahl | FA | VM |  | KRN Kommunalverkehr Rhein-Nahe GmbH | 31.10.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 16328 | 19000 | 19000 | 6207.71 | 725.2 | 725.2 | 0 | 0.1168 | 0.1168 | 0 | 0 | 2219.2 | 0
1101001545 | DE/Halle/HAVAG/BeschaffungneuerBord | FA | TBK |  | Hallesche Verkehrs AG | 31.07.2027 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Bestellung kam rein 17.12.24 LOI 12.11.2024, SNT | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 12700 | 2738415.66 | 2738415.66 | 1274990.93 | 398351.57 | 811984.89 | 413633.32 | 0.6316 | 0.6369 | 6760.75 | 14513.603 | 1744096.9339 | 14513.6
1101001546 | DE/DaimlerBuses/RB/Fahrzeugplanung | RAH | ANH |  | Daimler Buses GmbH | 31.10.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Partially Delivered | C_EXT | 15426 | 406437 | 406437 | 205267.53 | 195174.72 | 195174.72 | 0 | 0.4159 | 0.9508 | 109807.19 | 217403.1513 | 386440.2996 | 217403.15
1101001547 | DE/BadKreuznach/KRN/Installation IT | FA | DG |  | KRN Kommunalverkehr Rhein-Nahe GmbH | 11.11.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | final Invoice 24.07.2025, MKW | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 16328 | 9768 | 9768 | 4351.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9768 | 0
1101001548 | DE/Aalen/OVA/Schnittstelle MOBILEva | FA | BAW |  | OVA-Omnibus-Verkehr Aalen | 30.11.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 15882 | 14800 | 14800 | 7977.2 | 5121.73 | 5121.73 | 0 | 0.642 | 0.642 | 0 | 0 | 9501.6 | 0
1101001549 | DE/BadKreuznach/KRN/InstallationITC | FA | DG |  | KRN Kommunalverkehr Rhein-Nahe GmbH | 11.11.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 16328 | 4484 | 4484 | 2175.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1101001550 | A/SalzburgAG/Außenansage Sehbehind. | SDR | MM |  | Salzburg Linien Verkehrsbetriebe GmbH | 31.08.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | final Invoice 31.07.25, ISM | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 20093 | 49682.4 | 49682.4 | 12461.44 | 7957.1 | 7957.1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 49682.4 | 0
1101001551 | DE/Heilbronn/NVH/ITCS+Bordrechner | FA | HP |  | NVH Nahverkehr Hohenlohekreis | 16.03.2026 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 20203 | 1809032.52 | 1809032.52 | 1398289.08 | 1152895.86 | 1267823.13 | 114927.27 | 0.8614 | 0.9067 | 101406.44 | 81949.1732 | 1640249.7859 | 81949.17
1101001552 | DE/Karlsruhe/AVG/Erweiterung Transa | SDR | PZ |  | Albtal-Verkehrs-Gesellschaft mbH | 11.11.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice 16.12.24, SLO | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 12098 | 11000 | 11000 | 5439 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11000 | 0
1101001553 | DE/Ingolstadt/VGI/VPN-Tunnel | FA | DG |  | Verkehrsverbund Großraum Ingolstadt AöR | 14.04.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice 14.04.25, SLO | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 16357 | 1480 | 1480 | 725.2 | 407.93 | 407.93 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1480 | 0
1101001554 | NL/Deventer/Keolis/85xadd.equipment | FA | ANH |  | Keolis Nederland B.V. | 30.04.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice 14.5.25, SLO | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 15270 | 121417 | 121417 | 73743.52 | 47472.91 | 47472.91 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 121417 | 0
1101001555 | DE/MTH/JNV/Softwareanpassung COPILO | FA | VM |  | Jenaer Nahverkehr GmbH | 30.04.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice 29.04.25, SNT | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 16263 | 2960 | 2960 | 1450.4 | 362.6 | 362.6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2960 | 0
1101001556 | DE/Ulm/RAB/LSA Linie aus DS001 | FA | VM |  | Regionalverkehr Alb-Bodensee GmbH | 31.12.2024 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Schlussrechnung 20.02.2025, DSK | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 12315 | 13800 | 13800 | 8339.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13800 | 0
1101001558 | DE/Gotha/NVG/VDV 452 Importe | FA | CSB |  | Landratsamt Gotha | 11.11.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | final Invoice 31.07.2025, MKW | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 16193 | 42445.2 | 84890.4 | 35371 | 35371 | 35371 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 42445.2 | 0
1101001559 | LUX/ATP/Erw. IFA Fzg. | SDR | BHS |  | Administration des transports publics | 31.12.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Delivered | C_EXT | 16281 | 3002788.75 | 3002788.75 | 1727422.22 | 348105.08 | 562799.7 | 214694.62 | 0.3003 | 0.3258 | 43979.25 | 76571.1131 | 978308.5748 | 76571.11
1101001560 | DE/BadLangensalza/STK/VDV-KA Aktion | FA | BHS |  | Salza-Tours König OHG | 30.04.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice 30.04.25, SNT | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 13802 | 3892.37 | 3892.37 | 1458.2 | 533.97 | 533.97 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3892.37 | 0
1101001561 | DE/BadSalzungen/VUW/VDV-KA Aktionsl | FA | BHS |  | Verkehrsunternehmen Wartburgmobil (VUW) gkAöR | 30.04.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice 16.5.25, MKW | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 16042 | 64401.08 | 64401.08 | 24140.43 | 579.3 | 579.3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 64401.08 | 0
1101001562 | DE/Menteroda/ORS/VDV-KA Aktionslist | FA | BHS |  | Omnibusbetrieb und Reiseservice - Olaf Weingart e.K. | 30.04.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice 19.5.25, MKW | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 13404 | 4600.08 | 4600.08 | 1723.08 | 624.63 | 624.63 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4600.08 | 0
1101001563 | DE/Gotha/NVG/VDV-KA Aktionslistenma | FA | BHS |  | Nahverkehrsgesellschaft des Landkreises Gotha mbH (NVG) | 30.04.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final invoice 05.06.2025; MKW | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 16129 | 37154.47 | 37154.47 | 13926.67 | 579.3 | 579.3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 37154.47 | 0
1101001564 | DE/Gotha/NVG/Schnittstelle Zähldate | FA | PZ |  | Nahverkehrsgesellschaft des Landkreises Gotha mbH (NVG) | 31.08.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice 13.08.25, MKW (02.09.25_KTR) | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 16129 | 6808 | 6808 | 2900.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6808 | 0
1101001567 | DE/Regensburg/SMO/Einführung eines | FA | FBK |  | das Stadtwerk Regensburg.Mobilität GmbH | 31.12.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 20126 | 2847569.33 | 2847569.33 | 2552469.47 | 1023057.6 | 1332701.03 | 309643.43 | 0.4254 | 0.5221 | 239511.34 | 275359.9542 | 1486715.9472 | 275359.95
1101001569 | DE/Duisburg/DVG/VoC-Console | RAH | DMT |  | Duisburger Verkehrsgesellschaft AG | 31.10.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | 06.11.25, DSK Rechnung storniert, neuer Kundenauftrag Final Invoice 30.09.2025; DSK | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 16027 | 23486 | 23486 | 13699.22 | 5750.89 | 9822.86 | 4071.97 | 1 | 0.717 | 4338.17 | -6646.538 | 16839.462 | -6646.54
1101001570 | DE/Karlsruhe/SWEG/1xFZG-Ausr.VBK | SDR | ANH |  | SWEG Südwestdeutsche Landesverkehrs-GmbH | 11.11.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Schlussrechnung 31.12.2024, TON | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 16303 | 9803.6 | 9803.6 | 4813.56 | 4697.44 | 4697.44 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9803.6 | 0
1101001573 | INIT UK/GB/Birmingham/NXWM/Repairs | RAH | TON |  | INIT UK - Innovations in Transportation Ltd | 30.09.2025 | 2025 | 10 | GBP | EUR | 0.87986 | Final invoice 10.06.2025, DCO 20241208_MIT: only HW, kein POC | Manual | POC_IC | 2 | Invoiced/Closed | C_300 | 15450 | 1428.06 | 1710.56 | 650.62 | 524.2 | 524.2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1428.06 | 0
1101001574 | INC/USA/NF/YRT 75 Vehicles | SDR | TBK |  | INIT Inc. | 31.12.2025 | 2025 | 10 | USD | EUR | 1.1593 | MEC 01.2025: Keine IC Rechnungen, POC aus 12.2024, ktr | Actual Cost | POC_IC | 2 | Planned | C_500 | 15000 | 78189.8 | 74270.54 | 38435.41 | 660.86 | 660.86 | 0 | 0.0101 | 0.0172 | 271.95 | 555.1476 | 1344.8646 | 478.87
1101001575 | LUX/ATP/Lizenzerweiterung | SDR | CSB |  | Administration des transports publics | 31.12.2029 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice 27.12.24, ISM | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 16281 | 160820 | 160820 | 69000 | 60000 | 60000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 160820 | 0
1101001576 | LUX/ATP/Erw. zu ITCS nextGen | SDR |  |  |  | 31.12.2029 | 2025 | 10 |  | EUR |  | Storno ISM | Manual | POC |  |  | C_EXT | 16281 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1101001577 | LUX/ATP/ITCS nextGen | SDR |  |  |  | 31.12.2029 | 2025 | 10 |  | EUR |  | Storno ISM | Manual | POC |  |  | C_EXT | 16281 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1101001579 | DE/Hanau/HSB/MOBILEmodi | FA | ESS |  | Hanauer Straßenbahnen GmbH | 31.10.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice 14.08.25, MKW (02.09.25_KTR) | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 12742 | 31325.8 | 31325.8 | 12659.19 | 9000.71 | 9516.7 | 515.99 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31325.8 | 0
1101001579 | DE/Hanau/HSB/MOBILEmodi | FA | ESS |  | Hanauer Straßenbahnen GmbH | 31.10.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice 14.08.25, MKW (02.09.25_KTR) | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 12742 | 31325.8 | 31325.8 | 12659.19 | 9000.71 | 9516.7 | 515.99 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31325.8 | 0
1101001580 | DE/Kassel/NVV/Nachrüstung von 2 Set | FA | ANH |  | Käberich Omnibusbetrieb Inh. Thomas Reichwein | 11.11.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice 30.04.25, SNT | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 16055 | 15024.1 | 15024.1 | 8001.6 | 14259.37 | 14259.37 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15024.1 | 0
1101001581 | DE/Magdeburg/MVB/LSA Beeinflussung | FA | JDI |  | Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG | 31.12.2026 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 15137 | 73112 | 73112 | 30458.4 | 10379.46 | 10379.46 | 0 | 0.1548 | 0.3408 | 5665.66 | 13598.832 | 24916.5696 | 13598.83
1101001582 | DE/Duisburg/DVG/Abfahrtscountdown | RAH | VM |  | Duisburger Verkehrsgesellschaft AG | 31.05.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice 26.05.25, DSK | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 16027 | 28405.52 | 28405.52 | 17319.6 | 10339.56 | 10339.56 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28405.52 | 0
1101001583 | LUX/Emile Weber/2 x Fzg.-Inst. | SDR | ABR |  | Administration des transports publics | 30.10.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice 25.09.2025, ISM | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 16281 | 976.9 | 976.9 | 442.51 | 601.08 | 601.08 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 976.9 | 0
1101001584 | LUX/Emile Weber/3 x Fzg.-Inst. | SDR | ABR |  | Administration des transports publics | 19.12.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 16281 | 1111.9 | 1111.9 | 497.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1101001585 | DE/Heilbronn/KVSH/ITCS+Bordrechner | FA | HP |  | KreisVerkehr Schwäbisch Hall GmbH | 26.02.2027 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 13083 | 3673204.18 | 3673204.18 | 2844308.61 | 393249.57 | 1054596.39 | 661346.82 | 0.1662 | 0.3708 | 593521.63 | 751537.5752 | 1362024.1099 | 751537.58
1101001586 | LUX/Stephany/2x Fzg.-Ausr. + Inst. | SDR | ABR |  | Administration des transports publics | 31.10.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice 16.09.2025, ISM | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 16281 | 1016.9 | 1306.9 | 2511.87 | 2153.41 | 2153.41 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1016.9 | 0
1101001587 | CH/Neuchâtel/VDV-736 Interface | SDR | SEF |  | Transports Publics Neuchâtelois SA TransN | 25.11.2025 | 2025 | 10 | CHF | EUR | 0.92801 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 15267 | 30118 | 32443.56 | 9427.6 | 2187.4 | 2187.4 | 0 | 0.232 | 0.232 | 0 | 0 | 6987.376 | 0
1101001590 | DE/Mühlhausen/Schnittst.Datenimport | FA | CSB |  | Regionalbus-Gesellschaft Unstrut-Hainich- und Kyffhäuserkreis mbH | 11.11.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 13296 | 49210 | 49210 | 37520.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1101001591 | INC/USA/St. Louis/Siemens 55 LRV | SDR | VM |  | INIT Inc. | 31.12.2027 | 2025 | 10 | USD | EUR | 1.1593 | MEC 01.2025: Keine IC Rechnungen, POC aus 12.2024, ktr | Actual Cost | POC_IC | 2 | Planned | C_500 | 15000 | 203499.45 | 193172.45 | 72520 | 1065.18 | 1065.18 | 0 | 0.0147 | 0.0147 | 0 | 0 | 2991.4419 | 0
1101001592 | LUX/ATP/LOI Einbaumaterial MONATsp2 |  | TON |  |  | 11.11.2025 | 2025 | 10 |  | EUR |  | LOI 12.12.2024, ISM | Manual | POC | 2 |  | C_EXT | 16281 |  | 0 | 0 | 1061.66 | 26406.01 | 25344.35 | 0 | 0 | -0.01
1101001593 | CH/Neuchâtel/Headsigns without CU-B | SDR | VM |  | Transports Publics Neuchâtelois SA TransN | 31.01.2025 | 2025 | 10 | CHF | EUR | 0.92801 | Final Invoice 16.12.24, ISM | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 15267 | 23310 | 25102.57 | 7614.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23310 | 0
1101001594 | INC/USA/San Diego/MTS Reduced Fare | FA | BAW |  | INIT Inc. | 30.06.2025 | 2025 | 10 | USD | EUR | 1.1593 | Final invoice 17.06.2025; SYS MEC 01.2025: Keine IC Rechnungen, POC aus 12.2024, ktr | Manual | POC_IC | 2 | Invoiced/Closed | C_500 | 15000 | 21505 | 20465.94 | 8339.8 | 5892.27 | 5892.27 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21505 | 0
1101001595 | DE/Ingolstadt/VGIZV/Erweiterung VGI | RAH | ESS |  | Verkehrsverbund Großraum Ingolstadt AöR | 31.07.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final invoice 30.06.2025; SLO | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 16357 | 358963.86 | 358963.86 | 188237.22 | 225514.17 | 225514.17 | 0 | 1 | 1 | 133.69 | 0 | 358963.86 | 0
1101001596 | DE/Düsseldorf/Rheinb./Statusabfrage | RAH | VM |  | Rheinbahn AG | 31.10.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice 31.10.2025 | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 13731 | 14430 | 14430 | 6889.4 | 1087.81 | 1087.81 | 0 | 0.1579 | 1 | 0 | 12151.503 | 14430 | 12151.5
1101001599 | INC/USA/Seattle/ORCA KT Ticket | SDR | FD |  | INIT Inc. | 19.12.2025 | 2025 | 10 | USD | EUR | 1.1593 | MEC 01.2025: Keine IC Rechnungen, POC aus 12.2024, ktr | Actual Cost | POC_IC | 2 | Planned | C_500 | 15000 | 35902.09 | 34168.06 | 13778.8 | 8770.45 | 8770.45 | 0 | 0.6365 | 0.6365 | 0 | 0 | 22851.6803 | 0
1101001600 | INC/USA/Portland/TriMet/Elevator Co | NSC | ZAN |  | INIT Inc. | 31.08.2025 | 2025 | 10 | USD | EUR | 1.1593 | MEC 01.2025: Keine IC Rechnungen, POC aus 12.2024, ktr | Manual | POC_IC | 2 | Invoiced/Closed | C_500 | 15000 | 159562.23 | 151869.14 | 50050.63 | 50064.48 | 50064.48 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 159562.23 | 0
1101001602 | DE¦Nürnberg¦VAG¦Schnittstelle APC | FA | PZ |  | VAG Verkehrs-Aktiengesellschaft Nürnberg | 31.10.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 13395 | 14430 | 14430 | 4713.8 | 2674.22 | 2674.22 | 0 | 0.5673 | 0.5673 | 0 | 0 | 8186.139 | 0
1101001604 | Austria/Salzburg/Migr. MOBILEforms | SDR | VU |  | Salzburg Linien Verkehrsbetriebe GmbH | 19.12.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 20093 | 6600 | 6600 | 2175.6 | 1291.78 | 1291.78 | 0 | 0.5938 | 0.5938 | 0 | 0 | 3919.08 | 0
1101001605 | France/Avignon/Bus./4 x Equipements | NSC | ANH |  | Dietrich Véhicules S.A.R.L. | 31.01.2026 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 15845 | 19032.2 | 19032.2 | 10273.49 | 9818.34 | 9906.34 | 88 | 0.8329 | 0.9643 | 1349.46 | 2500.8311 | 18352.7505 | 2500.83
1101001607 | DE/Osnabrück/PlaNos/Motics-Lizenzen | SDR | ESS |  | PlaNos Planung Nahverkehr Osnabrück GmbH | 30.11.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice 30.09.2025, KTR MEC 07.2025_ERV: nach RS mit SDR Projektfortschritt unklar Analyse bis MEC 08.2025 POC auf 12,5% belassen MEC 06.2025_ERV: Anpassung POC auf Vormonatswert 12,5 %, da Umbuchung in Basisentwicklung enthalten und der tatsächliche Fortschritt zu analysieren ist | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 20117 | 68324 | 68324 | 725.2 | 2991.48 | 2991.48 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 68324 | 0
1101001609 | DE/Osnabrück/SWO/Kontrollmöglichkei | SDR | ESS |  | SWO Mobil GmbH | 30.11.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice 30.09.2025, KTR | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 20018 | 125141.6 | 125141.6 | 9427.6 | 1199.32 | 1199.32 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 125141.6 | 0
1101001610 | DE/Nordhausen/VBN/Umsetzung IPv6 | FA | DG |  | Verkehrsbetriebe Nordhausen GmbH | 11.11.2026 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 16068 | 15610 | 15610 | 12813 | 5634.08 | 5634.08 | 0 | 0.422 | 0.4397 | 226.63 | 276.297 | 6863.717 | 276.3
1101001611 | DE/Biberach/SWBC/Umrüstung der PIDs | FA | VM |  | Stadtwerke Biberach GmbH | 11.11.2026 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 15370 | 37120 | 37120 | 14504 | 14966.44 | 14966.44 | 0 | 0.9381 | 1 | 1359.75 | 2297.728 | 37120 | 2297.73
1101001612 | DE/BadKreuznach/KRN/6xFahrzeugausrü | FA | ANH |  | KRN Kommunalverkehr Rhein-Nahe GmbH | 11.11.2026 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | final Invoice 28.07.2025, MKW | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 16328 | 108071.4 | 108071.4 | 56593.85 | 50450.74 | 50450.74 | 0 | 1 | 1 | -2026.81 | 0 | 108071.4 | 0
1101001614 | A/Hold. Graz/Callmanager 15 Update | SDR | CEM |  | Holding Graz - Kommunale Dienstleistungen GmbH | 31.07.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Rückstlelungsprojekt offen Final invoice 30.06.2025; ISM | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 12685 | 199673.92 | 199673.92 | 128554.39 | 103091.94 | 103091.94 | 0 | 1 | 1 | 560.95 | 0 | 199673.92 | 0
1101001625 | DE/Düsseldorf/Rheinbahn/VoC-Konsole | RAH | DMT |  | Rheinbahn AG | 11.11.2026 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 13731 | 11157 | 11157 | 6947.48 | 6891.85 | 6891.85 | 0 | 0.9792 | 0.992 | 88.74 | 142.8096 | 11067.744 | 142.81
1101001626 | LUX/Busbet/TICE/IBN 5 Fzg. | SDR | ABR |  | Syndicat T.I.C.E. | 19.12.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 15781 | 28442 | 28442 | 15058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1101001627 | LUX/Busbetr./TICE/IBN 8 Fzg. | SDR | ABR |  | Syndicat T.I.C.E. | 19.12.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 15781 | 45566.8 | 45566.8 | 24139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1101001628 | NL/DenHaag/HTM/MOBILE-PLAN system e | FA | CSB |  | HTM Personenvervoer NV | 11.11.2026 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 15175 | 14393.4 | 14393.4 | 11994.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1101001630 | CRQ MOBILE-PLAN VDV455 | NSC | TBK |  | Dublin Bus Atha Cliath | 31.01.2026 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 15291 | 147335.4 | 147335.4 | 114905.9 | 1631.73 | 1631.73 | 0 | 0.0134 | 0.0142 | 90.65 | 117.8683 | 2092.1627 | 117.87
1101001631 | DE/Daimler/RET/27x_Fzg.Plan_+_HW | FA | ANH |  | Daimler Buses GmbH | 30.11.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Plankosten per Mai 2025 unvollständig. Klärung mit NMA und RM. | Actual Cost | POC | 2 | Partially Delivered | C_EXT | 15426 | 86430.99 | 86430.99 | 45640.18 | 49616.01 | 50789.34 | 1173.33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 86430.99 | 0
1101001632 | DE/Nobitz/BusTrailer/Fahrgastzählsy | FA | ANH |  | Bus Trailer Service GmbH | 11.11.2026 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 20205 | 76953.6 | 0 | 52478.62 | 34517.78 | 34517.78 | 0 | 0.9239 | 0.6577 | -13969.52 | -20485.0483 | 50612.3827 | -20485.05
1101001633 | PL/Solaris/Rheinbahn/TravellingCost | RAH | ANH |  | Solaris Bus & Coach Sp.z.o.o. | 11.11.2026 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 13873 | 1500 | 1500 | 662 | 709.92 | 709.92 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1500 | 0
1101001634 | Austria/Hold.Graz/MOBILEgisdata | SDR | VU |  | Holding Graz - Kommunale Dienstleistungen GmbH | 30.04.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice 23.5.25, ISM | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 12685 | 9676 | 9676 | 4611.7 | 4521.08 | 4521.08 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9676 | 0
1101001636 | DE/Karlsruhe/KVV/CiCo-BW | SDR | ALN |  | Karlsruher Verkehrsverbund GmbH | 19.12.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 16095 | 110050 | 110050 | 48239.4 | 43888.4 | 43888.4 | 0 | 0.9835 | 0.9098 | 22.66 | -8110.685 | 100123.49 | -8110.69
1101001638 | DE/Duisburg/DVG/Zugkopplung | RAH | VM |  | Duisburger Verkehrsgesellschaft AG | 31.05.2026 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 16027 | 35762 | 35762 | 15169 | 11335.46 | 11335.46 | 0 | 0.7353 | 0.7473 | 181.3 | 429.144 | 26724.9426 | 429.14
1101001639 | DE/Halle/HAVAG/COPILOTapp-Software | FA | TBK |  | Hallesche Verkehrs AG | 31.03.2026 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 12700 | 171756 | 171756 | 68630.08 | 32082.23 | 32082.23 | 0 | 0.4618 | 0.4675 | 1223.8 | 979.0092 | 80295.93 | 979.01
1101001640 | LUX/Unsen/IBN 4 Fzg. | SDR | ABR |  | Administration des transports publics | 31.10.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice 29.10.2025, ISM | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 16281 | 6947.9 | 6947.9 | 4376 | 3345.09 | 3345.09 | 0 | 0.7644 | 1 | 0 | 1782.1612 | 6947.9 | 1782.16
1101001641 | DE/Düsseldorf/Rheinbahn/Zugkopplung | RAH | VM |  | Rheinbahn AG | 15.08.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice 04.09.2025, DSK | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 13731 | 35762 | 35762 | 15179 | 9061.95 | 9061.95 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35762 | 0
1101001642 | DE/Duisburg/DVG/ISI Außenanzeiger | RAH | VM |  | Duisburger Verkehrsgesellschaft AG | 31.05.2026 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 16027 | 16650 | 16650 | 5439 | 141.42 | 141.42 | 0 | 0.026 | 0.026 | 0 | 0 | 432.9 | 0
1101001643 | DE/Düsseld/Rheinb/ISI Außenanzeiger | RAH | VM |  | Rheinbahn AG | 31.05.2026 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 13731 | 16650 | 16650 | 5439 | 141.42 | 141.42 | 0 | 0.026 | 0.026 | 0 | 0 | 432.9 | 0
1101001645 | INC/USA/Portland/TriMet/App+Website | NSC | ZAN |  | INIT Inc. | 30.11.2026 | 2025 | 10 | USD | EUR | 1.1593 |  | Actual Cost | POC_IC | 2 | Planned | C_500 | 15000 | 161131.1 | 156069.76 | 73935.85 | 1949 | 1949 | 0 | 0.0213 | 0.0264 | 425.15 | 821.7686 | 4253.861 | 708.86
1101001648 | DE/Bochum/BOGESTRA/Zahlungsterminal | RAH | BHS |  | BOGESTRA AG | 15.12.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 12175 | 1130903.86 | 1130903.86 | 920464.53 | 511361.27 | 693315.94 | 181954.67 | 0.6424 | 0.7532 | 102052.95 | 125304.1477 | 851796.7874 | 125304.15
1101001649 | DE/Bremen/BSAG/Papiermanagement | RAH | BAW |  | Bremer Straßenbahn AG BSAG | 31.10.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 12180 | 16783 | 16783 | 6526.8 | 3014.14 | 3014.14 | 0 | 0.4618 | 0.4618 | 0 | 0 | 7750.3894 | 0
1101001650 | DE/Nürnberg/VAG/MOBILE-PLAN Anp. | FA | CSB |  | VAG Verkehrs-Aktiengesellschaft Nürnberg | 11.11.2026 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice 13.08.25 (02.09.25_KTR) | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 13395 | 4952.76 | 4952.76 | 4127.3 | 4127.3 | 4127.3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4952.76 | 0
1101001651 | TR/MAN/SVE/PROJEKTIERUNG | RAH | ANH |  | Man Türkiye A.S | 11.11.2026 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final invoice 24.06.2025; FFI | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 15296 | 5916 | 5916 | 2687.93 | 3283.38 | 3283.38 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5916 | 0
1101001652 | DE/Wuppertal/6 x Fahrgastzählsystem | RAH | ANH |  | WSW mobil GmbH | 11.11.2026 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 14190 | 33375.6 | 33375.6 | 16004.76 | 10339.68 | 10339.68 | 0 | 0.4366 | 0.646 | 3351.4 | 6988.8506 | 21560.6376 | 6988.85
1101001655 | DE/Nürnberg/VAG/Übersicht der ZVT-I | FA | ALN |  | VAG Verkehrs-Aktiengesellschaft Nürnberg | 31.10.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 13395 | 11575 | 11575 | 3811.89 | 476.18 | 476.18 | 0 | 0.1249 | 0.1249 | 0 | 0 | 1445.7175 | 0
1101001656 | DE/Nürnberg/VAG/MOBILE-PLAN Fahr- u | FA | CSB |  | VAG Verkehrs-Aktiengesellschaft Nürnberg | 30.09.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice 30.09.2025, WDM | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 13395 | 26497.2 | 26497.2 | 22081.8 | 22081.8 | 22081.8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26497.2 | 0
1101001657 | DE/DB Regio/DELFI-Syntax DxID (OVF) | FA | CSB |  | DB Regio AG, Zentrale Bus DB Brick | 11.11.2026 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Eingang der Bestellung und Erfassung dieser zum 14.08.2025, DSK LOI lt DSK vom 19.02.2025 | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 16359 | 122020 | 122020 | 88767.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1101001659 | DE/MAN/RBM/6x_AFZS_IBN | FA | ANH |  | MAN Truck & Bus Deutschland GmbH | 11.11.2026 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | MEC 05.2025: Final Invoice 30.04.2025, FFI MEC 02.2025: Planung und Buchunegn aud dem Projekt passen nicht, daher auf 0% gesetzt (Rücksprache mit FFI erfolgt bereits) ktr | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 15354 | 6536.4 | 6536.4 | 15703.7 | 13399.74 | 13399.74 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6536.4 | 0
1101001661 | DE/Ulm/Iveco/NVV/13x Frzg.-ausr. | FA | ANH |  | Iveco Magirus AG | 30.05.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice 30.5.25, NMA | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 15703 | 97658.6 | 97658.6 | 46770.31 | 56675.87 | 56675.87 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 97658.6 | 0
1101001662 | DE/Melle/Schrage/Ablage der Fahrtnu | RAH | VM |  | Conrad Schrage GmbH & Co. KG | 11.11.2026 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 13858 | 12580 | 12580 | 4351.2 | 1450.41 | 1450.41 | 0 | 0.3333 | 0.3333 | 0 | 0 | 4192.914 | 0
1101001663 | NL/Ebusco/Regensburg/1xFzg.-Planung | FA | ANH |  | Ebusco B.V. | 11.11.2026 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 15943 | 3364 | 3364 | 1536.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1101001664 | DE/DB/SBG/Vorverkauf | FA | VM |  | SBG SüdbadenBus GmbH | 11.11.2026 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 13801 | 49632 | 49632 | 34084.4 | 3671.34 | 3671.34 | 0 | 0.1077 | 0.1077 | 0 | 0 | 5345.3664 | 0
1101001665 | DE/Hamburg/VHH/Lizenz COPILOTapp |  | CEM |  | Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein GmbH | 30.06.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Schlussrechnung 28.02.2025, WDM | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 16034 | 19055.63 | 19055.63 | 1813 | 543.91 | 543.91 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19055.63 | 0
1101001666 | DE/Hamburg/VHH/Integr. MOBILEforms | RAH | CEM |  | Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein GmbH | 31.12.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 16034 | 20000 | 20000 | 14685.3 | 17178.28 | 17178.28 | 0 | 1 | 1 | 1722.36 | 0 | 20000 | 0
1101001667 | DE/Hamburg/VHH/Integr. GIS Karte | RAH | CEM |  | Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein GmbH | 30.09.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice 26.09.2025, KTR | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 16034 | 15000 | 15000 | 4351.2 | 5620.36 | 5620.36 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15000 | 0
1101001668 | DE/Hamburg/VHH/Fokus Fahrgast | RAH | CEM |  | Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein GmbH | 31.12.2026 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 16034 | 250000 | 250000 | 312062.63 | 2039.67 | 2039.67 | 0 | 0.0061 | 0.0065 | 135.98 | 100 | 1625 | 100
1101001669 | NL/Deventer/Keolis/Move to Azure | FA | JDI |  | Keolis Nederland B.V. | 31.10.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | 04.03.2025. SLO + KTR: ist ein Aufwandsprojekt, kein POC (Manual 0% POC) . Daher erst mit Gesamtabrechnung POC Umsatz legen | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 15270 | 58645 | 0.01 | 28371.6 | 26657.64 | 26657.64 | 0 | 0 | 0 | 453.25 | 0 | 0 | 0
1101001671 | INC/USA/Los Angeles/SCRRA/TVDScreen | SDR | VM |  | INIT Inc. | 31.08.2025 | 2025 | 10 | USD | EUR | 1.1593 | final Invoice 16.07.2025 Bestellung 03.2025, SYS LOI 26.02.2025, SYS | Manual | POC_IC | 2 | Invoiced/Closed | C_500 | 15000 | 71162 | 60881.54 | 25382 | 24520.91 | 24520.91 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 71162 | 0
1101001673 | DE/MTH/JNV/TOUCHit3: GUI Änderung U | FA | VM |  | Jenaer Nahverkehr GmbH | 11.11.2026 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Kein POC Pojekt, da GWL abgelaufen udn Auftragswert 0€, SNT | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 16263 | 0 | 0 | 1450.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1101001676 | DE/Hildesheim/SVHI/Ein neuer Karten | FA | BAW |  | SVHI Stadtverkehr Hildesheim GmbH | 31.10.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 16036 | 8029.2 | 8029.2 | 4003.52 | 690.67 | 1050.02 | 359.35 | 0.2623 | 0.2623 | 0 | 0 | 2106.0592 | 0
1101001677 | AUT/Salzburg/Softwareerw. EVENDpc3 | SDR | ANH |  | Salzburg Linien Verkehrsbetriebe GmbH | 19.12.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 20093 | 55030 | 55030 | 24709.97 | 2486.53 | 2486.53 | 0 | 0.042 | 0.1006 | 1449.48 | 3224.758 | 5536.018 | 3224.76
1101001680 | DE/Hamburg/VHH/PTX-Schnittstelle | RAH | VM |  | Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein GmbH | 11.11.2026 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice 28.08.25 (02.09.25_KTR) | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 16034 | 19240 | 19240 | 3626 | 21774.86 | 21774.86 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19240 | 0
1101001681 | DE/Hamburg/VHH/Migr. auf ORACLE 19c | RAH | CEM |  | Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein GmbH | 14.11.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 16034 | 29640 | 29640 | 15553.6 | 45266.48 | 45266.48 | 0 | 1 | 1 | -19702.75 | 0 | 29640 | 0
1101001685 | DE/Hamburg/VHH/ITCS NextGen | RAH | CEM |  | Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein GmbH | 30.06.2027 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 16034 | 490000 | 490000 | 224812 | 12396.49 | 12396.49 | 0 | 0.0453 | 0.0551 | 2220.94 | 4802 | 26999 | 4802
1101001686 | DE/Hamburg/VHH/MintesO | RAH | CEM |  | Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein GmbH | 31.03.2027 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 16034 | 300000 | 300000 | 231547.3 | 838.58 | 838.58 | 0 | 0.0034 | 0.0036 | 45.33 | 60 | 1080 | 60
1101001687 | INIT UK/GB/Nottingham/NCT/APC devel | RAH | VM |  | INIT UK - Innovations in Transportation Ltd | 30.11.2025 | 2025 | 10 | GBP | EUR | 0.87986 |  | Actual Cost | POC_IC | 2 | Planned | C_300 | 15450 | 11262.05 | 13435.67 | 5439 | 226.63 | 226.63 | 0 | 0.0417 | 0.0417 | 0 | 0 | 469.6275 | 0
1101001693 | DE/KA/VBK/Verlängerung einer Umleit | SDR | CNA |  | VBK Verkehrsbetriebe Karlsruhe GmbH | 30.11.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 14055 | 24420 | 24420 | 19217.8 | 29812.07 | 29812.07 | 0 | 0.8296 | 1 | 13869.45 | 4161.168 | 24420 | 4161.17
1101001694 | SWE/Stockholm/SL/Migr. for Roslagsb | NSC | KW |  | AB Storstockholms Lokaltrafik | 31.10.2026 | 2025 | 10 | SEK | EUR | 10.9213 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 13885 | 3768819.17 | 342063.29 | 175807.35 | 9018.63 | 9018.63 | 0 | 0.0457 | 0.0513 | 988.58 | 21105.3874 | 193340.4234 | 1932.5
1101001695 | DE/BadSalzungen/VUW/Kontrolle Barco | FA | BHS |  | Verkehrsunternehmen Wartburgmobil (VUW) gkAöR | 31.01.2026 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 16042 | 14508.06 | 14508.06 | 1346.15 | 725.21 | 725.21 | 0 | 0.4714 | 0.5387 | 90.65 | 976.3924 | 7815.4919 | 976.39
1101001696 | DE/Gotha/NVG/Kontrolle Barcode VDV- | FA | BHS |  | Nahverkehrsgesellschaft des Landkreises Gotha mbH (NVG) | 31.01.2026 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice 30.10.2025, MKW | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 16129 | 11917.66 | 11917.66 | 1723.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11917.66 | 11917.66 | 11917.66
1101001697 | DE/Sülzfeld/MBB/Kontrolle Barcode V | FA | BHS |  | MBB - Meininger Busbetriebs GmbH | 31.01.2026 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 13215 | 13032.42 | 13032.42 | 1703.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1101001698 | DE/Menteroda/ORS/Kontrolle Barcode | FA | BHS |  | Omnibusbetrieb und Reiseservice - Olaf Weingart e.K. | 31.01.2026 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 13404 | 1268.52 | 1268.52 | 111.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1101001699 | DE/Suhl/SNG/Kontrolle Barcode VDV-K | FA | BHS |  | Städtische Nahverkehrsgesellschaft mbH Suhl/Zella-Mehlis (SNG) | 31.01.2026 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice 30.10.2025, MKW | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 15775 | 3720.48 | 3720.48 | 490.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3720.48 | 3720.48 | 3720.48
1101001700 | DE/BadSalzungen/STK/Kontrolle Barco | FA | BHS |  | Salza-Tours König OHG | 31.01.2026 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice 30.10.2025, MKW | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 13802 | 1138.12 | 1138.12 | 126.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1138.12 | 1138.12 | 1138.12
1101001702 | DE/Paderborn/VPH/VDV-KA mobile | FA | ZAN |  | VPH Verbundgesellschaft Paderborn / Höxter mbH | 30.06.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final invoice 30.06.2025; TON | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 15792 | 38768 | 80866 | 7977.2 | 90.65 | 90.65 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 38768 | 0
1101001703 | DE/Gerstungen/WOHG/Kontrolle Barcod | FA | BHS |  | Verkehr Werra OHG | 31.01.2026 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 16375 | 1086.02 | 1086.02 | 101.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1101001704 | DE/Treffurt/WLOHG/Kontrolle Barcode | FA | BHS |  | Verkehr Werraland OHG | 31.01.2026 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 16374 | 789.18 | 789.18 | 72.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1101001705 | DE/Hörselberg/RSC/Kontrolle Barcode | FA | BHS |  | Reise-Schieck | 31.01.2026 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 16376 | 493.54 | 493.54 | 46.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1101001706 | DE/Annaberg/RVE/Umzug MOBILE DVM au | FA | PZ |  | Regionalverkehr Erzgebirge GmbH | 24.10.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice 27.10.2025, MKW | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 15711 | 8880 | 8880 | 2900.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8880 | 8880 | 8880
1101001707 | DE/Trier/SWT/Installation PROXmobil | RAH | ANH |  | Stadtwerke Trier Verkehrs-GmbH | 11.11.2026 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice 31.5.25, MKW | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 13985 | 44196 | 44196 | 24420.88 | 16235.99 | 16235.99 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 44196 | 0
1101001708 | DE/Dresden/ZVOE/Kontrolle MOTICS | NSC | MMY |  | Zweckverband Verkehrsverbund Oberelbe | 30.06.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final invoice 30.06.2025; DSK | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 15323 | 63980 | 63980 | 11603.2 | 362.6 | 362.6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 63980 | 0
1101001710 | DE/Daimler/VMS/8x_IBN_COPILOTpc | FA |  |  | Daimler Buses GmbH | 11.11.2026 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice 30.04.25, NMA | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 15936 | 10200 | 10200 | 6544.13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10200 | 0
1101001711 | PL/MAN/MBB/Projektierung | FA | ANH |  | MAN Bus Sp. z.o.o. | 11.11.2026 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice 21.10.2025, KTR | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 13202 | 1450 | 1450 | 767.6 | 709.92 | 709.92 | 0 | 0.9249 | 1 | 0 | 108.895 | 1450 | 108.9
1101001712 | DE/Alstom/DVG/TechnischeKlärung | RAH | SLF |  | ALSTOM Transportation Germany GmbH | 11.11.2026 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 12179 | 16320 | 16320 | 5929.69 | 1464.22 | 1464.22 | 0 | 0.2469 | 0.2469 | 0 | 0 | 4029.408 | 0
1101001714 | DE/VMS/2x_IBN_AFZS_Iveco | FA |  |  | Regiobus Mittelsachsen GmbH | 11.11.2026 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice 30.04.25, NMA | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 13717 | 2586.5 | 2586.5 | 1301.22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2586.5 | 0
1101001715 | DE/Daimler/MVG/1x_Anpassung_MVG | FA | ANH |  | Daimler Buses GmbH | 11.11.2026 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice 30.04.25, NMA | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 15426 | 870 | 870 | 384.24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 870 | 0
1101001716 | DE/Ulm/RAB/RVS/AFZS Dienstleistung | FA | PZ |  | RVS Regionalbusverkehr Südwest GmbH | 11.11.2026 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 20001 | 34070.76 | 34070.76 | 19912.21 | 443.7 | 443.7 | 0 | 0.0223 | 0.0223 | 0 | 0 | 759.7779 | 0
1101001717 | LU/Merbag/Voyages/Adapterkabel_M12 | SDR | KTR |  | Merbag S.A. | 31.10.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice 31.10.2025, KTR | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 20220 | 589.6 | 589.6 | 269 | 184.2 | 184.2 | 0 | 0.5706 | 1 | 30.7 | 253.1742 | 589.6 | 253.17
1101001718 | DE/Ulm/RAB/FMO/AFZS Dienstleistung | FA | PZ |  | Friedrich Müller Omnibusunternehmen GmbH | 30.11.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 20037 | 34070.76 | 34070.76 | 19912.21 | 155.3 | 155.3 | 0 | 0.0056 | 0.0078 | 44.37 | 74.9557 | 265.7519 | 74.96
1101001722 | DE/Ulm/RAB/SBG/Waldshut/AFZS | FA | FBK |  | Landratsamt Waldshut | 31.12.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | KTR 08.05.2025: nur HW + IBN -> keine POC (manual 0% bei Rechnungsstellung POC manuell ermitteln) | Manual | POC | 2 | Planned | C_EXT | 20234 | 240069.18 | 240069.18 | 171895.43 | 228807.87 | 229873.11 | 1065.24 | 0 | 0 | 94275.44 | 0 | 0 | 0
1101001723 | DE/Oldenburg/VWG/Umprogr. MONATsp2 | RAH | DMT |  | Verkehr und Wasser GmbH | 30.11.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 14085 | 804 | 804 | 366.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1101001725 | DE/Düsseld./Rheinb./Parameter Anpa. | RAH | VM |  | Rheinbahn AG | 11.11.2026 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice 13.08.25 (02.09.25_KTR) | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 13731 | 17205 | 17205 | 5620.3 | 861.18 | 861.18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17205 | 0
1101001726 | INC/USA/Atlanta/ATL Partner Agency | RAH | CEM |  | INIT Inc. | 30.06.2026 | 2025 | 10 | USD | EUR | 1.1593 |  | Actual Cost | POC_IC | 2 | Planned | C_500 | 15000 | 1468195.36 | 1355911.64 | 860299.93 | 183263.37 | 254330.67 | 71067.3 | 0.2133 | 0.2956 | 72514.82 | 125221.2963 | 433998.5484 | 108016.44
1101001727 | LLC/VAE/MAN/RTA 400 buses | NSC | MMY |  | Init Innovation Traffic Systems LLC | 30.06.2026 | 2025 | 10 | AED | EUR | 4.2578 |  | Actual Cost | POC_IC | 2 | Planned | C_740 | 20128 | 4089835.72 | 0 | 458904.15 | 311159.39 | 311159.39 | 0 | 0.5211 | 0.678 | 74094.85 | 641695.2245 | 2772908.6182 | 150711.93
1101001729 | NL/Deventer/Keolis/RESPONSEassist | FA | JDI |  | Keolis Nederland B.V. | 27.03.2026 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 15270 | 172860 | 172860 | 97859.13 | 3376.77 | 3376.77 | 0 | 0.0294 | 0.0345 | 498.59 | 881.586 | 5963.67 | 881.59
1101001731 | DE/Düsseldorf/Rheinb./Schnittstelle | RAH | CNA |  | Rheinbahn AG | 31.03.2026 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 13731 | 77240 | 77240 | 40611.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1101001734 | DE/ULM/RAB/Globale ID im bodo | FA | VM |  | Regionalverkehr Alb-Bodensee GmbH | 30.09.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice 30.09.2025; DSK | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 12315 | 32400 | 32400 | 21765.2 | 11295.14 | 11295.14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32400 | 0
1101001737 | DE/Mannheim/Daimler/27x EVENDpc4 | FA | JDI |  | Daimler Buses Nederland B.V. | 31.12.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Bestelleingang zum 13.08.2025, NMA Es handelt sich um einen LOI | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 20122 | 162085.2 | 162085.2 | 88066.2 | 8124.62 | 17263.03 | 9138.41 | 0.039 | 0.196 | 13824.79 | 25447.3764 | 31768.6992 | 25447.38
1101001738 | DE/ULM/RAB/LSA Schaltung Straßenbah | FA | VM |  | Regionalverkehr Alb-Bodensee GmbH | 11.11.2026 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | final Invoice 28.07.25, DSK | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 12315 | 20400 | 20400 | 14513.2 | 9618.1 | 9618.1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20400 | 0
1101001741 | INC/CAN/York/YRT MOBrange | SDR | CNA |  | INIT Inc. | 31.07.2026 | 2025 | 10 | CAD | EUR | 1.6189 |  | Actual Cost | POC_IC | 2 | Planned | C_500 | 15000 | 30651.48 | 19477.95 | 14141.4 | 45.33 | 45.33 | 0 | 0.0032 | 0.0032 | 0 | 0 | 98.0847 | 0
1101001742 | DE/Ulm/RAB/SBG/AFZS Dienstleistung | FA | GOE |  | SBG SüdbadenBus GmbH | 11.11.2026 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 13801 | 144930.46 | 144930.46 | 104473.34 | 6747.95 | 6747.95 | 0 | 0.0578 | 0.0646 | 709.93 | 985.5271 | 9362.5077 | 985.53
1101001743 | INC/USA/Seattle/ORCA CO#18 CST Rep | SDR | MIW |  | INIT Inc. | 24.04.2026 | 2025 | 10 | USD | EUR | 1.1593 |  | Actual Cost | POC_IC | 2 | Planned | C_500 | 15000 | 31231.04 | 27476.87 | 11603.2 | 328.16 | 328.16 | 0 | 0.0283 | 0.0283 | 0 | 0 | 883.8384 | 0
1101001744 | FR/Avignon/IVECO/Vehicle Equipment | NSC | SEF |  | Iveco France | 31.10.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 16085 | 19002 | 19002 | 7981.52 | 4965.89 | 6252.59 | 1286.7 | 0.6222 | 0.7834 | 1286.7 | 3063.1224 | 14886.1668 | 3063.12
1101001745 | DE/MTH/Nordhausen/MOBILEcharge | FA | KW |  | Verkehrsbetriebe Nordhausen GmbH | 31.12.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 16068 | 34200 | 34200 | 23750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1101001747 | INC/USA/Seattle ST/ORCA CO#18 Card | SDR | ALN |  | INIT Inc. | 30.04.2026 | 2025 | 10 | USD | EUR | 1.1593 |  | Actual Cost | POC_IC | 2 | Planned | C_500 | 15000 | 69293.87 | 60179.14 | 25744.6 | 226.63 | 226.63 | 0 | 0.0088 | 0.0088 | 0 | 0 | 609.7861 | 0
1101001748 | INC/CAN/Toronto/MX/58 New Flyer | SDR | VM |  | INIT Inc. | 30.11.2025 | 2025 | 10 | USD | EUR | 1.1593 |  | Actual Cost | POC_IC | 2 | Planned | C_500 | 15000 | 52674.5 | 45745.84 | 24872.38 | 8125.08 | 8125.08 | 0 | 0.3176 | 0.3267 | 226.64 | 479.3379 | 17208.7592 | 413.48
1101001751 | DE/Eschwege/Fröhlich Linie/Fzg.-Aus | FA | ANH |  | Frölich Linie Eschwege GmbH | 11.11.2026 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice 30.5.25, MKW | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 16291 | 22536.6 | 45073.2 | 12322.89 | 12668.33 | 12668.33 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22536.6 | 0
1101001752 | DE/Oberelbe/Moveas/Komp. Neufzg. | NSC | VM |  | moveas GmbH | 30.11.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 16192 | 11328.5 | 11328.5 | 5808.1 | 3155.34 | 3155.34 | 0 | 0 | 0.5433 | 3155.34 | 6154.774 | 6154.774 | 6154.77
1101001753 | DE/Ulm/RAB/SBG/Rottweil/AFZS | FA | KTR |  | Landratsamt Rottweil | 11.11.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | KTR 08.05.2025: kein POC, da nur HW + IBN. Daher Umstellung auf manual und 0% (bei Rechnungsstellung manuell POC nachberechnen) | Manual | POC | 2 | Planned | C_EXT | 20232 | 105868.45 | 105868.45 | 84267.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1101001754 | DE/Oberelbe/Moveas/Austausch EVENDp | NSC | VM |  | moveas GmbH | 30.09.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice 31.08.25 (02.09.25_KTR) | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 16192 | 5293.2 | 5293.2 | 10888.64 | 9564.05 | 9564.05 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5293.2 | 0
1101001755 | DE/Dresden/ZVON/Zentrale Softwareko | NSC | MMY |  | Verkehrsverbund Oberlausitz-Niederschlesien GmbH | 28.02.2026 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 15340 | 57155.73 | 57155.73 | 25648.03 | 10843.98 | 10843.98 | 0 | 0.4087 | 0.4228 | 362.6 | 805.8958 | 24165.4426 | 805.9
1101001756 | INC/CAN/Vancouver/Translink/PreTrip | SDR | VM |  | INIT Inc. | 30.04.2026 | 2025 | 10 | CAD | EUR | 1.6189 |  | Actual Cost | POC_IC | 2 | Planned | C_500 | 15000 | 119547.74 | 75406.36 | 31183.6 | 5245.08 | 5245.08 | 0 | 0.1479 | 0.1682 | 634.55 | 2426.8191 | 20107.9299 | 1499.05
1101001757 | DE/Wuppertal/WSW mobil/20xCOPILOTpc | FA | DMT |  | WSW mobil GmbH | 11.11.2026 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final invoice 25.06.2025; MKW | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 14190 | 53506 | 53506 | 16971.82 | 21027.46 | 21027.46 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 53506 | 0
1101001758 | DE/Ulm/RAB/SBG/Breisgau/AFZS | FA | KTR |  | Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald | 11.11.2026 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | KTR 08.05.2025: kein POC, da nur HW + IBN. Umsetellung auf Manual und 0%. Bei Rechnungsstellung ggf. manuell POC nachberechnen | Manual | POC | 2 | Planned | C_EXT | 20227 | 171362.72 | 171362.72 | 132183.45 | 68352.2 | 108059.33 | 39707.13 | 0 | 0 | 57646.41 | 0 | 0 | 0
1101001759 | DE/Bad Kreuznach/KRN/SW-Erweiterung | FA | VM |  | KRN Kommunalverkehr Rhein-Nahe GmbH | 31.10.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 16328 | 6660 | 6660 | 2175.6 | 997.15 | 997.15 | 0 | 0.4583 | 0.4583 | 0 | 0 | 3052.278 | 0
1101001761 | DE/MTH/PVG/Anbindung MOBILE-STOPinf | FA | CNA |  | PVG mbH Weimarer Land | 11.11.2026 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 15260 | 7400 | 7400 | 3626 | 90.66 | 90.66 | 0 | 0.025 | 0.025 | 0 | 0 | 185 | 0
1101001762 | DE/Hanau/HSB/Umstellung neue CDS | FA | VM |  | Hanauer Straßenbahnen GmbH | 30.04.2026 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 12742 | 42180 | 42180 | 18130 | 15655.38 | 15655.38 | 0 | 0.436 | 0.8635 | 7750.64 | 18031.95 | 36422.43 | 18031.95
1101001763 | DE/Jena/JNV/DiJeNa Konzepterstell. | FA | KW |  | Jenaer Nahverkehr GmbH | 30.10.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice, 31.10.2025, MKW | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 16263 | 41440 | 41440 | 20305.6 | 1495.74 | 1495.74 | 0 | 0.0558 | 1 | 362.6 | 39127.648 | 41440 | 39127.65
1101001764 | DE/Dresden/VVO/Zentrale Softwarekom | NSC | MMY |  | Zweckverband Verkehrsverbund Oberelbe | 28.02.2026 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 15323 | 114311.47 | 114311.47 | 51294.21 | 23274.3 | 23274.3 | 0 | 0.4431 | 0.4537 | 543.9 | 1211.7016 | 51863.1139 | 1211.7
1101001765 | DE/Ulm/RAB-SBG/PIDvisio-Freiburg | FA | VM |  | SBG SüdbadenBus GmbH | 31.12.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | MEC 05.25, DSK: Kein POC, daher manual 0% | Manual | POC | 2 | Planned | C_EXT | 13801 | 203983.3 | 203983.3 | 136401.96 | 74870.24 | 82949.58 | 8079.34 | 0 | 0 | 2292.8 | 0 | 0 | 0
1101001766 | DE/Ulm/RAB-SBG/PIDvisio-Waldshut | FA | VM |  | SBG SüdbadenBus GmbH | 30.11.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | MEC 05.25, DSK: Kein POC, daher manual 0% | Manual | POC | 2 | Planned | C_EXT | 13801 | 319019.4 | 319019.4 | 212284.79 | 142225.27 | 146792.22 | 4566.95 | 0 | 0 | 8226.37 | 0 | 0 | 0
1101001767 | DE/Ulm/RAB-SBG/PIDvisio-Villingen | FA | VM |  | SBG SüdbadenBus GmbH | 31.12.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | MEC 05.25, DSK: Kein POC, daher manual 0% | Manual | POC | 2 | Planned | C_EXT | 13801 | 227036.2 | 227036.2 | 149586.53 | 2549.67 | 13382.27 | 10832.6 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0
1101001768 | DE/Halle/HAVAG/VoC-Konsole | FA | TBK |  | Hallesche Verkehrs AG | 11.11.2026 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 12700 | 3743 | 3743 | 2183.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1101001771 | DE/MTH/PVG/Ern. Leitstellenarbeitsp | FA | KW |  | PVG mbH Weimarer Land | 30.06.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final invoice 30.06.2025; MKW | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 15260 | 2960 | 2960 | 1450.4 | 770.54 | 770.54 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2960 | 0
1101001772 | DE/Lahr/SWEG/SoloCitaroC2 | FA | ANH |  | SWEG Südwestdeutsche Landesverkehrs-GmbH | 11.08.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice 11.08.25 (02.09.25_KTR) | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 16303 | 4102.8 | 4102.8 | 1702.9 | 2106.25 | 2106.25 | 0 | 1 | 1 | -20.61 | 0 | 4102.8 | 0
1101001773 | DE/Ulm/RAB/REST-API | FA | JDI |  | Regionalverkehr Alb-Bodensee GmbH | 25.06.2027 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Eingang der Bestellung und Erfassung dieser zum 16.10.2025, DSK LOI, Mail DSK 06.05.2025 | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 12315 | 277950 | 277950 | 319475.2 | 38587.8 | 38587.8 | 0 | 0 | 0.1208 | 1087.8 | 33576.36 | 33576.36 | 33576.36
1101001774 | DE/Ulm/RAB/Vertriebsweg Vorverkauf | FA | FBK |  | Regionalverkehr Alb-Bodensee GmbH | 31.03.2026 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 12315 | 14156 | 14156 | 9468.67 | 3525.72 | 5986.47 | 2460.75 | 0.6322 | 0.6322 | 0 | 0 | 8949.4232 | 0
1101001775 | DE/Ingolstadt/VGI/Serverumzug IMSS | FA | ESS |  | Verkehrsverbund Großraum Ingolstadt AöR | 30.11.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 16357 | 9800 | 9800 | 5920.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1101001776 | DE/Halle/HAVAG/Ansteuerung Aesys-A. | FA | VM |  | Hallesche Verkehrs AG | 31.08.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice 31.08.25 (02.09.25_KTR) | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 12700 | 24805.2 | 24805.2 | 17651.8 | 14751 | 14751 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24805.2 | 0
1101001777 | DE/Göttingen/GöVB/Impl. VDV-461 | FA | MMY |  | Göttinger Verkehrsbetriebe GmbH GÖVB | 28.02.2026 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 15429 | 97460.4 | 97460.4 | 22481.2 | 90.65 | 90.65 | 0 | 0 | 0.004 | 90.65 | 389.8416 | 389.8416 | 389.84
1101001778 | DE/Karlsruhe/VBK/Android Lizenzen C | SDR | MAV |  | VBK Verkehrsbetriebe Karlsruhe GmbH | 30.06.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final invoice 16.06.2025; TON | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 14055 | 9000 | 9000 | 1359.75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9000 | 0
1101001780 | DE/Regensburg/RBO/25 EVENDpc2 (OVF) | FA | DMT |  | RBO Regionalbus Ostbayern GmbH | 31.10.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice 31.10.2025, DSK | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 15290 | 62948.6 | 62948.6 | 65804.54 | 63833.24 | 63833.24 | 0 | 0.97 | 1 | 0 | 1888.458 | 62948.6 | 1888.46
1101001781 | DE/Bremen/WBE/MOBILE-PLAN Nutzerli. | RAH | CSB |  | Weser-Ems Busverkehr GmbH | 11.11.2026 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice 31.10.2025, KTR | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 15273 | 4248 | 4248 | 3540 | 3540 | 3540 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4248 | 0
1101001782 | DE/Ulm/RAB/IBIS-IP Protokoll für LT | FA | VM |  | Regionalverkehr Alb-Bodensee GmbH | 31.10.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 12315 | 11400 | 11400 | 6889.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1101001783 | DE/Nürnberg/VAG/Erweit. der ZVD-ID | FA | VM |  | VAG Verkehrs-Aktiengesellschaft Nürnberg | 31.10.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice 21.10.2025 KTR | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 13395 | 6660 | 6660 | 2175.6 | 158.64 | 158.64 | 0 | 0.0729 | 1 | 0 | 6174.486 | 6660 | 6174.49
1101001784 | DE/DB Regio/Kartenupdate | FA | VM |  | DB Regio AG, Zentrale Bus DB Brick | 31.12.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 16359 | 9564 | 9564 | 7008.2 | 5348.38 | 5348.38 | 0 | 0.5885 | 0.7632 | 1223.79 | 1670.8308 | 7299.2448 | 1670.83
1101001785 | DE/Essen/Ruhrbahn/ITCS-ABF | RAH | CNA |  | Ruhrbahn GmbH | 11.11.2026 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 16031 | 151305.61 | 151305.61 | 40611.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1101001786 | DE/Karlsruhe/VBK/SIRI VM | SDR | CNA |  | VBK Verkehrsbetriebe Karlsruhe GmbH | 30.04.2026 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 14055 | 28800 | 28800 | 10152.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1101001788 | DE/Chemnitz/Regiobus/2x IBN | FA |  |  | Regiobus Mittelsachsen GmbH | 31.05.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice 16.5.25, MKW | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 13717 | 2586.5 | 2586.5 | 1301.22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2586.5 | 0
1101001791 | DE/Nobitz/Bus Trailer/IBN + Ausr. | FA | ANH |  | Bus Trailer Service GmbH | 11.11.2026 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 20205 | 8945.5 | 8945.5 | 4162.88 | 3242.18 | 3691.07 | 448.89 | 0.8864 | 0.8867 | 1.14 | 2.6837 | 7931.9748 | 2.68
1101001792 | DE/Trier/SWT/Kontostandsanzeige | RAH | ALN |  | Stadtwerke Trier Verkehrs-GmbH | 04.07.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | final Invoice 22.07.2025, WDM | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 13985 | 12765 | 12765 | 4169.9 | 1223.78 | 1223.78 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12765 | 0
1101001793 | DE/Ulm/RAB/Anschlusssicherung TFT | FA | VM |  | Regionalverkehr Alb-Bodensee GmbH | 31.10.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 12315 | 15000 | 15000 | 9065 | 5148.97 | 5148.97 | 0 | 0.568 | 0.568 | 0 | 0 | 8520 | 0
1101001795 | LLC/VAE/RTA637 Buses/C2024-01280-02 | NSC | VM |  | Init Innovation Traffic Systems LLC | 30.06.2026 | 2025 | 10 | AED | EUR | 4.2578 |  | Actual Cost | POC_IC | 2 | Planned | C_740 | 20128 | 6516094.78 | 1563557.54 | 771175.14 | 249329.35 | 292154.06 | 42824.71 | 0.1982 | 0.3788 | 139291.76 | 1176806.7173 | 2468296.7027 | 276391.04
1101001796 | DE/Bad Kreuznach/KRN/MOBILE-PLAN | FA | CSB |  | KRN Kommunalverkehr Rhein-Nahe GmbH | 11.11.2026 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 16328 | 19973.28 | 19973.28 | 16644.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1101001797 | PL/Solaris/HSB/1x_Project_Planning | FA | ANH |  | Solaris Bus & Coach Sp.z.o.o. | 11.11.2026 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice 29.09.2025, KTR | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 13873 | 5916 | 5916 | 2687.93 | 3549.6 | 3549.6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5916 | 0
1101001798 | DE/VMS/2x_IBN_Fritzsche |  |  |  |  | 11.11.2026 | 2025 | 10 |  | EUR |  | MEC 05.2025: auf Manual und 0% da doppelte Erfassung Doppelte Erfassung, daher gecancelt (MKW, 21.05.2025) | Manual | POC |  |  | C_EXT | 13717 |  | 0 | 1301.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1101001799 | DE/Trier/SWT/Unterstützungsleistung | RAH | CSB |  | Stadtwerke Trier Verkehrs-GmbH | 31.12.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 13985 | 8940 | 8940 | 7450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1101001800 | DE/Nürnberg/VAG/Zugbegleitkarte | FA | VU |  | VAG Verkehrs-Aktiengesellschaft Nürnberg | 11.11.2026 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 13395 | 35577.96 | 35577.96 | 21030.4 | 770.54 | 770.54 | 0 | 0 | 0.0366 | 770.54 | 1302.1533 | 1302.1533 | 1302.15
1101001801 | DE/Salza-Tours/Funktion Passback | FA | VM |  | Salza-Tours König OHG | 11.11.2026 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 13802 | 556.56 | 556.56 | 190.37 | 1910.9 | 1910.9 | 0 | 1 | 1 | 1246.44 | 0 | 556.56 | 0
1101001802 | DE/Bad Salzungen/VUW/Fkt. Passback | FA | VM |  | Verkehrsunternehmen Wartburgmobil (VUW) gkAöR | 11.11.2026 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 16042 | 5925.51 | 5925.51 | 2019.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1101001803 | DE/Gotha/NVG/Funktion Passback | FA | VM |  | Nahverkehrsgesellschaft des Landkreises Gotha mbH (NVG) | 11.11.2026 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 16129 | 7584.96 | 7584.96 | 2585.33 | 45.33 | 45.33 | 0 | 0.0175 | 0.0175 | 0 | 0 | 132.7368 | 0
1101001806 | DE/Ulm/RAB/Neues Leitgebiet FMO | FA | DTL | FBK | Friedrich Müller Omnibusunternehmen GmbH | 30.11.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 20037 | 49146.4 | 49146.4 | 40691.94 | 611.92 | 611.92 | 0 | 0.0011 | 0.015 | 566.59 | 683.135 | 737.196 | 683.13
1101001807 | DE/Meiningen/MBB/Funktion Passback | FA | VM |  | MBB - Meininger Busbetriebs GmbH | 16.11.2026 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 13215 | 7410.15 | 7410.15 | 2522.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1101001808 | DE/Unstruttal/Weingart/Fkt.Passback | FA | VM |  | Omnibusbetrieb und Reiseservice - Olaf Weingart e.K. | 16.11.2026 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 13404 | 492.73 | 492.73 | 167.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1101001809 | DE/Suhl/SNG/Funktion Passback | FA | VM |  | Städtische Nahverkehrsgesellschaft mbH Suhl/Zella-Mehlis (SNG) | 16.11.2026 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 15775 | 2157.29 | 2157.29 | 735.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1101001810 | DE/Ulm/RAB/Neues Leitgebiet SEV | FA | DTL | FBK | Regionalverkehr Alb-Bodensee GmbH | 30.11.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 12315 | 48205.2 | 48205.2 | 40933.07 | 611.92 | 611.92 | 0 | 0.0011 | 0.0149 | 566.59 | 665.2318 | 718.2575 | 665.23
1101001811 | DE/Ulm/RAB/DHID in BaWü | FA | CNA |  | Regionalverkehr Alb-Bodensee GmbH | 31.03.2026 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 12315 | 15600 | 15600 | 9427.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1101001812 | DE/Hainich/OHG/Funktion Passback | FA | VM |  | Verkehr Hainich OHG | 17.11.2026 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 16373 | 444.22 | 444.22 | 151.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1101001813 | DE/Gerstungen/Werra/Funktion Passb. | FA | VM |  | Verkehr Werra OHG | 17.11.2026 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 16375 | 444.22 | 444.22 | 151.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1101001814 | DE/Ulm/RAB/RAB 34 PIDvisio3 | FA | KTR |  | Regionalverkehr Alb-Bodensee GmbH | 11.11.2026 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice 04.09.2025, DSK | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 12315 | 74426 | 74426 | 36789.46 | 36161.39 | 36161.39 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 74426 | 0
1101001815 | DE/Treffurt/Werraland/Fkt. Passback | FA | VM |  | Verkehr Werraland OHG | 17.11.2026 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 16374 | 321.68 | 321.68 | 109.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1101001816 | DE/Hainich/Reise-Schiek/Fkt. Passb. | FA | VM |  | Reise-Schieck | 17.11.2026 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 16376 | 201.69 | 201.69 | 68.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1101001817 | INC/USA/Seattle/ST/ORCA Fiserve | SDR | FD |  | INIT Inc. | 30.04.2026 | 2025 | 10 | USD | EUR | 1.1593 |  | Actual Cost | POC_IC | 2 | Planned | C_500 | 15000 | 271944.25 | 238042.8 | 43798.2 | 16340.41 | 16340.41 | 0 | 0.2489 | 0.3731 | 5439.73 | 33775.4759 | 101462.3997 | 29134.87
1101001820 | INIT UK/GB/Nottingham/NCT new ABT | RAH | MMY |  | INIT UK - Innovations in Transportation Ltd | 31.10.2026 | 2025 | 10 | GBP | EUR | 0.87986 |  | Actual Cost | POC_IC | 2 | Planned | C_300 | 15450 | 814422.8 | 957299.79 | 408106.3 | 5597.66 | 5597.66 | 0 | 0.0101 | 0.0137 | 1495.74 | 2931.9221 | 11157.5924 | 3332.26
1101001821 | DE/Hamburg/VHH/10x Fahrzeugausr. |  |  |  |  | 11.11.2026 | 2025 | 10 |  | EUR |  | 2025-10, DSK: Projekt intern geschlossen, da falsche Projektgruppe | Manual | POC |  |  | C_EXT | 16034 |  | 0 | 3774.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1101001822 | DE/Duisburg/DVG/Uhrzeit via NTP | RAH | VM |  | Duisburger Verkehrsgesellschaft AG | 11.11.2026 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 16027 | 6600 | 6600 | 4351.2 | 1178.45 | 1178.45 | 0 | 0.1042 | 0.2708 | 725.2 | 1099.56 | 1787.28 | 1099.56
1101001823 | DE/Düsseldorf/Rheinbahn/Uhrzeit NP | RAH | VM |  | Rheinbahn AG | 11.11.2026 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 13731 | 6600 | 6600 | 4351.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1101001826 | DE/Pinneberg/KViP/ITCS System | RAH | DTL |  | KViP Kreisverkehrsgesellschaft in Pinneberg mbH | 15.12.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | MEC 07.2025: Bestelleingang 21.07.2025, POC-Method auf "Actual Cost" gesetzt 04.07.2025 ERV: LOI vom 05.06.2025, Manual 0% POC | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 16025 | 627780.61 | 627780.61 | 313997.57 | 84359.5 | 85545.33 | 1185.83 | 0.1677 | 0.2724 | 30786.38 | 65728.6299 | 171007.4382 | 65728.63
1101001827 | NL/Daimler/HTM/Anpassung_PAmobil3 | FA | VM |  | Daimler Buses Nederland B.V. | 31.10.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 20122 | 90073.4 | 90073.4 | 57891.8 | 31267.12 | 31267.12 | 0 | 0.5401 | 0.5401 | 0 | 0 | 48648.6433 | 0
1101001828 | DE/Düsseldorf/Rheinbahn/MOBILE-ECO2 | RAH | CSB |  | Rheinbahn AG | 11.11.2026 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 13731 | 5400 | 5400 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1101001829 | CH/Neuchâtel/NextGen | SDR | SEF |  | Transports Publics Neuchâtelois SA TransN | 02.02.2026 | 2025 | 10 | CHF | EUR | 0.92801 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 15267 | 428807.53 | 458142.39 | 192664.6 | 8838.42 | 8838.42 | 0 | 0.0287 | 0.0459 | 3308.74 | 7375.4895 | 19682.2656 | 7947.64
1101001831 | INC/CAN/Calgary/Siemens/25 LRVs NRE | SDR | VM |  | INIT Inc. | 30.10.2026 | 2025 | 10 | USD | EUR | 1.1593 |  | Actual Cost | POC_IC | 2 | Planned | C_500 | 15000 | 22895.6 | 20051.49 | 10152.8 | 45.33 | 45.33 | 0 | 0 | 0.0045 | 45.33 | 103.0302 | 103.0302 | 88.87
1101001832 | DE/Nürnberg/VAG/Oracle Update ITCS | FA | WI |  | VAG Verkehrs-Aktiengesellschaft Nürnberg | 11.11.2026 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 13395 | 7700 | 7700 | 2538.2 | 1042.48 | 1042.48 | 0 | 0.4107 | 0.4107 | 0 | 0 | 3162.39 | 0
1101001834 | DE/DB Regio/Erweiterung MOBILEflex | FA | PFK |  | DB Regio AG, Zentrale Bus DB Brick | 11.11.2026 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 16359 | 6000 | 6000 | 3626 | 725.2 | 725.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 1200 | 0
1101001839 | DE/Karlsruhe/VBK/30xCOPILOTapp Liz. | SDR | MAV |  | VBK Verkehrsbetriebe Karlsruhe GmbH | 31.08.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | final Invoice 22.07.25, TON | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 14055 | 18000 | 18000 | 2719.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18000 | 0
1101001840 | DE/BadKreuznach/KRN/Engstellenüberw | FA | TBK |  | KRN Kommunalverkehr Rhein-Nahe GmbH | 31.12.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 16328 | 31975.84 | 31975.84 | 15181 | 100.62 | 100.62 | 0 | 0.0066 | 0.0066 | 0 | 0 | 211.0405 | 0
1101001841 | DE/BadKreuznach/KRN/Erweiterung EBE | FA | VM |  | KRN Kommunalverkehr Rhein-Nahe GmbH | 11.11.2026 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 16328 | 7770 | 7770 | 2538.2 | 2133.9 | 2133.9 | 0 | 0.8407 | 0.8407 | 0 | 0 | 6532.239 | 0
1101001842 | LLC/VAE/ Dubai Zhongtong China | NSC | MMY |  | Init Innovation Traffic Systems LLC | 30.06.2026 | 2025 | 10 | AED | EUR | 4.2578 |  | Actual Cost | POC_IC | 2 | Planned | C_740 | 20128 | 521391.4 | 122922.12 | 62538.99 | 2328.59 | 7236.11 | 4907.52 | 0.1036 | 0.1157 | 757.35 | 6308.8359 | 60324.985 | 1481.73
1101001844 | VAE-LLC/Dubai/ZT-STD-51 China | NSC | MMY |  | Init Innovation Traffic Systems LLC | 30.06.2026 | 2025 | 10 | AED | EUR | 4.2578 |  | Actual Cost | POC_IC | 2 | Planned | C_740 | 20128 | 630309.49 | 0 | 74362.91 | 6037.21 | 11379.02 | 5341.81 | 0.1248 | 0.153 | 2099.8 | 17774.7276 | 96437.352 | 4174.67
1101001845 | DE/Regensburg/GFN/EVENDpc2 | FA | FBK |  | Gesellschaft zur Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs im Landkreis Regensburg mbH (GFN) | 11.11.2026 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 15657 | 53190 | 53190 | 34604.84 | 34713.86 | 34713.86 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 53190 | 0
1101001846 | VAE-LLC/Dubai/Anadolu Isuzu Turkey | NSC | MMY |  | Init Innovation Traffic Systems LLC | 30.06.2026 | 2025 | 10 | AED | EUR | 4.2578 |  | Actual Cost | POC_IC | 2 | Planned | C_740 | 20128 | 903239.74 | 212650.09 | 102109.24 | 4152.11 | 18442.06 | 14289.95 | 0.1529 | 0.1806 | 2832.58 | 25019.7408 | 163125.097 | 5876.27
1101001847 | DE/Trier/SWT/App-basierte Kontr.Lös | RAH | FBK |  | Stadtwerke Trier Verkehrs-GmbH | 31.12.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 13985 | 18427 | 18427 | 7999.2 | 1337.11 | 1337.11 | 0 | 0.1615 | 0.1672 | 45.33 | 105.0339 | 3080.9944 | 105.03
1101001848 | DE/Magdeburg/MVB/BIOS-Upgrade | FA | JDI |  | Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG | 06.03.2026 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 15137 | 41012 | 41012 | 10878 | 1450.4 | 1450.4 | 0 | 0.1333 | 0.1333 | 0 | 0 | 5466.8996 | 0
1101001849 | INC/USA/Seattle/ST/Siemens COP3Migr | SDR | VM |  | INIT Inc. | 30.06.2026 | 2025 | 10 | USD | EUR | 1.1593 |  | Actual Cost | POC_IC | 2 | Planned | C_500 | 15000 | 477914.54 | 414381.56 | 174111.67 | 197.45 | 32746.82 | 32549.37 | 0.0543 | 0.1881 | 22368.33 | 63944.9655 | 89895.725 | 55159.21
1101001850 | VAE-LLC/Dubai/Volvo-DD-76 Malaysia | NSC | MMY |  | Init Innovation Traffic Systems LLC | 30.06.2026 | 2025 | 10 | AED | EUR | 4.2578 |  | Actual Cost | POC_IC | 2 | Planned | C_740 | 20128 | 893595.61 | 0 | 101238.91 | 5854.97 | 27381.5 | 21526.53 | 0.1102 | 0.2705 | 16223.8 | 143243.3763 | 241717.6125 | 33642.9
1101001851 | DE/BadKreuznach/KRN/Virtueller Disp | FA | CNA |  | KRN Kommunalverkehr Rhein-Nahe GmbH | 11.11.2026 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 16328 | 33830 | 33830 | 10515.4 | 226.63 | 226.63 | 0 | 0 | 0.0216 | 226.63 | 730.728 | 730.728 | 730.73
1101001852 | DE/Melle/Schrage/MOBILE-PLAN | FA | CSB |  | Conrad Schrage GmbH & Co. KG | 11.11.2026 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 13858 | 12444 | 12444 | 10370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1101001854 | DE/Erlangen/ESTW/Windows11+2ITCS | FA | CNA |  | Erlanger Stadtwerke Stadtverkehr GmbH | 11.11.2026 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice 31.10.2025, SLO | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 16147 | 9776 | 9776 | 5985.35 | 3523.25 | 3523.25 | 0 | 0.5886 | 1 | 0 | 4021.8464 | 9776 | 4021.85
1101001855 | DE/Erlangen/ESTW/Erweiterung | FA | PZ |  | Erlanger Stadtwerke Stadtverkehr GmbH | 11.11.2026 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice 23.10.2025, SLO | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 16147 | 8658 | 8658 | 3263.4 | 3263.43 | 3263.43 | 0 | 0.2917 | 1 | 2311.58 | 6132.4614 | 8658 | 6132.46
1101001857 | DE/Rotterdam/RET/Testplatz EVENDpc2 | FA | VM |  | RET N.V. | 11.11.2026 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 15316 | 13995.7 | 13995.7 | 6447.8 | 8548.53 | 8548.54 | 0.01 | 1 | 1 | 1.27 | 0 | 13995.7 | 0
1101001859 | DE/Bochum/BOGESTRA/Erweiterung NX | RAH | VM |  | BOGESTRA AG | 11.11.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 12175 | 19684 | 19684 | 6889.4 | 5167.07 | 5167.07 | 0 | 0.7368 | 0.75 | 90.65 | 259.8288 | 14763 | 259.83
1101001862 | INC/USA/Dallas/DART/JPAMigr+Testsys | FA | TBK |  | INIT Inc. | 31.12.2026 | 2025 | 10 | USD | EUR | 1.1593 |  | Actual Cost | POC_IC | 2 | Planned | C_500 | 15000 | 641416.25 | 550797.57 | 221630.21 | 2143.93 | 2143.93 | 0 | 0.0045 | 0.0097 | 1155.81 | 3335.3645 | 6221.7376 | 2877.1
1101001864 | DE/Ulm/RAB/Gästekarte bodo | FA | VM |  | Regionalverkehr Alb-Bodensee GmbH | 11.11.2026 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 12315 | 4800 | 4800 | 2900.8 | 634.55 | 634.55 | 0 | 0.2188 | 0.2188 | 0 | 0 | 1050.24 | 0
1101001865 | NL/Deventer/Keolis/iVRI OpenPrio | FA | JDI |  | Keolis Nederland B.V. | 28.11.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 15270 | 26640 | 26640 | 8702.4 | 2991.46 | 2991.46 | 0 | 0 | 0.3438 | 2991.46 | 9158.832 | 9158.832 | 9158.83
1101001866 | DE/DB Regio/API zu EMS | FA | ALN |  | DB Regio AG, Zentrale Bus DB Brick | 11.11.2026 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 16359 | 15600 | 15600 | 9427.6 | 1359.75 | 1359.75 | 0 | 0.1442 | 0.1442 | 0 | 0 | 2249.52 | 0
1101001867 | DE/Ulm/Iveco/NVV/5xAusrüstung+Inst. | FA | ANH |  | Iveco Magirus AG | 11.11.2026 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice 30.09.2025, KTR | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 15703 | 37561 | 37561 | 22763.75 | 19832.03 | 19832.03 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 37561 | 0
1101001868 | DE/Daimler/SWHN/1x_Fahrzeugplanung | FA | ANH |  | Daimler Buses GmbH | 11.11.2026 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 15426 | 18840 | 18840 | 9314.36 | 931.77 | 1372.36 | 440.59 | 0.1339 | 0.1473 | 88.74 | 162.0735 | 2775.132 | 162.07
1101001869 | DE/Daimler/VMS/11x_IBN_Fahrgastsys. | FA | ANH |  | Daimler Buses GmbH | 11.11.2026 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice 25.09.2025, NMA | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 15936 | 8482.5 | 8482.5 | 3935.62 | 3549.6 | 3549.6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8482.5 | 0
1101001872 | DE/Ulm/RAB/SBG/Schwarzwald SBG/AFZS | FA | KTR |  | Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis-Nahverkehrsamt | 11.11.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 20233 | 64745.51 | 64745.51 | 47871.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1101001873 | DE/Ulm/RAB/RAB/Schwarzwald RAB/AFZS | FA | KTR |  | Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis-Nahverkehrsamt | 11.11.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 20233 | 36319.7 | 36319.7 | 29227.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1101001876 | NL/Rotterdam/RET/EVENDpc4 update | FA | JDI |  | RET N.V. | 27.03.2026 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 15316 | 228710.3 | 228710.3 | 126339.87 | 19182.35 | 19182.35 | 0 | 0.1076 | 0.1518 | 5937.58 | 10108.9953 | 34718.2235 | 10109
1101001877 | DE/Ulm/RAB/SBG/Emmendingen/AFZS | FA | KTR |  | Landratsamt Emmendingen | 15.11.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 20228 | 150642.95 | 150642.95 | 116299.03 | 105500.71 | 109319.61 | 3818.9 | 0.8192 | 0.94 | 14043.6 | 18197.6684 | 141604.373 | 18197.67
1101001878 | DE/Ulm/RAB/MOBILEguidePrognosefunkt | FA | JDI |  | Regionalverkehr Alb-Bodensee GmbH | 11.11.2026 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 12315 | 248503 | 248503 | 53302.2 | 1269.12 | 1269.12 | 0 | 0.0009 | 0.0238 | 1223.79 | 5690.7187 | 5914.3714 | 5690.72
1101001879 | DE/OVA/Aalen/5x PROXmobile2+Grundpl | FA | VM |  | OVA-Omnibus-Verkehr Aalen | 11.11.2026 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 15882 | 15781.5 | 15781.5 | 7064.74 | 6320.89 | 6320.89 | 0 | 0 | 0.8947 | 6320.83 | 14119.708 | 14119.708 | 14119.71
1101001880 | NZD/Christchurch/ECAN/4G extension | NSC | VM |  | Environment Canterbury | 30.11.2025 | 2025 | 10 | NZD | EUR | 2.0136 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 15921 | 274616.4 | 141116.95 | 57706.09 | 48200.94 | 48200.94 | 0 | 0.8283 | 0.8353 | 404.37 | 1922.3148 | 229387.0789 | 954.68
1101001881 | ES/IRIZAR/LUX/PROJEKTIERUNG | SDR | ANH |  | Irizar e-mobility S.L. | 31.10.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice 21.10.2025, KTR | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 16163 | 8700 | 8700 | 3839.78 | 2041.02 | 2041.02 | 0 | 0.5315 | 1 | 0 | 4075.95 | 8700 | 4075.95
1101001882 | INC/USA/LA/Metrolink/SCRRA TVD Chan | SDR | VM |  | INIT Inc. | 31.07.2025 | 2025 | 10 | USD | EUR | 1.1593 | final Invoice 30.07.2025, SYS | Manual | POC_IC | 2 | Invoiced/Closed | C_500 | 15000 | 16918.4 | 14488.65 | 5801.6 | 203.97 | 203.97 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16918.4 | 0
1101001884 | FR/EvoBus/Fribourg/1x_Fzg.-Planung | SDR | KW |  | Daimler Buses France SASU | 31.03.2026 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 15134 | 8700 | 8700 | 3839.78 | 3860.19 | 3860.19 | 0 | 0.5547 | 1 | 1730.43 | 3874.11 | 8700 | 3874.11
1101001885 | DE/Daimler/RET/1x_Muster-IBN_RET | FA | ANH |  | Daimler Buses GmbH | 11.11.2026 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 15426 | 1740 | 1740 | 767.6 | 621.18 | 621.18 | 0 | 0.8092 | 0.8092 | 0 | 0 | 1408.008 | 0
1101001886 | DE/Daimler/MTH/1x_Plan+1x_Hardware | FA | ANH |  | Daimler Buses GmbH | 11.11.2026 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 15426 | 11001.1 | 11001.1 | 4963.09 | 4049.07 | 4049.07 | 0 | 1 | 0.8158 | 2451.75 | 5494.6974 | 8974.6974 | 5494.7
1101001887 | INIT UK/GB/Nottingham/NCT/6xvehicle | RAH |  |  | INIT UK - Innovations in Transportation Ltd | 30.11.2025 | 2025 | 10 | GBP | EUR | 0.87986 |  | Actual Cost | POC_IC | 2 | Planned | C_300 | 15450 | 131625.19 | 151641.92 | 60384.59 | 16091.59 | 18184.16 | 2092.57 | 0.2713 | 0.3011 | 1804.27 | 3922.4307 | 39632.3447 | 4458.02
1101001888 | DE/Ulm/RAB/nachträgliche Lizenzen | FA | VM |  | Regionalverkehr Alb-Bodensee GmbH | 11.11.2026 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 12315 | 11300 | 11300 | 3699.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1101001891 | DE/Karlsruhe/KVV/Regiomove - Umsetz | SDR | ALN |  | Karlsruher Verkehrsverbund GmbH | 30.11.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 16095 | 15400 | 15400 | 5801.6 | 4523.44 | 4523.44 | 0 | 0.7797 | 0.7797 | 0 | 0 | 12007.38 | 0
1101001893 | INC/CAN/Toronto/Metrolinx/GObusrail | SDR | VM |  | INIT Inc. | 19.12.2025 | 2025 | 10 | USD | EUR | 1.1593 |  | Actual Cost | POC_IC | 2 | Planned | C_500 | 15000 | 23696.95 | 20244.11 | 8339.8 | 4781.85 | 4781.85 | 0 | 0.4783 | 0.5734 | 793.2 | 2253.5799 | 13587.8311 | 1943.95
1101001894 | DE/Duisburg/DVG/Notfalltaster HFG | RAH | CSB |  | Duisburger Verkehrsgesellschaft AG | 11.11.2026 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 16027 | 3897.84 | 3897.84 | 3248.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1101001895 | DE/Mittelthüringen/IOV/Servermigr. | FA | KW |  | IOV Omnibusverkehr GmbH Ilmenau | 30.05.2026 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 16066 | 113049.08 | 113049.08 | 82566.02 | 5040.18 | 5040.18 | 0 | 0.0149 | 0.061 | 3807.32 | 5211.5626 | 6895.9939 | 5211.56
1101001898 | DE/Mittelthüringen/JES/Servermigr. | FA | KW |  | JES Verkehrsgesellschaft mbH | 30.05.2026 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 15297 | 102173.3 | 102173.3 | 54254.49 | 3644.18 | 3644.18 | 0 | 0.0197 | 0.0672 | 2574.47 | 4853.2317 | 6866.0458 | 4853.23
1101001899 | DE/Mittelthüringen/JNV/Servermigr. | FA | KW |  | Jenaer Nahverkehr GmbH | 30.05.2026 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 16263 | 110089.65 | 110089.65 | 58459.48 | 3907.06 | 3907.06 | 0 | 0.0195 | 0.0668 | 2764.84 | 5207.2404 | 7353.9886 | 5207.24
1101001900 | DE/Mittelthüringen/OVG/Servermigr. | FA | KW |  | Omnibus Verkehrsgesellschaft mbH Sonneberg | 30.05.2026 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 16067 | 48608.12 | 48608.12 | 25810.21 | 1749.61 | 1749.61 | 0 | 0.0204 | 0.0678 | 1223.79 | 2304.0249 | 3295.6305 | 2304.02
1101001901 | INC/USA/Tampa/CleverHARTeFare Integ | SDR | VM |  | INIT Inc. | 31.03.2026 | 2025 | 10 | USD | EUR | 1.1593 |  | Actual Cost | POC_IC | 2 | Planned | C_500 | 15000 | 199191.72 | 170807.01 | 63092.4 | 2152.94 | 2152.94 | 0 | 0.0097 | 0.0341 | 1541.05 | 4860.278 | 6792.4377 | 4192.5
1101001903 | DE/Mittelthüringen/PRG/Servermigr. | FA | KW |  | Personen- und Reiseverkehrs-GmbH Greiz | 30.05.2026 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 15136 | 53134.02 | 53134.02 | 28213.93 | 1885.57 | 1885.57 | 0 | 0.0196 | 0.0668 | 1332.57 | 2507.9257 | 3549.3525 | 2507.93
1101001904 | DE/Mittelthüringen/PVG/Servermigr. | FA | KW |  | PVG mbH Weimarer Land | 30.05.2026 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 15260 | 113049.08 | 113049.08 | 60030.43 | 4024.89 | 4024.89 | 0 | 0.0198 | 0.067 | 2837.36 | 5335.9166 | 7574.2884 | 5335.92
1101001905 | DE/Mittelthüringen/VBN/Servermigr. | FA | KW |  | Verkehrsbetriebe Nordhausen GmbH | 30.05.2026 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 16068 | 117044.25 | 117044.25 | 62150.32 | 4197.15 | 4197.15 | 0 | 0.0201 | 0.0675 | 2946.15 | 5547.8975 | 7900.4869 | 5547.9
1101001906 | DE/Mittelthüringen/RVG/Servermigr. | FA | KW |  | Regionalverkehr Gera/Land GmbH | 30.05.2026 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 13786 | 36091.88 | 36091.88 | 19165.75 | 1278.2 | 1278.2 | 0 | 0.0199 | 0.0667 | 897.45 | 1689.1 | 2407.3284 | 1689.1
1101001907 | DE/Mittelthüringen/TWSG/Servermigr. | FA | KW |  | Thüringerwaldbahn und Straßenbahn Gotha GmbH | 30.05.2026 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 13995 | 34698.94 | 34698.94 | 18426.69 | 1241.95 | 1241.95 | 0 | 0.0197 | 0.0674 | 879.32 | 1655.1394 | 2338.7086 | 1655.14
1101001908 | DE/Mittelthüringen/VAS/Servermigr. | FA | KW |  | Verkehrsunternehmen A. Schröder | 30.05.2026 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 13426 | 11911.61 | 11911.61 | 6315.85 | 417.06 | 417.06 | 0 | 0.0201 | 0.066 | 290.11 | 546.7429 | 786.1663 | 546.74
1101001909 | INC/USA/Seattle/KCM/Streetcar Migra | SDR | VM |  | INIT Inc. | 31.12.2025 | 2025 | 10 | USD | EUR | 1.1593 |  | Actual Cost | POC_IC | 2 | Planned | C_500 | 15000 | 142356.53 | 121201.94 | 46513.82 | 32195.36 | 32195.36 | 0 | 0.4264 | 0.6922 | 12360.75 | 37838.3657 | 98539.1901 | 32639.54
1101001911 | DE/Nürnberg/VAG/Ausgabe Umlaufdaten | FA | CSB |  | VAG Verkehrs-Aktiengesellschaft Nürnberg | 11.11.2026 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 13395 | 20776.56 | 20776.56 | 17313.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1101001912 | TR/MAN/DBKassel/Projektierung | FA | ANH |  | Man Türkiye A.S | 11.11.2026 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 15296 | 7917 | 7917 | 2879.61 | 1774.8 | 1774.8 | 0 | 0.6163 | 0.6163 | 0 | 0 | 4879.2471 | 0
1101001913 | PL/MAN/RSV/Creation and documentat | FA | ANH |  | MAN Bus Sp. z.o.o. | 11.11.2026 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice 08.09.2025, FFI | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 13202 | 2610 | 2610 | 1151.85 | 1331.1 | 1331.1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2610 | 0
1101001914 | PL/MAN/HeldReisen/Projektierung | SDR | ANH |  | MAN Bus Sp. z.o.o. | 11.11.2026 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 13202 | 5916 | 5916 | 2687.93 | 1419.84 | 1419.84 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5916 | 0
1101001915 | INC/USA/Houston/METRO COPpc3+APC Mi | SDR | ZAN |  | INIT Inc. | 30.09.2026 | 2025 | 10 | USD | EUR | 1.1593 |  | Actual Cost | POC_IC | 2 | Planned | C_500 | 15000 | 438149.86 | 375649.33 | 224618.82 | 2084.98 | 8086.34 | 6001.36 | 0.0312 | 0.036 | 1069.7 | 2103.1193 | 15773.395 | 1814.16
1101001917 | DE/Karlsruhe/VBK/VDV 454 AUS FZG-Nr | SDR | CNA |  | VBK Verkehrsbetriebe Karlsruhe GmbH | 19.12.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 14055 | 17760 | 17760 | 4351.2 | 1087.8 | 1087.8 | 0 | 0.2292 | 0.25 | 90.65 | 369.408 | 4440 | 369.41
1101001923 | DE/Wuppertal/WSW/Aufr.der ITCS-Bord | FA | FBK |  | WSW mobil GmbH | 31.03.2027 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 14190 | 3149490.4 | 3149490.4 | 2253177.45 | 68324.79 | 68324.79 | 0 | 0.018 | 0.0303 | 27819.91 | 38738.7319 | 95429.5591 | 38738.73
1101001925 | DE/DB Regio/RVA/Bargeldl. Bezahlen | FA | DTL |  | Regionalverkehr Allgäu GmbH (RVA) | 11.11.2026 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 15289 | 27900 | 27900 | 24652.26 | 4464.57 | 4464.57 | 0 | 0.0496 | 0.1811 | 3240.77 | 3668.85 | 5052.69 | 3668.85
1101001926 | DE/Jena/JNV/AFZS-Ausrüstung | FA | ANH |  | Jenaer Nahverkehr GmbH | 11.11.2026 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 16263 | 46344.42 | 46344.42 | 23249.25 | 443.75 | 11868.23 | 11424.48 | 0.47 | 0.5105 | 939.97 | 1876.949 | 23658.8264 | 1876.95
1101001928 | DE/Trier/SWT/6x PROXreader2 | RAH | FBK |  | Stadtwerke Trier Verkehrs-GmbH | 11.11.2026 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invioce 30.09.2025, MKW | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 13985 | 17700 | 0 | 7188.72 | 9612.22 | 9612.22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17700 | 0
1101001929 | TR/MAN/NVV/PROJEKTIERUNG | FA | ANH |  |  | 11.11.2026 | 2025 | 10 |  | EUR |  | 2025-10-10 KTR/DSK: Bestellung storniert | Manual | POC |  |  | C_EXT | 15296 |  | 0 | 4032.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1101001930 | INC/USA/Denver/RTD/ITCS NextGen | SDR | TBK |  | INIT Inc. | 31.12.2027 | 2025 | 10 | USD | EUR | 1.1593 |  | Actual Cost | POC_IC | 2 | Planned | C_500 | 15000 | 405664.62 | 348697.85 | 129810.8 | 1155.86 | 1155.86 | 0 | 0.003 | 0.0089 | 770.58 | 2393.4213 | 3610.4151 | 2064.58
1101001931 | DE/Bad Kreuznach/KRN/Fzg.-Ausr+Inst | FA | ANH |  | KRN Kommunalverkehr Rhein-Nahe GmbH | 11.11.2026 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 16328 | 5803 | 9790.5 | 5290.91 | 0 | 2253.3 | 2253.3 | 0.4202 | 0.4259 | 29.88 | -1642.4704 | 2471.4977 | -1642.47
1101001932 | INC/USA/Cleveland/Siemens/18 vehicl | SDR | ZAN |  | INIT Inc. | 30.06.2026 | 2025 | 10 | USD | EUR | 1.1593 |  | Actual Cost | POC_IC | 2 | Planned | C_500 | 15000 | 19430.32 | 16691.85 | 5600.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1101001933 | FR/GrandAvignon/MOBILE ITCS nextGen | RAH | SEF |  | Communauté d'Agglomération du Grand Avignon | 22.07.2026 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 15770 | 648652.54 | 648652.54 | 325877.3 | 2470.24 | 2470.24 | 0 | 0.0013 | 0.0076 | 2039.64 | 4086.511 | 4929.7593 | 4086.51
1101001936 | PL/MAN/H3NV/PROJEKTIERUNG | FA | ANH |  | MAN Bus Sp. z.o.o. | 11.11.2026 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice 30.10.2025 KTR | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 13202 | 15080 | 15080 | 8448.05 | 1118.8 | 1118.8 | 0 | 0.0537 | 1 | 665.55 | 14270.204 | 15080 | 14270.2
1101001937 | INC/USA/Albany/CDTA Oracle 19 Upgr. | SDR | PZ |  | INIT Inc. | 30.11.2025 | 2025 | 10 | USD | EUR | 1.1593 |  | Actual Cost | POC_IC | 2 | Planned | C_500 | 15000 | 56160 | 47977.04 | 29008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1101001938 | INC/USA/Golden Gate/GGBHTD/Siri | SDR | CNA |  | INIT Inc. | 30.09.2026 | 2025 | 10 | USD | EUR | 1.1593 |  | Actual Cost | POC_IC | 2 | Planned | C_500 | 15000 | 39986.41 | 34160.07 | 8702.4 | 135.99 | 135.99 | 0 | 0 | 0.0156 | 135.99 | 623.788 | 623.788 | 538.08
1101001940 | DE/Trier/SWT/GSM Rückfallebene | RAH | FBK |  | Stadtwerke Trier Verkehrs-GmbH | 30.11.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 13985 | 26756 | 26756 | 11240.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1101001941 | DE/sw_neomobil/VGM/Fahrzeugplanung | NSC | ANH |  | E. Herrmann GmbH | 11.11.2026 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice 25.09.2025, KTR | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 16341 | 3480 | 3480 | 2303.69 | 1952.28 | 1952.28 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3480 | 0
1101001946 | DE/Reutlingen/RSV/12x 18CE Fahrzeug | FA | ZCH |  | Reutlinger Stadtverkehrsgesellschaft mbH | 11.11.2026 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 16317 | 107411.4 | 107411.4 | 48929.5 | 976.16 | 34956.93 | 33980.77 | 0.2237 | 0.7144 | 24009.24 | 52706.774 | 76734.7042 | 52706.77
1101001948 | DE/Jena/JNV/MOBILEsurvey & MOBILEst | FA | VU |  | Jenaer Nahverkehr GmbH | 11.11.2026 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice 31.10.2025 MKW | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 16263 | 2960 | 2960 | 1450.4 | 527.59 | 527.59 | 0 | 0.3325 | 1 | 45.33 | 1975.8 | 2960 | 1975.8
1101001949 | PL/MAN/NVV/Planning+Documentation | FA | ANH |  | MAN Bus Sp. z.o.o. | 11.11.2026 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 13202 | 7917 | 7917 | 4032.35 | 2129.76 | 2129.76 | 0 | 0.4842 | 0.5282 | 177.48 | 348.348 | 4181.7594 | 348.35
1101001950 | DE/Hameln/VHP/Haltestellenge. Hochr | NSC | PZ |  | Öffis Nahverkehr Hameln-Pyrmont GmbH | 31.12.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 16329 | 26000 | 26000 | 14606.6 | 3535.35 | 3535.35 | 0 | 0.242 | 0.242 | 0 | 0 | 6292 | 0
1101001952 | NL/Deventer/Keolis/Update Karten | FA | JDI |  | Keolis Nederland B.V. | 28.11.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 15270 | 8880 | 8880 | 2900.8 | 2175.62 | 2175.62 | 0 | 0.6094 | 0.75 | 407.93 | 1248.528 | 6660 | 1248.53
1101001955 | DE/Nuernberg/VAG/14x Fzg.-Ausr. | FA | TON |  | VAG Verkehrs-Aktiengesellschaft Nürnberg | 19.12.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 13395 | 325935.21 | 325935.21 | 173337.97 | 0 | 24847.39 | 24847.39 | 0.1433 | 0.1433 | 0 | 0 | 46706.5156 | 0
1101001957 | DE/Lüdenscheid/MVG/Test Oracle | FA | ALD |  | Märkische Verkehrsgesellschaft GmbH MVG | 29.12.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 13213 | 4440 | 4440 | 1450.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1101001958 | NL/Rotterdam/RET/4xCOPILOTpc1 | FA | JDI |  | RET N.V. | 13.10.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 | Final Invoice 15.10.25, SLO | Manual | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 15316 | 12750 | 12750 | 584.01 | 2401.58 | 2401.58 | 0 | 0 | 1 | 2401.58 | 12750 | 12750 | 12750
1101001960 | DE/Bad Kreuznach/KRN/Anp. PIDvisio | FA | VM |  | KRN Kommunalverkehr Rhein-Nahe GmbH | 11.11.2026 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 16328 | 11408 | 11408 | 5116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1101001961 | DE/Nordhausen/VBN/Liz. MOBILEcharge | FA | KW |  | Verkehrsbetriebe Nordhausen GmbH | 31.12.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 16068 | 16156.8 | 16156.8 | 13464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1101001966 | DE/Bad Kreuznach/KRN/Button VVK-Dru | FA | TBK |  |  | 11.11.2026 | 2025 | 10 |  | EUR |  | 2025-10-10 KTR/DSK: Bestellung storniert | Manual | POC |  |  | C_EXT | 16328 |  | 0 | 5076.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1101001967 | DE/Bad Kreuznach/KRN/Div._Komponent | FA | NMA |  | KRN Kommunalverkehr Rhein-Nahe GmbH | 11.11.2026 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 16328 | 4153.6 | 4153.6 | 1420.62 | 602.16 | 602.16 | 0 | 0.4239 | 0.4239 | 0 | 0 | 1760.711 | 0
1101001971 | DE/DB Regio/Anbindung Router (OVF) | FA | VM |  | DB Regio AG, Zentrale Bus DB Brick | 11.11.2026 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 16359 | 18600 | 18600 | 11240.6 | 45.33 | 45.33 | 0 | 0 | 0.004 | 45.33 | 74.4 | 74.4 | 74.4
1101001972 | DE/Dettingen/HJB/2x Fahrgastzähls. | FA | ANH |  | HJB-Vertriebs-GmbH | 11.11.2026 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 20273 | 15304.4 | 15304.4 | 6316.42 | 0 | 1887.96 | 1887.96 | 0.2908 | 0.2989 | 51.23 | 123.9656 | 4574.4852 | 123.97
1101001975 | INC/USA/Houston/METRO/TVM Prev. Rep | SDR | ZAN |  | INIT Inc. | 19.12.2025 | 2025 | 10 | USD | EUR | 1.1593 |  | Actual Cost | POC_IC | 2 | Planned | C_500 | 15000 | 8615.36 | 7289.35 | 5801.6 | 22.66 | 22.66 | 0 | 0.0039 | 0.0039 | 0 | 0 | 33.5999 | 0
1101001977 | DE/Herne/HCR/Statusanzeige PROXusb | FA | VM |  | Straßenbahn Herne - Castrop-Rauxel GmbH | 11.11.2026 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 12726 | 4440 | 4440 | 1450.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1101001978 | DE/Ulm/RAB/SBG/Lörrach/AFZS | FA | TON |  | Landratsamt Lörrach | 11.11.2026 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 20230 | 97609.19 | 97609.19 | 74185.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1101001979 | DE/Erlangen/ESTW/ITCS nextGen | FA |  |  | Erlanger Stadtwerke Stadtverkehr GmbH | 11.11.2026 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 16147 | 208160 | 208160 | 99083.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1101001981 | DE/HALLE/SWH HAVAG/COPILOTapp Tests | FA | TBK |  | Hallesche Verkehrs AG | 31.12.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 12700 | 15540 | 15540 | 5076.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1101001983 | DE/MTH/Greiz/PRG/Barcode VDV-KA | FA | KW |  | Personen- und Reiseverkehrs-GmbH Greiz | 30.04.2026 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 15136 | 9075.02 | 9075.02 | 957.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1101001984 | DE/MTH/Weimar/PVG/Barcode VDV-KA | FA | KW |  | PVG mbH Weimarer Land | 30.04.2026 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 15260 | 9584.86 | 9584.86 | 1012.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1101001985 | DE/MTH/Ilmenau/IOV/Barcode VDV-KA | FA | KW |  | IOV Omnibusverkehr GmbH Ilmenau | 30.04.2026 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 16066 | 9392.06 | 9392.06 | 1269.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1101001986 | DE/MTH/Eisenberg/JES/Barcode VDV-KA | FA | KW |  | JES Verkehrsgesellschaft mbH | 30.04.2026 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 15297 | 9380.92 | 9380.92 | 990.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1101001987 | DE/MTH/Nordhausen/VBN/BarcodeVDV-KA | FA | KW |  | Verkehrsbetriebe Nordhausen GmbH | 30.04.2026 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 16068 | 8973.06 | 8973.06 | 947.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1101001988 | DE/MTH/Sonneberg/Barcode VDV-KA | FA | KW |  | Omnibus Verkehrsgesellschaft mbH Sonneberg | 30.04.2026 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 16067 | 4690.46 | 4690.46 | 495.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1101001989 | DE/MTH/Hermsdorf/Schröder/Barcode | FA | KW |  | Verkehrsunternehmen A. Schröder | 30.04.2026 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 13426 | 1223.6 | 1223.6 | 128.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1101001990 | DE/Duesseldorf/Rheinbahn/inv. Darst | RAH | VM |  | Rheinbahn AG | 11.11.2026 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 13731 | 27750 | 27750 | 9065 | 1541.05 | 1541.05 | 0 | 0 | 0.17 | 1541.05 | 4717.5 | 4717.5 | 4717.5
1101001991 | DE/Osnabrueck/Stadt/Bus-Datenbereit | RAH | ESS |  | Stadt Osnabrück - Team Smart City | 31.07.2026 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 20299 | 60976.8 | 60976.8 | 17042.2 | 45.33 | 45.33 | 0 | 0 | 0.0027 | 45.33 | 164.6374 | 164.6374 | 164.64
1101001992 | INC/USA/Tampa/HART/Enhancements | SDR | BAW |  | INIT Inc. | 11.11.2026 | 2025 | 10 | USD | EUR | 1.1593 |  | Actual Cost | POC_IC | 2 | Planned | C_500 | 15000 | 134708 | 114743.75 | 47176.96 | 0 | 1473.8 | 1473.8 | 0 | 0.0312 | 1473.8 | 4202.8896 | 4202.8896 | 3625.43
1101001994 | FI/Turku/Turun Kapunki/Add.TerminID | NSC | BAW |  | City of Turku Urban Environmental Division | 15.10.2026 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 15750 | 2610 | 2610 | 1112.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1101001995 | INC/CAN/Durham/DRT/Data Import ITCS | SDR | PZ |  | INIT Inc. | 11.11.2026 | 2025 | 10 | CAD | EUR | 1.6189 |  | Actual Cost | POC_IC | 2 | Planned | C_500 | 15000 | 19624.8 | 11982.93 | 9427.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1101002000 | INC/USA/Seattel/KCM/Record Form | SDR | VU |  | INIT Inc. | 11.11.2026 | 2025 | 10 | USD | EUR | 1.1593 |  | Actual Cost | POC_IC | 2 | Planned | C_500 | 15000 | 32708 | 28015.42 | 14504 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1101002001 | DE/Wuppertal/WSW/IT Erneuerung ITCS | RAH | FBK |  | WSW mobil GmbH | 30.06.2027 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 14190 | 439678.35 | 439678.35 | 350790.82 | 226.63 | 226.63 | 0 |  | 0.0006 | 226.63 | 263.807 | 263.807 | 263.81
1101002002 | DE/Ingolstadt/VGI/Submandant 68 | FA | ESS |  | Verkehrsverbund Großraum Ingolstadt AöR | 31.10.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Invoiced/Closed | C_EXT | 16357 | 1788 | 1788 | 1490 | 1490 | 1490 | 0 |  | 1 | 1490 | 1788 | 1788 | 1788
1101002003 | INC/USA/Honolulu/HART Open Paym. | SDR | BAW |  | INIT Inc. | 11.11.2026 | 2025 | 10 | USD | EUR | 1.1593 |  | Actual Cost | POC_IC | 2 | Planned | C_500 | 15000 | 427074.87 | 365802.89 | 97986.44 | 45.32 | 45.32 | 0 |  | 0.0005 | 45.32 | 213.5374 | 213.5374 | 184.2
1101002004 | AU/Holding Graz/Imp. Dienstelemente | SDR | CSB |  | Holding Graz - Kommunale Dienstleistungen GmbH | 11.11.2026 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 12685 | 12273 | 12273 | 10227.36 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1101002007 | DE/Daimler/RB/1x_Inbetriebnahme | RAH | ANH |  | Daimler Buses GmbH | 31.10.2025 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 15426 | 1713.8 | 1713.8 | 623.84 | 621.18 | 621.18 | 0 |  | 0.9957 | 621.18 | 1706.4307 | 1706.4307 | 1706.43
1101002008 | DE/Bad Kreuznach/KRN/Bargeldlo. Bez | FA | TBK |  | KRN Kommunalverkehr Rhein-Nahe GmbH | 31.03.2026 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 16328 | 50000 | 50000 | 24997.65 | 2161.13 | 2161.13 | 0 |  | 0.0865 | 2161.13 | 4325 | 4325 | 4325
1101002009 | DE/Ulm/RAB/SBG/Ortenaukreis/AFZS | FA | TON |  | Landratsamt Ortenaukreis, Sachgebiet ÖPNV | 11.11.2026 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 20231 | 129714.94 | 129714.94 | 97925.83 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1101002010 | DE/Nürnberg/VAG/Wartesaaleffekt | FA | MMY |  | VAG Verkehrs-Aktiengesellschaft Nürnberg | 11.11.2026 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 13395 | 9990 | 9990 | 3263.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1101002013 | DE/Karlsruhe/VBK/COPILOTapp Fkt.Erw | SDR | MAV |  | VBK Verkehrsbetriebe Karlsruhe GmbH | 11.11.2026 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 14055 | 69950 | 69950 | 46412.8 | 453.25 | 453.25 | 0 |  | 0.0098 | 453.25 | 685.51 | 685.51 | 685.51
1101002017 | DE/Karlsruhe/VBK/AFZ-Sensor Nachrü. | SDR | GOE |  | VBK Verkehrsbetriebe Karlsruhe GmbH | 11.11.2026 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 14055 | 565914.45 | 565914.45 | 369732.97 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1101002018 | DE/Duisburg/DVG/7x Bordrechnerkomp |  |  |  |  | 31.12.2025 | 2025 | 10 |  | EUR |  |  | Manual | POC | 2 |  | C_EXT | 16027 |  | 0 | 22179.65 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1101002020 | DE/Karlsruhe/AVG/AFZ-Sensor Nachrü. | SDR | GOE |  | Albtal-Verkehrs-Gesellschaft mbH | 11.11.2026 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 12098 | 581797.65 | 581797.65 | 384267.94 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1101002023 | DE/Magdeburg/MVB/Filter für iProT | FA | CNA |  | Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG | 11.11.2026 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 15137 | 20350 | 20350 | 9427.6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1101002027 | LUX/Niederanven/Losch/Fzg.Ausr.+Ins | SDR | ABR |  | Garage Losch Truck, Van & Bus S.à r.l. | 11.11.2026 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 15795 | 38114.22 | 38114.22 | 15905.55 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1101002031 | DE/Karlsruhe/AVG/Einr. Rohdatenkonv | SDR |  |  | Albtal-Verkehrs-Gesellschaft mbH | 11.11.2026 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 12098 | 11100 | 11100 | 3626 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1101002032 | DE/Essen/Ruhrbahn/Notfalltaster HFG | RAH | CSB |  | Ruhrbahn GmbH | 11.11.2026 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 16031 | 3897.84 | 3897.84 | 3248 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1101002039 | DE/Hildesheim/SVHI/Neue GläubigerID | FA | BAW |  | SVHI Stadtverkehr Hildesheim GmbH | 11.11.2026 | 2025 | 10 | EUR | EUR | 1 |  | Actual Cost | POC | 2 | Planned | C_EXT | 16036 | 7215 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0